## CRONOMOD
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Mogi Guaçu
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Implantação de Calçada Acessível no Município |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2022-11-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Serviços Preliminares | m² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 17418.84 | [5 empty] | 17418.84
2 | Demolições e Retiradas | m³ | 169.55 | [5 empty] | 169.55
|  | R$ | 19161.38 | [5 empty] | 19161.38
3 | Calçada a Construir | m² | 1198.3 | [5 empty] | 1198.3
|  | R$ | 204519.96 | [5 empty] | 204519.96
4 | Rampa e Acessibilidade | m² | 42.43 | [5 empty] | 42.43
|  | R$ | 37868.83 | [5 empty] | 37868.83
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 250000 |  |  |  | 0 |  | 250000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 28969.01 | [5 empty] | 28969.01
T O T A L |  |  | 278969.01 |  |  |  | 0 |  | 278969.01
ASSINATURA: _______________________
Jhuly Jardim Lima
CREA: 5070634920
ART: 28027230221611343
OBS.: Emendas com valor entre R$ 500 mil até R$ 1.000.000,00 milhão, o cronrograma deve ser em duas parcelas, Sendo que no campo Recursos do Estado na 1ª ETAPA (valor exato de R$ 500 mil), e o restante do valor da emenda ficará 2ª ETAPA . NÃO ALTERAR OS PRAZOS
ESTA INFORMAÇÃO NÃO DEVE SAIR NA IMPRESSÃO