## ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO
RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061
MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
[8 empty] | Sem Desoneração Fonte: | FDE 10/2024
Objeto: |  | CONCLUSÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO) DA UBS YPÊ AMARELO |  |  |  | BDI: | 23.54% |  | CDHU 196
Local: |  | RUA GEORGINA THEODORO DE OLIVEIRA COM A RUA MARIA TEREZA VEDOVELLO - MOGI GUAÇU - SP. |  |  |  | Atualizado: | 2025-02-28 | SIURB 07/2024 | SINAPI - SETEMBRO 2024
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL | (%) ITENS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 18167.97 | 1.218%
2 |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 12461.71 | 0.8353%
3 |  | ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) |  |  |  |  | 224472.2 | 15.05%
4 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 6230.4 | 0.4176%
5 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 214597.58 | 14.38%
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 240692.06 | 16.13%
7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 719418.49 | 48.22%
8 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA |  |  |  |  | 38702.81 | 2.594%
9 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVERSOS |  |  |  |  | 3447.86 | 0.2311%
10 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 13722.5 | 0.9198%
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO: | [6 empty] | 1491913.58 | 100%
ITEM | FONTE / CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL | (%) ITENS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUBTOTAL: | 18167.97 | 1.218%
1.1 | CDHU | 01.06.031 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UNID | 1 | 14706.14 | 18167.97 | 18167.97 | 1.218%
2 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL: | 12461.71 | 0.8353%
2.1 | SINAPI | 96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | m² | 6 | 152.7 | 188.65 | 1131.9 | 0.07587%
2.2 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m² | 53 | 173.04 | 213.77 | 11329.81 | 0.7594%
3 |  |  | ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) |  |  |  | SUBTOTAL: | 224472.2 | 15.05%
3.1 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 1199.22 | 1481.52 | 2963.04 | 0.1986%
3.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid | 2 | 1254.71 | 1550.07 | 3100.14 | 0.2078%
3.3 | SINAPI | 90844 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, guarnição e fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | unid | 11 | 1345.53 | 1662.27 | 18284.97 | 1.226%
3.4 | CDHU | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 90 x 210 cm | unid | 2 | 803.64 | 992.82 | 1985.64 | 0.1331%
3.5 | CDHU | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo ‐ 100 x 210 cm | unid | 1 | 898.29 | 1109.75 | 1109.75 | 0.07438%
3.6 | CDHU | 23.20.170 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 18.48 | 150.48 | 185.9 | 3435.43 | 0.2303%
3.7 | SINAPI | 39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | 8 | 410.94 | 507.68 | 4061.44 | 0.2722%
3.8 | SINAPI | 43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | m | 6.2 | 37.83 | 46.74 | 289.79 | 0.01942%
3.9 | SINAPI | 43613 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | 8 | 94 | 116.13 | 929.04 | 0.06227%
3.10 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | m² | 3.78 | 505.74 | 624.79 | 2361.71 | 0.1583%
3.11 | CDHU | 23.20.170 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 7.98 | 150.48 | 185.9 | 1483.48 | 0.09943%
3.12 | SINAPI | 183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NÃO INCLUI ALIZARES) | JG | 2 | 255 | 315.03 | 630.06 | 0.04223%
3.13 | CDHU | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 1 | 114.51 | 141.47 | 141.47 | 0.009482%
3.14 | CDHU | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 1 | 79.75 | 98.52 | 98.52 | 0.006604%
3.15 | CDHU | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 1 | 226.47 | 279.78 | 279.78 | 0.01875%
3.16 | CDHU | 28.20.770 | Trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 1 | 187.42 | 231.54 | 231.54 | 0.01552%
3.17 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 44.83 | 723.5 | 893.81 | 40069.5 | 2.686%
3.18 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.8 | 433.81 | 535.93 | 4716.18 | 0.3161%
3.19 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 14.3 | 770.43 | 951.79 | 13610.6 | 0.9123%
3.20 | CDHU | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | m² | 52.36 | 776.41 | 959.18 | 50222.66 | 3.366%
3.21 | CDHU | 24.03.200 | tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 53.63 | 1075.92 | 1329.19 | 71284.46 | 4.778%
3.22 | CDHU | 25.02.060 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 3 | 858.83 | 1061 | 3183 | 0.2134%
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | SUBTOTAL: | 6230.4 | 0.4176%
4.1 | CDHU | 16.32.120 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 20 | 252.16 | 311.52 | 6230.4 | 0.4176%
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 214597.58 | 14.38%
5.1 |  |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 354.95 | 0.02379%
5.1.1 | SINAPI | 89987 | registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | unid | 1 | 82.62 | 102.07 | 102.07 | 0.006842%
5.1.2 | SINAPI | 89972 | kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | unid | 4 | 51.17 | 63.22 | 252.88 | 0.01695%
5.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 33553.1 | 2.249%
5.2.1 | FDE | 16.05.032 | ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | m | 50 | 174.75 | 174.75 | 8737.5 | 0.5857%
5.2.2 | CDHU | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 15 | 1058.31 | 1307.44 | 19611.6 | 1.315%
5.2.3 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 25 | 168.5 | 208.16 | 5204 | 0.3488%
5.3 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 79807.82 | 5.349%
5.3.1 | SINAPI | 95469 | vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_10/2016 | unid | 4 | 292.81 | 361.74 | 1446.96 | 0.09699%
5.3.2 | SINAPI | 99635 | válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_01/2019 | unid | 1 | 433.36 | 535.37 | 535.37 | 0.03588%
5.3.3 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | unid | 24 | 584.23 | 721.76 | 17322.24 | 1.161%
5.3.4 | FDE | 08.17.085 | torneira cromada de fechamento automatico de mesa com arejador | unid | 19 | 572.79 | 572.79 | 10883.01 | 0.7295%
5.3.5 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid | 24 | 65.97 | 81.5 | 1956 | 0.1311%
5.3.6 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | unid | 24 | 72.54 | 89.62 | 2150.88 | 0.1442%
5.3.7 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | unid | 4 | 77.55 | 95.81 | 383.24 | 0.02569%
5.3.8 | CDHU | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 2 | 1826.44 | 2256.38 | 4512.76 | 0.3025%
5.3.9 | CDHU | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 5 | 590.34 | 729.31 | 3646.55 | 0.2444%
5.3.10 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 15 | 975.07 | 1204.6 | 18069 | 1.211%
5.3.11 | CDHU | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | unid | 8 | 548.1 | 677.12 | 5416.96 | 0.3631%
5.3.12 | FDE | 08.84.031 | torneira cromada de fechamento automatico de parede de bica alta | unid | 10 | 611.77 | 611.77 | 6117.7 | 0.4101%
5.3.13 | CDHU | 43.02.180 | Ducha manual futura com desviador, mangueira lisa 2,20 m | unid | 5 | 193.8 | 239.42 | 1197.1 | 0.08024%
5.3.14 | SINAPI | 89985 | registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | unid | 43 | 78.79 | 97.34 | 4185.62 | 0.2806%
5.3.15 | SINAPI | 86919 | tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 | unid | 1 | 872.19 | 1077.5 | 1077.5 | 0.07222%
5.3.16 | SINAPI | 86913 | torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 | unid | 1 | 48.4 | 59.79 | 59.79 | 0.004008%
5.3.17 | SINAPI | 86883 | sifão do tipo flexível em pvc - fornecimento e instalação. | unid | 35 | 14.76 | 18.23 | 638.05 | 0.04277%
5.3.18 | SINAPI | 89709 | ralo sifonado, tampa metálica escamoteada, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | unid | 7 | 24.18 | 29.87 | 209.09 | 0.01401%
5.4 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 67972.11 | 4.556%
5.4.1 | SINAPI | 95472 | vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 | unid | 5 | 752.88 | 930.11 | 4650.55 | 0.3117%
5.4.2 | CDHU | 47.04.080 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN=1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | unid | 5 | 1747.09 | 2158.35 | 10791.75 | 0.7233%
5.4.3 | CDHU | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid | 5 | 704.39 | 870.2 | 4351 | 0.2916%
5.4.4 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´x 800 mm | unid | 10 | 164.27 | 202.94 | 2029.4 | 0.136%
5.4.5 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | unid | 5 | 172.34 | 212.91 | 1064.55 | 0.07135%
5.4.6 | CDHU | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | unid | 5 | 352.72 | 435.75 | 2178.75 | 0.146%
5.4.7 | CDHU | 24.03.040 | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 30.64 | 909.55 | 1123.66 | 34428.94 | 2.308%
5.4.8 | CDHU | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 30.64 | 223.95 | 276.67 | 8477.17 | 0.5682%
5.5 |  |  | REDE DE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 32909.6 | 2.206%
5.5.1 | SINAPI | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | m | 60 | 56.53 | 69.84 | 4190.4 | 0.2809%
5.5.2 | CDHU | 61.15.090 | Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2-1/2" | un | 8 | 2510.48 | 3101.45 | 24811.6 | 1.663%
5.5.3 | CDHU | 44.20.310 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h | un | 8 | 395.38 | 488.45 | 3907.6 | 0.2619%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | SUBTOTAL: | 240692.06 | 16.13%
6.1 |  |  | ENTRADA |  |  |  |  | 5204.36 | 0.3488%
6.1.1 | FDE | 09.02.053 | AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADAPARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO | unid | 1 | 5204.36 | 5204.36 | 5204.36 | 0.3488%
6.2 |  |  | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 74276.71 | 4.979%
6.2.1 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 547.89 | 676.86 | 1353.72 | 0.09074%
6.2.2 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 438.52 | 541.75 | 1083.5 | 0.07262%
6.2.3 | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 638.12 | 788.33 | 1576.66 | 0.1057%
6.2.4 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 30 | 55.54 | 68.61 | 2058.3 | 0.138%
6.2.5 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 24 | 57.41 | 70.92 | 1702.08 | 0.1141%
6.2.6 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 60.86 | 75.19 | 150.38 | 0.01008%
6.2.7 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 2 | 80.05 | 98.89 | 197.78 | 0.01326%
6.2.8 | CDHU | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA ‐ 4 polos | unid | 4 | 346.66 | 428.26 | 1713.04 | 0.1148%
6.2.9 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka ( Para raio tipo VCL) | unid | 4 | 139.3 | 172.09 | 688.36 | 0.04614%
6.2.10 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 162.5 | 15.15 | 18.72 | 3042 | 0.2039%
6.2.11 | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 177 | 13.03 | 16.1 | 2849.7 | 0.191%
6.2.12 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 50 | 11.02 | 13.61 | 680.5 | 0.04561%
6.2.13 | SINAPI | 93358 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 | m³ | 21 | 115.98 | 143.28 | 3008.88 | 0.2017%
6.2.14 | CDHU | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical ‐ 39 x 22 x 6 cm | unid | 12 | 43.95 | 54.3 | 651.6 | 0.04368%
6.2.15 | CDHU | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | unid | 3 | 76.47 | 94.47 | 283.41 | 0.019%
6.2.16 | SINAPI | 91924 | cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 300 | 3.45 | 4.26 | 1278 | 0.08566%
6.2.17 | SINAPI | 91926 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 1416 | 4.87 | 6.02 | 8524.32 | 0.5714%
6.2.18 | SINAPI | 91928 | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm²,anti-chama 450/750 v , para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 1416 | 7.35 | 9.08 | 12857.28 | 0.8618%
6.2.19 | SINAPI | 91930 | cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 354 | 10.16 | 12.55 | 4442.7 | 0.2978%
6.2.20 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 200 | 27.62 | 34.12 | 6824 | 0.4574%
6.2.21 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 150 | 54.32 | 67.11 | 10066.5 | 0.6747%
6.2.22 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 100 | 74.83 | 92.44 | 9244 | 0.6196%
6.3 |  |  | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 90993.04 | 6.099%
6.3.1 | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | unid | 50 | 203.4 | 251.28 | 12564 | 0.8421%
6.3.2 | SINAPI | 104474 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | unid | 45 | 369.66 | 456.68 | 20550.6 | 1.377%
6.3.3 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | unid | 56 | 37 | 45.71 | 2559.76 | 0.1716%
6.3.4 | CDHU | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas LED tubulares 32W/36 W | unid | 26 | 135.83 | 167.8 | 4362.8 | 0.2924%
6.3.5 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 3 | 124.01 | 153.2 | 459.6 | 0.03081%
6.3.6 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | unid | 24 | 89.73 | 110.85 | 2660.4 | 0.1783%
6.3.7 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid | 15 | 40.51 | 50.05 | 750.75 | 0.05032%
6.3.8 | CDHU | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | unid | 4 | 1661.5 | 2052.62 | 8210.48 | 0.5503%
6.3.9 | CDHU | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo,altura de 4,00 m | unid | 1 | 1143.07 | 1412.15 | 1412.15 | 0.09465%
6.3.10 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | unid | 20 | 95.24 | 117.66 | 2353.2 | 0.1577%
6.3.11 | CDHU | 41.11.707 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 204 W | unid | 20 | 1415.54 | 1748.76 | 34975.2 | 2.344%
6.3.12 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid | 5 | 21.71 | 26.82 | 134.1 | 0.008988%
6.4 |  |  | TOMADA |  |  |  |  | 49774.45 | 3.336%
6.4.1 | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | unid | 190 | 171.32 | 211.65 | 40213.5 | 2.695%
6.4.2 | SINAPI | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | unid | 35 | 221.12 | 273.17 | 9560.95 | 0.6409%
6.5 |  |  | LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 20443.5 | 1.37%
6.5.1 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | unid | 1 | 1251.95 | 1546.66 | 1546.66 | 0.1037%
6.5.2 | CDHU | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | unid | 1 | 2222.6 | 2745.8 | 2745.8 | 0.184%
6.5.3 | CDHU | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | unid | 1 | 514.72 | 635.89 | 635.89 | 0.04262%
6.5.4 | CDHU | 69.20.340 | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | unid | 5 | 23.29 | 28.77 | 143.85 | 0.009642%
6.5.5 | SINAPI | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | unid | 1 | 191.66 | 236.78 | 236.78 | 0.01587%
6.5.6 | SINAPI | 101795 | caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | unid | 1 | 621.04 | 767.23 | 767.23 | 0.05143%
6.5.7 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares ‐ categoria 6A | m | 176.08 | 27.04 | 33.41 | 5882.83 | 0.3943%
6.5.8 | CDHU | 39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 176.08 | 19.58 | 24.19 | 4259.38 | 0.2855%
6.5.9 | SINAPI | 98307 | tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_03/2018 | unid | 48 | 49.51 | 61.16 | 2935.68 | 0.1968%
6.5.10 | SINAPI | 98308 | tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_03/2018 | unid | 30 | 34.79 | 42.98 | 1289.4 | 0.08643%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL: | 719418.49 | 48.22%
7.1 |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 114050.37 | 7.645%
7.1.1 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 424.19 | 97.51 | 120.46 | 51097.93 | 3.425%
7.1.2 | CDHU | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 464 | 52.48 | 64.83 | 30081.12 | 2.016%
7.1.3 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 32.26 | 146.88 | 181.46 | 5853.9 | 0.3924%
7.1.4 | SINAPI | 98689 | soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | m | 19 | 127.08 | 156.99 | 2982.81 | 0.1999%
7.1.5 | SINAPI | 98680 | piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_06/2018 | m² | 424.19 | 45.86 | 56.66 | 24034.61 | 1.611%
7.2 |  |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | 315891.73 | 21.17%
7.2.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | m² | 696.2 | 21.8 | 26.93 | 18748.67 | 1.257%
7.2.2 | SINAPI | 98525 | limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | 1851.24 | 0.69 | 0.85 | 1573.55 | 0.1055%
7.2.3 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1499.189 | 3.54 | 4.37 | 6551.46 | 0.4391%
7.2.4 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS E PASSEIO) | m² | 1835 | 90.71 | 112.06 | 205630.1 | 13.78%
7.2.5 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 50 | 56.82 | 70.2 | 3510 | 0.2353%
7.2.6 | CDHU | 11.18.040 | brita (5 cm) | m³ | 92.562 | 70.73 | 87.38 | 8088.07 | 0.5421%
7.2.7 | CDHU | 11.18.060 | Lona | m² | 1851.24 | 1.49 | 1.84 | 3406.28 | 0.2283%
7.2.8 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa | m³ | 16.24 | 1045.07 | 1291.08 | 20967.14 | 1.405%
7.2.9 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 243.6 | 10.27 | 12.69 | 3091.28 | 0.2072%
7.2.10 | CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 1851.24 | 16.47 | 20.35 | 37672.73 | 2.525%
7.2.11 | SIURB | 17.02.54 | REBAIXAMENTO DE GUIA | m | 47 | 39.38 | 48.65 | 2286.55 | 0.1533%
7.2.12 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 297 | 11.9 | 14.7 | 4365.9 | 0.2926%
7.3 |  |  | PAREDE INTERNA |  |  |  |  | 190767.45 | 12.79%
7.3.1 | SINAPI | 87545 | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 78.73 | 32.06 | 39.61 | 3118.5 | 0.209%
7.3.2 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 208.3 | 104.54 | 129.15 | 26901.95 | 1.803%
7.3.3 | SINAPI | 87547 | massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 68.31 | 28.24 | 34.89 | 2383.34 | 0.1598%
7.3.4 | SINAPI | 96135 | aplicação manual de massa acrílica em paredes de casas, duas demãos. af_05/2017 | m² | 1366.18 | 34.7 | 42.87 | 58568.14 | 3.926%
7.3.5 | SINAPI | 88485 | aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 1366.18 | 4.92 | 6.08 | 8306.37 | 0.5568%
7.3.6 | FDE | 16.48.015 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS, EPOXI POLIURETANO (altura 2,10) | m² | 956.34 | 70.7 | 70.7 | 67613.24 | 4.532%
7.3.7 | SINAPI | 88489 | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.af_06/2014 | m² | 409.86 | 14.4 | 17.79 | 7291.41 | 0.4887%
7.3.8 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 79.5 | 168.86 | 208.61 | 16584.5 | 1.112%
7.4 |  |  | PAREDE EXTERNA |  |  |  |  | 34365.51 | 2.303%
7.4.1 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 38.64 | 61.16 | 75.56 | 2919.64 | 0.1957%
7.4.2 | SINAPI | 88485 | aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 | m² | 772.69 | 4.92 | 6.08 | 4697.96 | 0.3149%
7.4.3 | SINAPI | 88489 | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.af_06/2014 | m² | 772.69 | 14.4 | 17.79 | 13746.16 | 0.9214%
7.4.4 | CDHU | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado (friso) | m | 112.7 | 24.05 | 29.71 | 3348.32 | 0.2244%
7.4.5 | SINAPI | 94231 | rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 151 | 51.75 | 63.93 | 9653.43 | 0.6471%
7.5 |  |  | ESQUADRIA E CALHAS/RUFOS |  |  |  |  | 15486.75 | 1.038%
7.5.1 | SINAPI | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 139.02 | 9.81 | 12.12 | 1684.92 | 0.1129%
7.5.2 | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m² | 89.51 | 18 | 22.24 | 1990.7 | 0.1334%
7.5.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 194.23 | 49.22 | 60.81 | 11811.13 | 0.7917%
7.6 |  |  | TETO |  |  |  |  | 48856.68 | 3.275%
7.6.1 | SINAPI | 87882 | chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m² | 90.69 | 6.6 | 8.15 | 739.12 | 0.04954%
7.6.2 | SINAPI | 90408 | massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015 | m² | 453.45 | 35.66 | 44.05 | 19974.47 | 1.339%
7.6.3 | SINAPI | 88484 | aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014 | m² | 453.45 | 6.09 | 7.52 | 3409.94 | 0.2286%
7.6.4 | SINAPI | 88494 | aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014 | m² | 453.45 | 25.55 | 31.56 | 14310.88 | 0.9592%
7.6.5 | SINAPI | 88488 | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.af_06/2014 | m² | 461.19 | 17.28 | 21.35 | 9846.41 | 0.66%
7.6.6 | SINAPI | 96109 | forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af_05/2017_p | m² | 7.74 | 60.22 | 74.4 | 575.86 | 0.0386%
8 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA |  |  |  | SUBTOTAL: | 38702.81 | 2.594%
8.1 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 6489.13 | 0.435%
8.1.1 | CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 5 | 236.09 | 291.67 | 1458.35 | 0.09775%
8.1.2 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 7 | 21.25 | 26.25 | 183.75 | 0.01232%
8.1.3 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de Emergência | un | 12 | 24.28 | 30 | 360 | 0.02413%
8.1.4 | SIURB | 20-05-36 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 3632.05 | 4487.03 | 4487.03 | 0.3008%
8.2 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 32213.68 | 2.159%
8.2.1 | SINAPI | 00000393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 100 | 2.02 | 2.5 | 250 | 0.01676%
8.2.2 | CDHU | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixaçã | m | 224 | 42.1 | 52.01 | 11650.24 | 0.7809%
8.2.3 | SINAPI | 00038124 | 4 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 4 | 30 | 37.06 | 148.24 | 0.009936%
8.2.4 | SINAPI | 00007583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | CR | 100 | 0.33 | 0.41 | 41 | 0.002748%
8.2.5 | SINAPI | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | m | 128 | 49.74 | 61.45 | 7865.6 | 0.5272%
8.2.6 | SINAPI | 00034641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | un | 24 | 113.78 | 140.56 | 3373.44 | 0.2261%
8.2.7 | SINAPI | 00002560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | un | 24 | 18.13 | 22.4 | 537.6 | 0.03603%
8.2.8 | CDHU | 39.09.060 | Conector split‐bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 35 | 18.19 | 22.47 | 786.45 | 0.05271%
8.2.9 | SINAPI | 00039273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 15 | 3.34 | 4.13 | 61.95 | 0.004152%
8.2.10 | SINAPI | 00039255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | m | 120 | 18.28 | 22.58 | 2709.6 | 0.1816%
8.2.11 | SINAPI | 00003380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un | 24 | 87.82 | 108.49 | 2603.76 | 0.1745%
8.2.12 | CDHU | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafuso | un | 50 | 27.41 | 33.86 | 1693 | 0.1135%
8.2.13 | SINAPI | 00011962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | un | 200 | 0.23 | 0.28 | 56 | 0.003754%
8.2.14 | SINAPI | 00004379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | un | 600 | 0.05 | 0.06 | 36 | 0.002413%
8.2.15 | SINAPI | 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | un | 600 | 0.32 | 0.4 | 240 | 0.01609%
8.2.16 | SINAPI | 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | un | 24 | 5.42 | 6.7 | 160.8 | 0.01078%
9 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVERSOS |  |  |  | SUBTOTAL: | 3447.86 | 0.2311%
9.1 | CDHU | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | m² | 4.5 | 325.91 | 402.63 | 1811.84 | 0.1214%
9.2 | CDHU | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 6 | 220.71 | 272.67 | 1636.02 | 0.1097%
10 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | SUBTOTAL: | 13722.5 | 0.9198%
10.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 520 | 15 | 18.53 | 9635.6 | 0.6459%
10.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 30 | 110.27 | 136.23 | 4086.9 | 0.2739%
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 1491913.58
Os itens 5.2.1/ 5.3.12/ 7.3.6 não foram acrescidos o BDI, devido já ser incluso o BDI de 23% na fonte planilha orçamentaria do FDE.
|  |  | Saldo contratual da DJR | 1155489.24
|  |  | Novo valor para saldo | 1491913.58
|  |  | Novo prazo para conclusão (obra) | 6 meses
10 de fevereiro de 2025, Mogi Guaçu/SP
|  |  | Secretário de Obras e Mobilidade |  | Assessor I
|  |  | Daniel Rossi |  | Eng. Stefanie C. N. Brunetto Ferrari

## CRONO. FIS-FINAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RUA HENRIQUE COPPI, Nº 200 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL - CEP 13840-061
MOGI GUAÇU - SP – CNPJ Nº 45.301.264/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
Objeto: | CONCLUSÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO) DA UBS YPÊ AMARELO |  |  | BDI: | 23.54% | Sem Desoneração Fonte: | CDHU 196 | FDE 10/2024
Local: | RUA GEORGINA THEODORO DE OLIVEIRA COM A RUA MARIA TEREZA VEDOVELLO - MOGI GUAÇU - SP. |  |  | Atualizado: | 2025-02-28 | SIURB 07/2024 | SINAPI - SETEMBRO 2024
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | VALOR | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1.218% | 0.203% | 0.203% | 0.203% | 0.203% | 0.203% | 0.203%
|  |  |  | 18167.97 | 3027.995 | 3027.995 | 3027.995 | 3027.995 | 3027.995 | 3027.995
2 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0.8353% | 0% | 0% | 0.2088% | 0.2088% | 0.2088% | 0.2088%
|  |  |  | 12461.71 |  |  | 3115.4275 | 3115.4275 | 3115.4275 | 3115.4275
3 | ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) |  |  | 15.05% | 3.761% | 3.761% | 3.761% | 3.761% | 0% | 0%
|  |  |  | 224472.2 | 56118.05 | 56118.05 | 56118.05 | 56118.05
4 | COBERTURA |  |  | 0.4176% | 0% | 0% | 0% | 0.2088% | 0.2088% | 0%
|  |  |  | 6230.4 |  |  |  | 3115.2 | 3115.2
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 14.38% | 7.192% | 7.192% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 214597.58 | 107298.79 | 107298.79
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 16.13% | 0% | 0% | 0% | 5.378% | 5.378% | 5.378%
|  |  |  | 240692.06 |  |  |  | 80230.6867 | 80230.6867 | 80230.6867
7 | REVESTIMENTOS |  |  | 48.22% | 0% | 0% | 12.06% | 12.06% | 12.06% | 12.06%
|  |  |  | 719418.49 |  |  | 179854.6225 | 179854.6225 | 179854.6225 | 179854.6225
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA |  |  | 2.594% | 0% | 0% | 0% | 1.297% | 1.297% | 0%
|  |  |  | 38702.81 |  |  |  | 19351.405 | 19351.405
9 | COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVERSOS |  |  | 0.2311% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2311%
|  |  |  | 3447.86 | [5 empty] | 3447.86
10 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0.9198% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4599% | 0.4599%
|  |  |  | 13722.5 |  |  |  |  | 6861.25 | 6861.25
VALOR MENSAL DA OBRA |  |  |  | 100% | 11.16% | 11.16% | 16.23% | 23.11% | 19.81% | 18.54%
|  |  |  | 1491913.58 | 166444.835 | 166444.835 | 242116.095 | 344813.3867 | 295556.5867 | 276537.8417
VALOR ACUMULADO |  |  |  |  | 11.16% | 22.31% | 38.54% | 61.65% | 81.46% | 100%
[5 empty] | 166444.835 | 332889.67 | 575005.765 | 919819.1517 | 1215375.7383 | 1491913.58
10 de fevereiro de 2025, Mogi Guaçu/SP
|  |  | Secretário de Obras e Mobilidade |  |  | Assessor I
|  |  | Eng. Civil Daniel Rossi |  |  | Eng. Marcos Tiago Balbino

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS ( BDI )
| Objeto: | REFORMA E CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO) DA UBS YPÊ AMARELO
| Local: | RUA GEORGINA THEODORO DE OLIVEIRA COM A RUA MARIA TEREZA VEDOVELLO - MOGI GUAÇU - SP.
| Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
| Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
| Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | X | Sobre os serviços.
| Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 |  | Sobre a mão-de-obra.
| Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13.161/2015.
| Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | x | SEM Desoneração.
| Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 |  | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
| Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
|  | 20.43% | 22.12% | 25%
| Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4%
| Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
| Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
| Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
| Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
| I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
| I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 23.54%
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 29.79%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
Mogi Guaçu, fevereiro de 2025