## INFO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE
INFORMAÇÕES
Dados do Contrato
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Município/UF: | Mogi Guaçu/SP
ORDEM DE SERVIÇO ICANP
Nº do CT:
Data do CT:
Objeto do CT: | Recapeamento de Ruas do Município
Ministério/Órgão Gestor:
Programa/Modalidade/Ação:
Tipo de operação:
Fonte de recursos:
Valor do Repasse (R$):
% mínimo de Contrapartida:
Dados do Empreendimento
Nome/apelido: | Recapeamento de Ruas do Município
Local da obra/intervenção: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP | execução | previdenciário
Regime de execução de obra: | Empreitada por Preço Global | Empreitada por Preço Global | Desonerado
Regime previdenciário de obra: | Não Desonerado | Empreitada por Preço Unitário | Não Desonerado
Revisão do Orçamento/ Projeto : | REVISÃO 02
Planilhas de Referência:
Planilha 01: | CDHU 196
Planilha 02: | SIURB- INFRA- JUL/24
Responsável técnico pelo Orçamento
Engenheiro(a): | Fernando Eduardo Fernandes Lima
CREA: | 507.063.638-3
Cargo: | Assessor I
Responsável pelo Projeto Arquitetônico
Engenheiro(a): | Stéfany Cristina da Silva
CREA: | 507.105.071-2
Projeto Referência: | PMMG_RUA AFONSO PESSINE_R00
Responsável pelo Tomador
Nome: | Daniel Rossi
CREA: | 060.118.288-8
Cargo: | Secretário de Obras e Mobilidade

## BDI 1
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Quadro de Composição do BDI
OBRA: | Recapeamento de Ruas do Município | [5 empty] | REVISÃO 02
LOCAL: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP | [5 empty] | Não Desonerado
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
[8 empty] | Construção e Reforma de Edifícios |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 3.8% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | - | - | -
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.32% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | - | - | -
Risco | [5 empty] | R | 0.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | - | - | -
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.02% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | - | - | -
Lucro | [5 empty] | L | 6.64% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | - | - | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.73% | 20.34% | 22.12% | 25% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 0% | 0% | 0%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Tipo da Obra
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. | [7 empty] | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Observações: | [7 empty] | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Mogi Guaçu/SP |  |  |  | 2025-02-13 |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Local |  |  |  | Data |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Responsável pelo Tomador |  |  |  | Responsável técnico pelo Orçamento
Daniel Rossi |  |  |  | Engenheiro(a): | Fernando Eduardo Fernandes Lima |  |  | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Secretário de Obras e Mobilidade |  |  |  | CREA: | 507.063.638-3

## ORÇ
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
PLANILHA DE CUSTO DE OBRA
OBJETO: | Recapeamento de Ruas do Município |  |  | L.S.: 126,72% |  | BDI 1 : | 20.73% | REVISÃO 02
LOCAL: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP |  |  | LOCALIDADE :São Paulo |  | Não Desonerado
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP |  |  | FONTE: | CDHU 196 | SIURB- INFRA- JUL/24 |  | Atualizado: | 2025-02-13
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | PESO (%)
QUADRO RESUMO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9687.74 | 1.176%
2 |  |  | RUA AFONSO PESSINI |  |  |  |  | 108134.44 | 13.13%
3 |  |  | RUA ALAGOAS |  |  |  |  | 342482.53 | 41.58%
4 |  |  | PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO |  |  |  |  | 145992.57 | 17.73%
5 |  |  | RUA SANTO ANTONIO |  |  |  |  | 217277.48 | 26.38%
CUSTO TOTAL COM BDI | [7 empty] | 823574.76 | 100%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9687.74 | 1.176%
1.1 | 01.20.280 | CDHU | Levantamento Planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 12128 | 0.21 | 0.25 | 3032 | 0.3682%
1.2 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 918.82 | 1109.29 | 6655.74 | 0.8082%
2 |  |  | RUA AFONSO PESSINI |  |  |  |  | 108134.44 | 13.13%
2.1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 108134.44 | 13.13%
2.1.1 | 03.07.080 | CDHU | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 1327 | 14.21 | 17.16 | 22771.32 | 2.765%
2.1.2 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1327 | 6.47 | 7.81 | 10363.87 | 1.258%
2.1.3 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 39.81 | 1560.45 | 1883.93 | 74999.25 | 9.107%
3 |  |  | RUA ALAGOAS |  |  |  |  | 342482.53 | 41.58%
3.1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 341130.85 | 41.42%
3.1.1 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5303 | 6.47 | 7.81 | 41416.43 | 5.029%
3.1.2 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 159.09 | 1560.45 | 1883.93 | 299714.42 | 36.39%
3.2 |  |  | ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITA |  |  |  |  | 1351.68 | 0.1641%
3.2.1 | 6021000 | SIURB-INFRA | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | und | 6 | 186.6 | 225.28 | 1351.68 | 0.1641%
4 |  |  | PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO |  |  |  |  | 145992.57 | 17.73%
4.1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 145316.73 | 17.64%
4.1.1 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2259 | 6.47 | 7.81 | 17642.79 | 2.142%
4.1.2 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 67.77 | 1560.45 | 1883.93 | 127673.94 | 15.5%
4.2 |  |  | ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITA |  |  |  |  | 675.84 | 0.08206%
4.2.1 | 62100 | SIURB-INFRA | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | und | 3 | 186.6 | 225.28 | 675.84 | 0.08206%
5 |  |  | RUA SANTO ANTONIO |  |  |  |  | 217277.48 | 26.38%
5.1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 208358.07 | 25.3%
5.1.1 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3239 | 6.47 | 7.81 | 25296.59 | 3.072%
5.1.2 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 97.17 | 1560.45 | 1883.93 | 183061.48 | 22.23%
5.2 |  |  | SARJETÕES |  |  |  |  | 8919.41 | 1.083%
5.2.1 | 03.01.270 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5.804 | 302.56 | 365.28 | 2120.09 | 0.2574%
5.2.2 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 7.5452 | 17.3 | 20.89 | 157.62 | 0.01914%
5.2.3 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 7.5452 | 47.08 | 56.84 | 428.87 | 0.05207%
5.2.4 | 54.06.170 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 5.804 | 886.64 | 1070.44 | 6212.83 | 0.7544%
CUSTO TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 823574.76 | 100%
OBS: DESENHO EXECUTADO COM MEDIÇÃO IN LOCO E BASE DE MAPA URBANO BASICO GEORREFERENCIADO- V.02; SERÁ EXECUTADO A MEDIÇÃO COM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO TIPO AS BUILT DA EMPRESA EXECUTORA
Mogi Guaçu / SP
2025-02-13
_________________________________
Responsável pelo Tomador
Engº Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade
_________________________________
Responsável pelo Orçamento
Fernando Eduardo Fernandes Lima
Assessor I

## MEM CALCULO
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: | Recapeamento de Ruas do Município |  |  | REVISÃO 02
LOCAL: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIA DE CALCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento Planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 12128 | = Levantamento Planimétrico Total = 1327,00m² + 5303,00m² + 2259,00m² + 3239,00m² = 12128,00 m² Área levantada no CAD
1.2 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | = Dimensões da placa de identificação: 2,00 m de altura e 3,00 m de comprimento. Total = 2,00 (H) * 3,00 (C) = 6,00 m²
2 | RUA AFONSO PESSINI
2.1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1.1 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | m² | 1327 | = Fresagem de pavimento Total = 1327,00 m² Área levantada no CAD
2.1.2 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1327 | = Imprimação ligante Total = 1327,00 m² Área levantada no CAD
2.1.3 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 39.81 | = CBUQ esp.= 3 cm Total = 1327,00 m² * 0,03 = 39,81 m³ Área levantada no CAD
3 | RUA ALAGOAS
3.1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
3.1.1 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 5303 | = Imprimação ligante Total = 5303,00 m² Área levantada no CAD
3.1.2 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 159.09 | = CBUQ esp.= 3 cm Total = 5303,00 m² * 0,03 = 159,09 m³ Área levantada no CAD
3.2 | ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITA
3.2.1 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | m² | 6 | = Levantamento de poço de visita Total = 6,00 und Quantidade levantada in loco
4 | PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
4.1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
4.1.1 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2259 | = Imprimação ligante Total = 2259,00 m² Área levantada no CAD
4.1.2 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 67.77 | = CBUQ esp.= 3 cm Total = 2259,00 m² * 0,03 = 67,77 m³ Área levantada no CAD
4.2 | ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITA
4.2.1 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | m² | 3 | = Levantamento de poço de visita Total = 3,00 und Quantidade levantada in loco
5 | RUA SANTO ANTONIO
5.1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
5.1.1 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 3239 | = Imprimação ligante Total = 3239,00 m² Área levantada no CAD
5.1.2 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 97.17 | = CBUQ esp.= 3 cm Total = 3239,00 m² * 0,03 = 97,17 m³ Área levantada no CAD
5.2 | SARJETÕES
5.2.1 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 5.804 | = Demolição Mecanizada Total = (29,02m²)*0,2m = 5,80 m² Área levantada no CAD
5.2.2 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 7.5452 | = Carregamento mecanizado de entulho fragmentado Total = (29,02m²)*0,2m)*1,3 (empolamento)= 7,55 m² Área levantada no CAD
5.2.3 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 7.5452 | = Transporte de entulho Total = (29,02m²)*0,2m)*1,3 (empolamento)= 7,55 m² Área levantada no CAD
5.2.4 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 5.804 | = Sarjetão moldado in loco em concreto fck 25MPa Total = (29,02m²)*0,2m = 5,80 m² Área levantada no CAD
Mogi Guaçu/SP
2025-02-13
_________________________________
Responsável pelo Tomador
Engº Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade
_________________________________
Responsável pelo Orçamento
Fernando Eduardo Fernandes Lima
Assessor I

## CRONO FIS-FINANC
IMPRIMIR APENAS MESES QUE SERÁ EXECUTADO ALGUM SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: | Recapeamento de Ruas do Município | L.S.: 126,72% |  | BDI 1 : | 20.73%
LOCAL: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP | LOCALIDADE :São Paulo |  |  | Não Desonerado
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP | FONTE: | CDHU 196 | SIURB- INFRA- JUL/24 | 2025-02-13
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.176% | 100%
|  | 9687.74 | 9687.74
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 98.82% | 40% | 30% | 30%
|  | 813887.02 | 325554.808 | 244166.106 | 244166.106
VALOR MENSAL DA OBRA |  | 100% | 40.71% | 29.65% | 29.65%
|  |  | 335242.548 | 244166.106 | 244166.106
VALOR ACUMULADO |  | 823574.76 | 40.71% | 70.35% | 100%
|  |  | 335242.548 | 579408.654 | 823574.76
Mogi Guaçu/ SP
2025-02-13
_________________________________
Responsável pelo Tomador
Engº Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade
_________________________________
Responsável pelo Orçamento
Fernando Eduardo Fernandes Lima
Assessor I

## CRONO DESEMBOLSO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Casa Civil |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Relacionamento com Municípios |  |  |  |  | Mogi Guaçu/SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Recapeamento de Ruas do Município |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | #REF!
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
| #REF! | m2 | xxxx | [5 empty] | 0
|  | R$ | #REF! | [5 empty] | #REF!
| #REF! | m2 | xxx | [5 empty] | 0
|  | R$ | #REF! | [5 empty] | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
T O T A L |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
ASSINATURA: _______________________
Engª: | Fernando Eduardo Fernandes Lima
CREA: | 507.063.638-3
A.R.T.: | Assessor I
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa

## Usina CBUQ (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - USINA DE ASFÁLTO
Objeto: | Recapeamento de Ruas do Município |  | Engº: | Fernando Eduardo Fernandes Lima |  |  | REVISÃO 02
Local: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP |  | CREA: | 507.063.638-3
Nº contrato: | 0 |  | A.R.T.: | Assessor I
Tomamos por referência a Empresa SPL Base como sendo o local de distribuição dos materiais necessários para obras de pavimentação e recapemento
Apresentamos demonstrativos de memória de cálculo das distâncias reais entre o endereço da obra e a Empresa
Localização da obra: |  | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP |  |  | Distância=
Localização da usina: |  | Rodovia Santos Dumont (SP 75), km42 - Salto/ SP
[5 empty] | Engº: | Fernando Eduardo Fernandes Lima
[5 empty] | CREA: | 507.063.638-3
[5 empty] | A.R.T.: | Assessor I

## Bota-fora (hidden)
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BOTA-FORA
Objeto: | Recapeamento de Ruas do Município |  |  | Engº: | Fernando Eduardo Fernandes Lima |  |  |  |  | REVISÃO 02
Local: | Mogi Guaçu/SP |  |  | CREA: | 507.063.638-3
Nº contrato: | 0 |  |  | A.R.T.: | Assessor I
Descrição: Distâncias do bota-fora do solo e do entulho
1- LOCAL DE BOTA FORA:
Tomamos por referência a xxxxxxxxx e como sendo o local destinado ao bota-fora para restos de concreto,
alambrados, cercas, demolições, pavimentos e solos provenientes de escavações.
Apresentamos demonstrativos de memória de cálculo das distâncias reais entre o endereço da obra e o destino do bota-fora:
Localização da obra:
Localização do bota-fora: |  | Ecoponto, Rua Farid Sallum, Tatuí - SP
3.1) Ida (obra -> bota-fora): |  |  |  |  | km |  | Distância média= |  | 0 | km
3.2) Volta (bota-fora -> obra): |  |  |  |  | km
Consideraçãos para obtenção da distância de transporte (DT):
|  |  |  | Distância inicial - ( DI )= | 0 | Km | (distância média)
|  |  |  | Preço tranp. SINAPI (Junho/2018) - (PS)= |  | m3xKm | (Código Sinapi 97914 - não desonerado)
|  |  |  | Valor por m3 fornecido pelo Aterro= |  | R$/m3 | taxa de depósito de material no aterro
Valor total de transporte de 1,0m3 de solo ou entulho para bota-fora ( VT ):
|  |  |  | Volume - (V )= | 1 | m3
VT = DI x V x PS + V x C
|  |  |  | VT = | #VALUE!
Cálculo de distância equivalente considerando o depósito no bota-fora ( DET ):
|  |  | fazendo: | VT = V x DET x PS
DET = (( DI x PS) + C ) / PS ou DET = V T / ( V x PS )
|  |  |  | DET = | #VALUE! | Km
|  |  |  | distância adotada = | #VALUE! | km
Responsável Técnico pelo Orçamento
[7 empty] | Engº: | Fernando Eduardo Fernandes Lima
[7 empty] | CREA: | 507.063.638-3
[7 empty] | A.R.T.: | Assessor I

## Mapa BF (hidden)
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - BOTA-FORA
Objeto: | Recapeamento de Ruas do Município |  | Engº: | Fernando Eduardo Fernandes Lima | REVISÃO 02
Local: | Mogi Guaçu/SP |  | CREA: | 507.063.638-3
Nº contrato: | 0 |  | A.R.T.: | Assessor I
DISTÂNCIA DE IDA: |  | 0
DISTÂNCIA DE VOLTA: |  | 0

## COTAÇÃO (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS
OBRA: | Recapeamento de Ruas do Município
LOCAL: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | VALOR UNITÁRIO
COT-01
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
Observações:
Mogi Guaçu/SP | #REF!
Responsável técnico pelo Orçamento
|  |  | Engenheiro(a): | Fernando Eduardo Fernandes Lima
|  |  | CREA: | 507.063.638-3
|  |  | Cargo: | Assessor I

## COMPOSIÇÕES (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO E COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS
OBRA: | Recapeamento de Ruas do Município |  |  | DATA BASE: | CDHU 196
LOCAL: | Rua Afonso Pessini, Rua Alagoas, Praça Barão do Rio Branco e Rua Santo Antônio - Mogi Guaçu/SP
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP
FONTE E CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO
CPU-01 |  | #REF! | UN |  |  | 110.14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO |  | INSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
CPOS | 17.02.220 | Reboco | m² | 0.44 | 10.26 | 4.51
CPOS | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 1 | 19.56 | 19.56
CPOS | B.01.000.010146 | Servente | h | 2.382 | 16.07 | 38.28
CPOS | S.05.000.039040 | Argamassa de cimento e areia - média 1:5 | m³ | 0.0309 | 423.57 | 13.08
CPOS | G.01.000.022515 | Tijolo comum maciço | un | 84.666 | 0.41 | 34.71
Observações: Referencia SIURB INFRA 62100
Mogi Guaçu/SP
#REF!
Responsável técnico pelo Orçamento
|  |  |  | Engenheiro(a): | Fernando Eduardo Fernandes Lima
|  |  |  | CREA: | 507.063.638-3
|  |  |  | Cargo: | Assessor I

## QCI (hidden)
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
Tomador |  | Nº do CT |  | Município/UF |  |  | Empreendimento ( objeto)
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu |  | 0 |  | Mogi Guaçu/SP |  |  | Recapeamento de Ruas do Município
Gestor/Programa/Modalidade/Ação
0 | 0
DISCRIMINAÇÃO |  |  | REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  |  |  |  | TOTAL | Execução | Contrapartida
Item | DESCRIÇÃO | QUANT/UNID | R$ | (%) | PRÓPRIOS (R$) | (%) | OUTROS (R$) | (%) | TOTAL % | (R$) | EF ou AD | OS ou FIN
| #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | EF | FIN
| TOTAIS |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
[7 empty] | Forma de execução: | AD = Administração Direta pelo Tomador
EF = execução e/ou fornecimento a contratar
Mogi Guaçu/SP | #REF! | [9 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade