## Orçamento Sintético
CLIENTE: UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO
OBRA: PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO | [6 empty] | BDI | 28.82%
Planilha Orçamentária Sintética - estimativa de investimento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 84966.6 | 9.477%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 30181.67 | 3.367%
1.1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 4.5 | 199.68 | 257.22 | 1157.49 | 0.1291%
1.1.2 | 02.03.250 | CPOS/CDHU | Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm | m² | 217.98 | 82.28 | 105.99 | 23103.7 | 2.577%
1.1.3 | 02.02.160 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 3 | 951.24 | 1225.38 | 3676.14 | 0.41%
1.1.4 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 102.81 | 16.95 | 21.83 | 2244.34 | 0.2503%
1.2 |  |  | PROJETOS E PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 2669.38 | 0.2977%
1.2.1 | 01.17.111 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 2 | 1036.09 | 1334.69 | 2669.38 | 0.2977%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E BOTA FORA |  |  |  |  | 52115.55 | 5.813%
1.3.1 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.08 | 371.4 | 478.43 | 516.7 | 0.05763%
1.3.2 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 9 | 74.28 | 95.68 | 861.12 | 0.09605%
1.3.3 | 04.02.110 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 81.57 | 12.35 | 15.9 | 1296.96 | 0.1447%
1.3.4 | 04.03.040 | CPOS/CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 81.57 | 7.42 | 9.55 | 778.99 | 0.08689%
1.3.5 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 5.85 | 28.81 | 37.11 | 217.09 | 0.02421%
1.3.6 | 03.07.030 | CPOS/CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 193.5 | 25.5 | 32.84 | 6354.54 | 0.7088%
1.3.7 | 03.01.250 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 298.5 | 29.21 | 37.62 | 11229.57 | 1.253%
1.3.8 | 04.09.140 | CPOS/CDHU | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 121.93 | 24.14 | 31.09 | 3790.8 | 0.4228%
1.3.9 | 04.09.160 | CPOS/CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 157.3 | 3.91 | 5.03 | 791.21 | 0.08825%
1.3.10 | 04.40.030 | CPOS/CDHU | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 176 | 7.42 | 9.55 | 1680.8 | 0.1875%
1.3.11 | 34.13.041 | CPOS/CDHU | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | UN | 1 | 3799.61 | 4894.65 | 4894.65 | 0.546%
1.3.12 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 121.88 | 125.5 | 161.66 | 19703.12 | 2.198%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 24643.69 | 2.749%
2.1 | 02.09.130 | CPOS/CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 701.85 | 5.84 | 7.52 | 5277.91 | 0.5887%
2.2 | 07.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 105.28 | 16.35 | 21.06 | 2217.19 | 0.2473%
2.3 | 07.12.040 | CPOS/CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 210.56 | 20.54 | 26.45 | 5569.31 | 0.6212%
2.4 | 07.12.030 | CPOS/CDHU | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 210.56 | 12.14 | 15.63 | 3291.05 | 0.3671%
2.5 | 05.10.010 | CPOS/CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 136.86 | 6.4 | 8.24 | 1127.72 | 0.1258%
2.6 | 05.10.034 | CPOS/CDHU | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 136.86 | 40.62 | 52.32 | 7160.51 | 0.7987%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 18796.56 | 2.097%
3.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 9390.47 | 1.047%
3.1.1 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 85 | 56.13 | 72.3 | 6145.5 | 0.6855%
3.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 153 | 10.38 | 13.37 | 2045.61 | 0.2282%
3.1.3 | 01.23.200 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | TX | 1 | 250.87 | 323.17 | 323.17 | 0.03605%
3.1.4 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 5.42 | 125.5 | 161.66 | 876.19 | 0.09773%
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 9406.09 | 1.049%
3.2.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12.59 | 46.42 | 59.79 | 752.75 | 0.08396%
3.2.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 12.7 | 8.86 | 11.41 | 144.9 | 0.01616%
3.2.3 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.34 | 98.53 | 126.92 | 2327.71 | 0.2596%
3.2.4 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.63 | 204.52 | 263.46 | 165.97 | 0.01851%
3.2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 92 | 10.38 | 13.37 | 1230.04 | 0.1372%
3.2.6 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 2.64 | 565.37 | 728.3 | 1922.71 | 0.2145%
3.2.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.64 | 156.64 | 201.78 | 532.69 | 0.05942%
3.2.8 | 32.15.030 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 15.33 | 82.88 | 106.76 | 1636.63 | 0.1826%
3.2.9 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 9.31 | 7.98 | 10.27 | 95.61 | 0.01066%
3.2.10 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 4.26 | 108.81 | 140.16 | 597.08 | 0.0666%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 36207.43 | 4.039%
4.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 67.1 | 251.86 | 324.44 | 21769.92 | 2.428%
4.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 449 | 10.38 | 13.37 | 6003.13 | 0.6696%
4.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 7.22 | 565.37 | 728.3 | 5258.32 | 0.5865%
4.4 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 7.22 | 78.32 | 100.89 | 728.42 | 0.08125%
4.5 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 12.38 | 153.48 | 197.71 | 2447.64 | 0.273%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 16849.07 | 1.879%
5.1 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 16849.07 | 1.879%
5.1.1 | 14.05.050 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm | m² | 109.67 | 77.27 | 99.53 | 10915.45 | 1.218%
5.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 335 | 10.38 | 13.37 | 4478.95 | 0.4996%
5.1.3 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | Argamassa graute | m³ | 2.68 | 421.36 | 542.79 | 1454.67 | 0.1623%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20343.57 | 2.269%
6.1 | 25.01.060 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | m² | 0.36 | 988.67 | 1273.6 | 458.49 | 0.05114%
6.2 | 25.01.240 | CPOS/CDHU | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | m² | 1.9 | 1180.4 | 1520.59 | 2889.12 | 0.3223%
6.3 | 25.01.080 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 2.4 | 829.85 | 1069.01 | 2565.62 | 0.2862%
6.4 | 26.02.040 | CPOS/CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 2.76 | 254.55 | 327.91 | 905.03 | 0.1009%
6.5 | 26.03.070 | CPOS/CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 1.9 | 367.91 | 473.94 | 900.48 | 0.1004%
6.6 | 32.06.231 | CPOS/CDHU | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | m² | 4.66 | 83.16 | 107.12 | 499.17 | 0.05568%
6.7 | G0072 | Próprio | REPARO DE ESQUADRIA METÁLICA, INCLUSO REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO - 04/2021 | M² | 24.2 | 260.79 | 335.94 | 8129.74 | 0.9068%
6.8 | 23.13.001 | CPOS/CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 1 | 618.92 | 797.29 | 797.29 | 0.08893%
6.9 | 25.02.310 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca | m² | 1.72 | 1443.62 | 1859.67 | 3198.63 | 0.3568%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 196180.9 | 21.88%
7.1 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 3622.2 | 27.3 | 35.16 | 127356.55 | 14.21%
7.2 | 16.12.060 | CPOS/CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 102.81 | 101.05 | 130.17 | 13382.77 | 1.493%
7.3 | 16.33.052 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 42.5 | 148.47 | 191.25 | 8128.12 | 0.9066%
7.4 | 16.33.062 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 13.8 | 229.12 | 295.15 | 4073.07 | 0.4543%
7.5 | 21.03.151 | CPOS/CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 29.75 | 837.7 | 1079.12 | 32103.82 | 3.581%
7.6 | 22.03.070 | CPOS/CDHU | Forro em lâmina de PVC | m² | 89 | 97.14 | 125.13 | 11136.57 | 1.242%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 24249.49 | 2.705%
8.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 9124.65 | 1.018%
8.1.1 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 2 | 45.75 | 58.93 | 117.86 | 0.01315%
8.1.2 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 2 | 43.62 | 56.19 | 112.38 | 0.01254%
8.1.3 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 20 | 74.52 | 95.99 | 1919.8 | 0.2141%
8.1.4 | 42.05.320 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 4 | 42.24 | 54.41 | 217.64 | 0.02428%
8.1.5 | 49.03.036 | CPOS/CDHU | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 | 403.87 | 520.26 | 520.26 | 0.05803%
8.1.6 | 47.05.080 | CPOS/CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | UN | 2 | 953.87 | 1228.77 | 2457.54 | 0.2741%
8.1.7 | 49.01.020 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | 94.57 | 121.82 | 243.64 | 0.02718%
8.1.8 | 49.01.030 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1 | 108.36 | 139.58 | 139.58 | 0.01557%
8.1.9 | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | UN | 1 | 2636.2 | 3395.95 | 3395.95 | 0.3788%
8.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 6438.58 | 0.7182%
8.2.1 | 47.01.030 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 2 | 109.75 | 141.37 | 282.74 | 0.03154%
8.2.2 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30 | 29.05 | 37.42 | 1122.6 | 0.1252%
8.2.3 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 5 | 48.43 | 62.38 | 311.9 | 0.03479%
8.2.4 | 48.02.401 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1 | 618.85 | 797.2 | 797.2 | 0.08892%
8.2.5 | 47.01.191 | CPOS/CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | UN | 1 | 121.17 | 156.09 | 156.09 | 0.01741%
8.2.6 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 65 | 37.06 | 47.74 | 3103.1 | 0.3461%
8.2.7 | 47.02.110 | CPOS/CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2 | 73.66 | 94.88 | 189.76 | 0.02117%
8.2.8 | 47.04.040 | CPOS/CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | 368.88 | 475.19 | 475.19 | 0.053%
8.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 2124.01 | 0.2369%
8.3.1 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 6 | 104.43 | 134.52 | 807.12 | 0.09003%
8.3.2 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 195.3 | 251.58 | 503.16 | 0.05612%
8.3.3 |  |  | CANAL PARA ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 813.73 | 0.09077%
8.3.3.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 0.19 | 115.41 | 148.67 | 28.24 | 0.00315%
8.3.3.2 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1.1 | 94.7 | 121.99 | 134.18 | 0.01497%
8.3.3.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 18.26 | 10.38 | 13.37 | 244.13 | 0.02723%
8.3.3.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 0.5 | 535.45 | 689.76 | 344.88 | 0.03847%
8.3.3.5 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.5 | 51.19 | 65.94 | 32.97 | 0.003678%
8.3.3.6 | 14.02.040 | CPOS/CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 0.1 | 227.75 | 293.38 | 29.33 | 0.003272%
8.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 6138.57 | 0.6847%
8.4.1 | 44.01.800 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 1 | 838.8 | 1080.54 | 1080.54 | 0.1205%
8.4.2 | 44.01.160 | CPOS/CDHU | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 1 | 962.41 | 1239.77 | 1239.77 | 0.1383%
8.4.3 | 44.03.310 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1 | 861.36 | 1109.6 | 1109.6 | 0.1238%
8.4.4 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 0.24 | 721.32 | 929.2 | 223 | 0.02487%
8.4.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 68.69 | 88.48 | 88.48 | 0.009869%
8.4.6 | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 1 | 243.32 | 313.44 | 313.44 | 0.03496%
8.4.7 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 1 | 74.46 | 95.91 | 95.91 | 0.0107%
8.4.8 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.66 | 977.96 | 1259.8 | 831.46 | 0.09274%
8.4.9 | 44.06.400 | CPOS/CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 1 | 640.4 | 824.96 | 824.96 | 0.09202%
8.4.10 | 44.03.590 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | 199.84 | 257.43 | 257.43 | 0.02871%
8.4.11 | 44.03.400 | CPOS/CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 1 | 57.43 | 73.98 | 73.98 | 0.008252%
8.5 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 423.68 | 0.04726%
8.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16 | 20.56 | 26.48 | 423.68 | 0.04726%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 55338.25 | 6.173%
9.1 |  |  | ALIMENTADORES ELETRICOS - ENTRADA ENERGIA |  |  |  |  | 13680.91 | 1.526%
9.1.1 | 39.21.110 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 15 | 92.32 | 118.92 | 1783.8 | 0.199%
9.1.2 | 39.21.090 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 25 | 52 | 66.98 | 1674.5 | 0.1868%
9.1.3 | 09.02.022 | FDE | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | UN | 1 | 7935.58 | 10222.61 | 10222.61 | 1.14%
9.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 1712.46 | 0.191%
9.2.1 | 37.03.200 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 561.76 | 723.65 | 723.65 | 0.08072%
9.2.2 | 69.03.130 | CPOS/CDHU | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 1 | 592.92 | 763.79 | 763.79 | 0.0852%
9.2.3 | 40.02.610 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 2 | 87.34 | 112.51 | 225.02 | 0.0251%
9.3 |  |  | Eletroduto em PVC rígido ou corrugado pesado |  |  |  |  | 2543.17 | 0.2837%
9.3.1 | 38.19.020 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 25 | 16.21 | 20.88 | 522 | 0.05823%
9.3.2 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 85 | 16.04 | 20.66 | 1756.1 | 0.1959%
9.3.3 | 38.13.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 13 | 15.83 | 20.39 | 265.07 | 0.02957%
9.4 |  |  | Caixa de embutir |  |  |  |  | 85.14 | 0.009497%
9.4.1 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 1 | 14.82 | 19.09 | 19.09 | 0.002129%
9.4.2 | 40.07.020 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 1 | 17.96 | 23.13 | 23.13 | 0.00258%
9.4.3 | 40.01.080 | CPOS/CDHU | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 2 | 16.66 | 21.46 | 42.92 | 0.004787%
9.5 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 11666.5 | 1.301%
9.5.1 | 39.24.151 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 250 | 10.94 | 14.09 | 3522.5 | 0.3929%
9.5.2 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 | 4.4 | 5.66 | 1132 | 0.1263%
9.5.3 | 39.02.030 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 450 | 9.39 | 12.09 | 5440.5 | 0.6068%
9.5.4 | 39.02.010 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 150 | 3.52 | 4.53 | 679.5 | 0.07579%
9.5.5 | 39.02.020 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 100 | 6.93 | 8.92 | 892 | 0.0995%
9.6 |  |  | TOMADAS |  |  |  |  | 506.11 | 0.05645%
9.6.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 5 | 25.66 | 33.05 | 165.25 | 0.01843%
9.6.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 2 | 27.66 | 35.63 | 71.26 | 0.007949%
9.6.3 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 1 | 22.01 | 28.35 | 28.35 | 0.003162%
9.6.4 | 40.04.096 | CPOS/CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 1 | 79.08 | 101.87 | 101.87 | 0.01136%
9.6.5 | 40.05.040 | CPOS/CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 2 | 39.52 | 50.9 | 101.8 | 0.01136%
9.6.6 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | 29.18 | 37.58 | 37.58 | 0.004192%
9.7 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 8017.36 | 0.8943%
9.7.1 | 060126 | SBC | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 3 | 68.55 | 88.3 | 264.9 | 0.02955%
9.7.2 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 23 | 147.36 | 189.82 | 4365.86 | 0.487%
9.7.3 | 060211 | SBC | LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR | UN | 7 | 375.57 | 483.8 | 3386.6 | 0.3778%
9.8 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 8794.93 | 0.981%
9.8.1 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 | 140.63 | 181.15 | 905.75 | 0.101%
9.8.2 | 37.17.100 | CPOS/CDHU | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 | 467.84 | 602.67 | 1205.34 | 0.1344%
9.8.3 | 090850 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | 2415.28 | 3111.36 | 3111.36 | 0.347%
9.8.4 | 091703 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 2 | 295.1 | 380.14 | 760.28 | 0.0848%
9.8.5 | 098025 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | UN | 25 | 43.51 | 56.04 | 1401 | 0.1563%
9.8.6 | 098023 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 30 | 36.52 | 47.04 | 1411.2 | 0.1574%
9.9 |  |  | S.P.D.A. - conforme NBR 5419/15 |  |  |  |  | 8331.67 | 0.9293%
9.9.1 | 42.05.440 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 45 | 31.18 | 40.16 | 1807.2 | 0.2016%
9.9.2 | 42.01.090 | CPOS/CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 6 | 40.33 | 51.95 | 311.7 | 0.03477%
9.9.3 | 39.09.120 | CPOS/CDHU | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | UN | 16 | 20.9 | 26.92 | 430.72 | 0.04804%
9.9.4 | 39.10.130 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 25 | 17.31 | 22.29 | 557.25 | 0.06216%
9.9.5 | 39.04.050 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 45 | 18.65 | 24.02 | 1080.9 | 0.1206%
9.9.6 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 30 | 58.62 | 75.51 | 2265.3 | 0.2527%
9.9.7 | 42.05.200 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 6 | 200.82 | 258.69 | 1552.14 | 0.1731%
9.9.8 | 42.05.320 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 6 | 42.24 | 54.41 | 326.46 | 0.03641%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS |  |  |  |  | 230.85 | 0.02575%
10.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 9.5 | 6.62 | 8.52 | 80.94 | 0.009028%
10.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 9.5 | 12.25 | 15.78 | 149.91 | 0.01672%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 6444.44 | 0.7188%
11.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 52.8 | 6.62 | 8.52 | 449.85 | 0.05018%
11.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 52.8 | 21.79 | 28.06 | 1481.56 | 0.1653%
11.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 52.8 | 12.25 | 15.78 | 833.18 | 0.09294%
11.4 | 18.08.032 | CPOS/CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 19.2 | 133.25 | 171.65 | 3295.68 | 0.3676%
11.5 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.76 | 169.45 | 218.28 | 384.17 | 0.04285%
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 5792.05 | 0.6461%
12.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 110.62 | 6.62 | 8.52 | 942.48 | 0.1051%
12.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 110.62 | 21.79 | 28.06 | 3103.99 | 0.3462%
12.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 110.62 | 12.25 | 15.78 | 1745.58 | 0.1947%
13 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 75337.96 | 8.403%
13.1 |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 3735.26 | 0.4166%
13.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 9.5 | 43.48 | 56.01 | 532.09 | 0.05935%
13.1.2 | 17.01.050 | CPOS/CDHU | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 9.5 | 26.77 | 34.48 | 327.56 | 0.03654%
13.1.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 9.22 | 10.36 | 13.34 | 122.99 | 0.01372%
13.1.4 | 18.08.032 | CPOS/CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 9.5 | 133.25 | 171.65 | 1630.67 | 0.1819%
13.1.5 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 5.14 | 169.45 | 218.28 | 1121.95 | 0.1251%
13.2 |  |  | PISO DO CALÇAMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 32106.24 | 3.581%
13.2.1 | 07.12.020 | CPOS/CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 49.2 | 12.1 | 15.58 | 766.53 | 0.0855%
13.2.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 8.2 | 204.52 | 263.46 | 2160.37 | 0.241%
13.2.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 159.08 | 10.36 | 13.34 | 2122.12 | 0.2367%
13.2.4 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 9.84 | 565.37 | 728.3 | 7166.47 | 0.7994%
13.2.5 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 9.84 | 78.32 | 100.89 | 992.75 | 0.1107%
13.2.6 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 65.6 | 11.42 | 14.71 | 964.97 | 0.1076%
13.2.7 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 164 | 15.86 | 20.43 | 3350.52 | 0.3737%
13.2.8 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37 | 61.76 | 79.55 | 2943.35 | 0.3283%
13.2.9 | 94269 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 117 | 77.23 | 99.48 | 11639.16 | 1.298%
13.3 |  |  | PISOS INTERTRAVADO DE ALTO TRÁFEGO |  |  |  |  | 39496.46 | 4.406%
13.3.1 | 54.01.210 | CPOS/CDHU | Base de brita graduada | m³ | 18.9 | 267.85 | 345.04 | 6521.25 | 0.7274%
13.3.2 | 170211 | SIURB | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | m² | 189 | 109.57 | 141.14 | 26675.46 | 2.975%
13.3.3 | 54.06.160 | CPOS/CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 5.7 | 857.96 | 1105.22 | 6299.75 | 0.7027%
14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 16625.58 | 1.854%
14.1 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 153.72 | 31.05 | 39.99 | 6147.26 | 0.6857%
14.2 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 6.07 | 45.1 | 58.09 | 352.6 | 0.03933%
14.3 | 33.12.011 | CPOS/CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 3.79 | 45.51 | 58.62 | 222.16 | 0.02478%
14.4 | 33.07.140 | CPOS/CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 1762.2 | 4.37 | 5.62 | 9903.56 | 1.105%
15 |  |  | FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  |  | 250930.97 | 27.99%
15.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 10537.41 | 1.175%
15.1.1 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 123 | 56.13 | 72.3 | 8892.9 | 0.9919%
15.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 123 | 10.38 | 13.37 | 1644.51 | 0.1834%
15.2 |  |  | GRADIL |  |  |  |  | 238322.03 | 26.58%
15.2.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 19.33 | 46.42 | 59.79 | 1155.74 | 0.1289%
15.2.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 35.88 | 8.86 | 11.41 | 409.39 | 0.04566%
15.2.3 | 32.17.010 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 56.38 | 789.7 | 1017.29 | 57354.81 | 6.398%
15.2.4 | 14.11.261 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A | m² | 61.5 | 122.32 | 157.57 | 9690.55 | 1.081%
15.2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 434 | 10.38 | 13.37 | 5802.58 | 0.6472%
15.2.6 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.83 | 421.36 | 542.79 | 2078.88 | 0.2319%
15.2.7 | 34.05.310 | CPOS/CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 210.13 | 550.47 | 709.11 | 149005.28 | 16.62%
15.2.8 | 16.33.410 | CPOS/CDHU | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | UN | 205 | 19.89 | 25.62 | 5252.1 | 0.5858%
15.2.9 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 82 | 12.25 | 15.78 | 1293.96 | 0.1443%
15.2.10 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 82 | 21.79 | 28.06 | 2300.92 | 0.2567%
15.2.11 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 82 | 6.62 | 8.52 | 698.64 | 0.07793%
15.2.12 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 82 | 31.05 | 39.99 | 3279.18 | 0.3658%
15.3 |  |  | REATERRO E BOTA-FORA |  |  |  |  | 2071.53 | 0.2311%
15.3.1 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 28.93 | 7.98 | 10.27 | 297.11 | 0.03314%
15.3.2 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 12.66 | 108.81 | 140.16 | 1774.42 | 0.1979%
16 |  |  | ESCADA DE EMERGÊNCIA - PRÉDIO DA FACULDADE |  |  |  |  | 40082.11 | 4.471%
16.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 193.58 | 0.02159%
16.1.1 | 03.01.210 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 0.26 | 547.48 | 705.26 | 183.36 | 0.02045%
16.1.2 | 01.23.070 | CPOS/CDHU | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 1.54 | 5.16 | 6.64 | 10.22 | 0.00114%
16.2 |  |  | VB E BLOCOS |  |  |  |  | 2186.47 | 0.2439%
16.2.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.32 | 46.42 | 59.79 | 78.92 | 0.008803%
16.2.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2.64 | 8.86 | 11.41 | 30.12 | 0.00336%
16.2.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.13 | 204.52 | 263.46 | 34.24 | 0.003819%
16.2.4 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 5.02 | 98.53 | 126.92 | 637.13 | 0.07107%
16.2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 55.46 | 10.38 | 13.37 | 741.5 | 0.08271%
16.2.6 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 0.59 | 565.37 | 728.3 | 429.69 | 0.04793%
16.2.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.59 | 156.64 | 201.78 | 119.05 | 0.01328%
16.2.8 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 0.77 | 7.98 | 10.27 | 7.9 | 0.0008812%
16.2.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 0.77 | 108.81 | 140.16 | 107.92 | 0.01204%
16.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 12432.07 | 1.387%
16.3.1 | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 373.92 | 10 | 12.88 | 4816.08 | 0.5372%
16.3.2 | 2466 | AGETOP CIVIL | CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16" | Kg | 97.55 | 10.26 | 13.21 | 1288.63 | 0.1437%
16.3.3 | 00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 144 | 8.98 | 11.56 | 1664.64 | 0.1857%
16.3.4 | G0221 | Próprio | Mão de obra para montagem de perfis metálicos, inclusive solda e acessórios | m² | 15 | 142.1 | 183.05 | 2745.75 | 0.3063%
16.3.5 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 33 | 45.1 | 58.09 | 1916.97 | 0.2138%
16.4 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 25159.52 | 2.806%
16.4.1 | 00042574 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | 136.2 | 55.75 | 71.81 | 9780.52 | 1.091%
16.4.2 | 00040624 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 19.95 | 81.42 | 104.88 | 2092.35 | 0.2334%
16.4.3 | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 37.3 | 99.91 | 128.7 | 4800.51 | 0.5355%
16.4.4 | G0221 | Próprio | Mão de obra para montagem de perfis metálicos, inclusive solda e acessórios | m² | 27.3 | 142.1 | 183.05 | 4997.26 | 0.5574%
16.4.5 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 60.06 | 45.1 | 58.09 | 3488.88 | 0.3892%
16.5 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PISO |  |  |  |  | 110.47 | 0.01232%
16.5.1 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.07 | 204.52 | 263.46 | 18.44 | 0.002057%
16.5.2 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 0.14 | 510.34 | 657.41 | 92.03 | 0.01027%
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23498.94 | 2.621%
17.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 6064.62 | 0.6765%
17.1.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | Limpeza final da obra | m² | 362.5 | 12.99 | 16.73 | 6064.62 | 0.6765%
17.2 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 16149.6 | 1.801%
17.2.1 | 34.02.100 | CPOS/CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 240 | 17.73 | 22.83 | 5479.2 | 0.6112%
17.2.2 | 34.01.010 | CPOS/CDHU | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 36 | 230.09 | 296.4 | 10670.4 | 1.19%
17.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1284.72 | 0.1433%
17.3.1 | 172371 | SBC | LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA | UN | 4 | 249.33 | 321.18 | 1284.72 | 0.1433%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 696027.38
[5 empty] | Total do BDI |  | 200491.08
[5 empty] | Total Geral |  | 896518.46
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411
BANCOS:
SINAPI - 02/2025 - São Paulo
SBC - 04/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2024 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo
FDE - 01/2025 - São Paulo

## Memória de Cálculo
CLIENTE: UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO
OBRA: PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO
PREENCHER
Memória de Cálculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Quant.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 4.5 | 1,50m x 3,00m | 4.5 | 0
1.1.2 | 02.03.250 | CPOS/CDHU | Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm | m² | 217.98 | (6,3m+95,21m+11,96m+7,63m) de comprimento * 1,80m de altura | 217.98 | 0
1.1.3 | 02.02.160 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 3 | 3 meses conforme cronograma | 3 | 0
1.1.4 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 102.81 | 13,8m de comprimento*7,45m de largura | 102.81 | 0
1.2 |  |  | PROJETOS E PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 01.17.111 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 2 | pranchas estimadas | 2 | 0
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E BOTA FORA |  |  |  |  | 0
1.3.1 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.08 | 2 m de largura*5,4m de comprimento*0,1m de espessura | 1.08 | 0
1.3.2 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 9 | 15m de comprimento*4m de altura*0,15m de espessura - estimado | 9 | 0
1.3.3 | 04.02.110 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 81.5741 | 12,23m de comprimento*6,67m de largura | 81.57 | -0.0041
1.3.4 | 04.03.040 | CPOS/CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 81.5741 | mesma área da estrutura | 81.57 | -0.0041
1.3.5 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 5.85 | (0,6m de largura*0,6m de altura da janela)+(1,2m de largura*1m de altura*3 janelas)+(0,9m de largura*2,1m de altura da porta) | 5.85 | 0
1.3.6 | 03.07.030 | CPOS/CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 193.5 | área levantada em CAD | 193.5 | 0
1.3.7 | 03.01.250 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 298.5 | área levantada em CAD | 298.5 | 0
1.3.8 | 04.09.140 | CPOS/CDHU | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 121.9333 | (71,5m de comprimento/2,5m)+(28m de comprimento/0,3m) | 121.93 | -0.0033333
1.3.9 | 04.09.160 | CPOS/CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 157.3 | 71,5m de comprimento*2,20m | 157.3 | 0
1.3.10 | 04.40.030 | CPOS/CDHU | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 176 | 176m de comprimento conforme levantamento | 176 | 0
1.3.11 | 34.13.041 | CPOS/CDHU | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
1.3.12 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 121.8801 | (1,08m³ do concreto+9m³ de alvenaria+(81,57m² da estrutura*0,1m de espessura estimado)+(5,85m² das esquadrias*0,05m de espessura)+(193,50m² do asfalto*0,15m de espessura)+(298,50m² de bloquete*0,08m de espessura)+(157,30m² do entelamento*0,03m de espessura)+(176m de guia*0,1m² da seção da guia))*1,3 do empolamento | 121.88 | -8.3e-05
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0
2.1 | 02.09.130 | CPOS/CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 701.85 | 701,85m² da área de passeio e obra | 701.85 | 0
2.2 | 07.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 105.2775 | 701,85m² da área*0,15m de espessura | 105.28 | 0.0025
2.3 | 07.12.040 | CPOS/CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 210.555 | 701,85m² da área*0,3m de espessura | 210.56 | 0.005
2.4 | 07.12.030 | CPOS/CDHU | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 210.555 | mesmo volume do aterro | 210.56 | 0.005
2.5 | 05.10.010 | CPOS/CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 136.8607 | 105,28m³ da escavação*1,3 do empolamento | 136.86 | -0.00075
2.6 | 05.10.034 | CPOS/CDHU | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 136.8607 | 105,28m³ da escavação*1,3 do empolamento | 136.86 | -0.00075
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 85 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Estacas | 85 | 0
3.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 153 | conforme projeto estrutural | 153 | 0
3.1.3 | 01.23.200 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | TX | 1 | 1 taxa | 1 | 0
3.1.4 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 5.4242 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Estacas*1,3 do empolamento | 5.42 | -0.0041561
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 12.5858 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 12.59 | 0.00425
3.2.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 12.695 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 12.7 | 0.005
3.2.3 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.34 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 18.34 | 0
3.2.4 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.63475 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 0.63 | -0.00475
3.2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 92 | conforme projeto estrutural | 92 | 0
3.2.6 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 2.6385 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 2.64 | 0.0015
3.2.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.6385 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 2.64 | 0.0015
3.2.8 | 32.15.030 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 15.33 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames | 15.33 | 0
3.2.9 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 9.3125 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 9.31 | -0.0025
3.2.10 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 4.2552 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vigas Baldrames e aba Blocos | 4.26 | 0.004775
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 67.101 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Pilar e aba Beiral | 67.1 | -0.001
4.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 449 | conforme projeto estrutural | 449 | 0
4.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 7.2189 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Pilar e aba Beiral | 7.22 | 0.0011
4.4 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 7.2189 | mesmo volume do concreto | 7.22 | 0.0011
4.5 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 12.375 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx],aba Laje | 12.38 | 0.005
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 14.05.050 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm | m² | 109.669 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Alvenarias e Fechamentos | 109.67 | 0.001
5.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 335 | conforme projeto estrutural | 335 | 0
5.1.3 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | Argamassa graute | m³ | 2.6819 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Grout | 2.68 | -0.001874
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
6.1 | 25.01.060 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | m² | 0.36 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 0.36 | 0
6.2 | 25.01.240 | CPOS/CDHU | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | m² | 1.9 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 1.9 | 0
6.3 | 25.01.080 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 2.4 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 2.4 | 0
6.4 | 26.02.040 | CPOS/CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 2.76 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 2.76 | 0
6.5 | 26.03.070 | CPOS/CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 1.9 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 1.9 | 0
6.6 | 32.06.231 | CPOS/CDHU | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | m² | 4.66 | 2,76m² + 1,9m² da área de vidros | 4.66 | 0
6.7 | G0072 | Próprio | REPARO DE ESQUADRIA METÁLICA, INCLUSO REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO - 04/2021 | M² | 24.2 | 5,5m de largura*2,2m de altura*2 portões | 24.2 | 0
6.8 | 23.13.001 | CPOS/CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 1 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 1 | 0
6.9 | 25.02.310 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca | m² | 1.722 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 1.72 | -0.002
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
7.1 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 3622.2 | (370,8kg+190,2kg+214,7kg+986,5kg)+1860kg conforme projeto de estrutura metálica | 3622.2 | 0
7.2 | 16.12.060 | CPOS/CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 102.81 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Coberturas | 102.81 | 0
7.3 | 16.33.052 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 42.5 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Coberturas | 42.5 | 0
7.4 | 16.33.062 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 13.8 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Coberturas | 13.8 | 0
7.5 | 21.03.151 | CPOS/CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 29.75 | (13,8m+7,45m+13,8m+7,45m de comprimento)*0,7m de altura | 29.75 | 0
7.6 | 22.03.070 | CPOS/CDHU | Forro em lâmina de PVC | m² | 89 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 89 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
8.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0
8.1.1 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 2 | quantidades estimadas | 2 | 0
8.1.2 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 2 | quantidades estimadas | 2 | 0
8.1.3 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 20 | quantidades estimadas | 20 | 0
8.1.4 | 42.05.320 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 4 | quantidades estimadas | 4 | 0
8.1.5 | 49.03.036 | CPOS/CDHU | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1 | conforme indicação de projeto | 1 | 0
8.1.6 | 47.05.080 | CPOS/CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | UN | 2 |  | 2 | 0
8.1.7 | 49.01.020 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 2 | conforme indicação de projeto | 2 | 0
8.1.8 | 49.01.030 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1 | conforme indicação de projeto | 1 | 0
8.1.9 | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | UN | 1 | conforme indicação de projeto | 1 | 0
8.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0
8.2.1 | 47.01.030 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 2 |  | 2 | 0
8.2.2 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30 | quantidades estimadas | 30 | 0
8.2.3 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 5 | quantidades estimadas | 5 | 0
8.2.4 | 48.02.401 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1 | conforme indicação de projeto | 1 | 0
8.2.5 | 47.01.191 | CPOS/CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | UN | 1 |  | 1 | 0
8.2.6 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 65 |  | 65 | 0
8.2.7 | 47.02.110 | CPOS/CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2 |  | 2 | 0
8.2.8 | 47.04.040 | CPOS/CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 1 | conforme indicação de projeto | 1 | 0
8.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
8.3.1 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 6 | conforme indicação de projeto | 6 | 0
8.3.2 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 2 | 0
8.3.3 |  |  | CANAL PARA ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
8.3.3.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 0.185 | 3,70m² da área do canal*0,05m de espessura | 0.19 | 0.005
8.3.3.2 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1.095 | (9,6m de comprimento da forma da base*0,06m de altura)+(8,65m de comprimento da forma da laje*0,06m de altura) | 1.1 | 0.005
8.3.3.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 18.26 | (4,6m² da área de base+3,70m² da área da laje)*2,2kg para o peso Q 138 | 18.26 | 0
8.3.3.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 0.498 | (4,6m²*0,06m de altura da base)*(3,7m²*0,06m de altura da tampa) | 0.5 | 0.002
8.3.3.5 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.498 | mesma volume do concreto | 0.5 | 0.002
8.3.3.6 | 14.02.040 | CPOS/CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 0.0954 | 2,65m de canal*0,2m de largura*0,09m de altura*2 lados | 0.1 | 0.0046
8.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
8.4.1 | 44.01.800 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.2 | 44.01.160 | CPOS/CDHU | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.3 | 44.03.310 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.4 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 0.24 | 0,4m de largura*0,6m de altura | 0.24 | 0
8.4.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.6 | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.7 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.8 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.66 | 1,2m de comprimento*0,55m de largura | 0.66 | 0
8.4.9 | 44.06.400 | CPOS/CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.10 | 44.03.590 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.4.11 | 44.03.400 | CPOS/CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 1 | conforme projeto | 1 | 0
8.5 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0
8.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16 | quantidades estimadas | 16 | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
9.1 |  |  | ALIMENTADORES ELETRICOS - ENTRADA ENERGIA |  |  |  |  | 0
9.1.1 | 39.21.110 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 15 | quantidades estimadas | 15 | 0
9.1.2 | 39.21.090 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 25 | quantidades estimadas | 25 | 0
9.1.3 | 09.02.022 | FDE | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | UN | 1 | quantidades estimadas | 1 | 0
9.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
9.2.1 | 37.03.200 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | quantidades estimadas | 1 | 0
9.2.2 | 69.03.130 | CPOS/CDHU | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 1 | quantidades estimadas | 1 | 0
9.2.3 | 40.02.610 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 2 | quantidades estimadas | 2 | 0
9.3 |  |  | Eletroduto em PVC rígido ou corrugado pesado |  |  |  |  | 0
9.3.1 | 38.19.020 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 25 | quantidades estimadas | 25 | 0
9.3.2 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 85 | quantidades estimadas | 85 | 0
9.3.3 | 38.13.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 13 | quantidades estimadas | 13 | 0
9.4 |  |  | Caixa de embutir |  |  |  |  | 0
9.4.1 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 1 | conforme croqui | 1 | 0
9.4.2 | 40.07.020 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 1 | conforme croqui | 1 | 0
9.4.3 | 40.01.080 | CPOS/CDHU | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 2 | conforme croqui | 2 | 0
9.5 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 0
9.5.1 | 39.24.151 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 250 | quantidades estimadas | 250 | 0
9.5.2 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 | quantidades estimadas | 200 | 0
9.5.3 | 39.02.030 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 450 | quantidades estimadas | 450 | 0
9.5.4 | 39.02.010 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 150 | quantidades estimadas | 150 | 0
9.5.5 | 39.02.020 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 400 | quantidades estimadas | 100 | -300
9.6 |  |  | TOMADAS |  |  |  |  | 0
9.6.1 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 5 | conforme croqui | 5 | 0
9.6.2 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 2 | conforme croqui | 2 | 0
9.6.3 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | UN | 1 | conforme croqui | 1 | 0
9.6.4 | 40.04.096 | CPOS/CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 1 | conforme croqui | 1 | 0
9.6.5 | 40.05.040 | CPOS/CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 2 | conforme croqui | 2 | 0
9.6.6 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | conforme croqui | 1 | 0
9.7 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0
9.7.1 | 060126 | SBC | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | UN | 3 | conforme croqui | 3 | 0
9.7.2 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 23 | ((3m+4m+3m+4m+3m+10,2m+3m+4m+3m+4m+m3)/2m) conforme croqui | 23 | 0
9.7.3 | 060211 | SBC | LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR | UN | 7 | conforme croqui | 7 | 0
9.8 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 0
9.8.1 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 | quantidades estimadas | 5 | 0
9.8.2 | 37.17.100 | CPOS/CDHU | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 | quantidades estimadas | 2 | 0
9.8.3 | 090850 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 | quantidades estimadas | 1 | 0
9.8.4 | 091703 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | UN | 2 | quantidades estimadas | 2 | 0
9.8.5 | 098025 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | UN | 25 | quantidades estimadas | 25 | 0
9.8.6 | 098023 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 30 | quantidades estimadas | 30 | 0
9.9 |  |  | S.P.D.A. - conforme NBR 5419/15 |  |  |  |  | 0
9.9.1 | 42.05.440 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 45 | quantidades estimadas | 45 | 0
9.9.2 | 42.01.090 | CPOS/CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 6 | quantidades estimadas | 6 | 0
9.9.3 | 39.09.120 | CPOS/CDHU | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | UN | 16 | quantidades estimadas | 16 | 0
9.9.4 | 39.10.130 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 25 | quantidades estimadas | 25 | 0
9.9.5 | 39.04.050 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 45 | quantidades estimadas | 45 | 0
9.9.6 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 30 | quantidades estimadas | 30 | 0
9.9.7 | 42.05.200 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 6 | quantidades estimadas | 6 | 0
9.9.8 | 42.05.320 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 6 | quantidades estimadas | 6 | 0
10 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 30 | 66 |  | -30
10.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 9.5 | verb planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 9.5 | 0
10.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 9.5 | verb planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 9.5 | 0
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 0
11.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 52.8 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 52.8 | 0
11.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 52.8 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 52.8 | 0
11.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 52.8 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 52.8 | 0
11.4 | 18.08.032 | CPOS/CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 19.2 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 19.2 | 0
11.5 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.76 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 1.76 | 0
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  |  | 0
12.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 110.6175 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Fachadas | 110.62 | 0.0025
12.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 110.6175 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Fachadas | 110.62 | 0.0025
12.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 110.6175 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Fachadas | 110.62 | 0.0025
13 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0
13.1 |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 0
13.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 9.5 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx]k, aba Acabamentos | 9.5 | 0
13.1.2 | 17.01.050 | CPOS/CDHU | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 9.5 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos | 9.5 | 0
13.1.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 9.215 | 9,50m² da área de piso * 0,97 para o peso das tela Q-61 | 9.22 | 0.005
13.1.4 | 18.08.032 | CPOS/CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 9.5 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx]k, aba Acabamentos | 9.5 | 0
13.1.5 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 5.14 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 5.14 | 0
13.2 |  |  | PISO DO CALÇAMENTO EXTERNO |  | 164
13.2.1 | 07.12.020 | CPOS/CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 49.2 | 164m² da área de piso externo *0,3m de altura | 49.2 | 0
13.2.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 8.2 | 164m² da área de piso externo *0,05m de espessura | 8.2 | 0
13.2.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 159.08 | 164m² da área de piso externo *0,97kg para o peso da tela Q-61 | 159.08 | 0
13.2.4 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 9.84 | 164m² da área de piso externo *0,06m de espessura | 9.84 | 0
13.2.5 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 9.84 | mesmo volume do concreto | 9.84 | 0
13.2.6 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 65.6 | 164m² da área de piso externo *40% da área | 65.6 | 0
13.2.7 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 164 | 164m² da área de piso externo conforme projeto | 164 | 0
13.2.8 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 37 | 8,35m+8,1m+3,45m+6,75m+10,35m de comprimento levantado em projeto | 37 | 0
13.2.9 | 94269 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 117 | 117m de comprimento levantado em projeto | 117 | 0
13.3 |  |  | PISOS INTERTRAVADO DE ALTO TRÁFEGO |  | 189
13.3.1 | 54.01.210 | CPOS/CDHU | Base de brita graduada | m³ | 18.9 | 189m² da área de piso*0,1m de espessura | 18.9 | 0
13.3.2 | 170211 | SIURB | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | m² | 189 | 189m² da área de piso | 189 | 0
13.3.3 | 54.06.160 | CPOS/CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 5.7 | largura x altura x comprimento | 5.7 | 0
14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
14.1 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 153.7175 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Acabamentos e aba Fachadas | 153.72 | 0.0025
14.2 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 6.072 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 6.07 | -0.002
14.3 | 33.12.011 | CPOS/CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 3.7884 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Esquadrias | 3.79 | 0.0016
14.4 | 33.07.140 | CPOS/CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 1762.2 | peso da estrutura , descontado o peso dos chumbadores | 1762.2 | 0
15 |  |  | FECHAMENTO FRONTAL |  |  |  |  | 0
15.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  | 0
15.1.1 | 12.05.020 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 123 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Estacas Mureta | 123 | 0
15.1.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 123 | conforme projeto | 123 | 0
15.2 |  |  | GRADIL |  | 102.5
15.2.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 19.3312 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vb bloco mureta | 19.33 | -0.00125
15.2.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 35.875 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vb bloco mureta | 35.88 | 0.005
15.2.3 | 32.17.010 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 56.375 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vb bloco mureta | 56.38 | 0.005
15.2.4 | 14.11.261 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A | m² | 61.5 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Alvenarias e Fechamentos | 61.5 | 0
15.2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 434 | conforme projeto | 434 | 0
15.2.6 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.8284 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Grout MURETA | 3.83 | 0.001625
15.2.7 | 34.05.310 | CPOS/CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 210.125 | 102,2 m de comprimento do gradil * 2,05m de altura | 210.13 | 0.005
15.2.8 | 16.33.410 | CPOS/CDHU | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | UN | 205 | 102,2 m de comprimento do gradil * 2 rufos por metro | 205 | 0
15.2.9 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | m² | 82 | 102,2 m de comprimento da mureta * 0,40m de altura * 2 faces | 82 | 0
15.2.10 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 82 | mesma área de reboco | 82 | 0
15.2.11 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 82 | mesma área de reboco | 82 | 0
15.2.12 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 82 | mesma área de reboco | 82 | 0
15.3 |  |  | REATERRO E BOTA-FORA |  |  |  |  | 0
15.3.1 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 28.925 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vb bloco mureta + aba Estacas Mureta | 28.93 | 0.005
15.3.2 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 12.6587 | ver planilha [368 - O - 2660 - 35 - 001_0.xlsx], aba Vb bloco mureta + aba Estacas Mureta | 12.66 | 0.00125
16 |  |  | ESCADA DE EMERGÊNCIA - PRÉDIO DA FACULDADE
16.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
16.1.1 | 03.01.210 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 0.264 | (1,7m de comprimento*0,4m de largura*0,1m de espessura)+(0,7m de largura*0,7m de profundidade*0,1m de espessura*4 blocos) | 0.26
16.1.2 | 01.23.070 | CPOS/CDHU | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 1.54 | (((1,7m de comprimento+0,4m de largura)*2 lados)+(0,7m de largura*4 faces*4 blocos))*0,1m de altura | 1.54
16.2 |  |  | VB E BLOCOS
16.2.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.316 | (1,7m de comprimento*0,4m de largura*0,35m de altura)+(0,7m de largura*0,7m de comprimento *0,55m profundidade*4 blocos) | 1.32
16.2.2 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2.64 | (1,7m de comprimento*0,4m de largura)+(0,7m de largura*0,7m de comprimento*4 blocos) | 2.64
16.2.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.132 | 2,64m² da área de apiloamento*0,05m de espessura | 0.13
16.2.4 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 5.02 | (3,4m de comprimento*0,3m de altura)+(2m de comprimento*0,5m de altura*4 blocos) | 5.02
16.2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 55.46 | 0,59m³ do volume do concreto*94kg | 55.46
16.2.6 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 0.59 | (1,5m de comprimento*0,2m de largura*0,3m de altura)+(0,5m de largura*0,5m de comprimento *0,5m profundidade*4 blocos) | 0.59
16.2.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.59 | (1,5m de comprimento*0,2m de largura*0,3m de altura)+(0,5m de largura*0,5m de comprimento *0,5m profundidade*4 blocos) | 0.59
16.2.8 | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 0.7722 | (1,32m³ de escavação-(0,13m³ do lastro+0,59m³ do concreto))*1,3 do empolamento | 0.77
16.2.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 0.7722 | (1,32m³ de escavação-(0,13m³ do lastro+0,59m³ do concreto))*1,3 do empolamento | 0.77
16.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
16.3.1 | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 373.92 | (26m*11,4kg)+(4un*1,7m de altura*11,4kg) | 373.92
16.3.2 | 2466 | AGETOP CIVIL | CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16" | Kg | 97.552 | 1,4m de comprimento*26 un*2,68kg | 97.55
16.3.3 | 00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 144 | 15m² da área de piso*9,6kg | 144
16.3.4 | G0221 | Próprio | Mão de obra para montagem de perfis metálicos, inclusive solda e acessórios | m² | 15 | 15m² da área de piso | 15
16.3.5 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 33 | 15m² da área *2,2 | 33
16.4 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
16.4.1 | 00042574 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | 136.2 | (9,9m+9,9m+2,9m)*6 fiadas | 136.2
16.4.2 | 00040624 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 19.95 | (1,05m de altura*(8m+8m+3m)) | 19.95
16.4.3 | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 37.3 | ((9,9m+9,9m+2,9m))+((4,3m+3m)*2 para topo e corrimão) | 37.3
16.4.4 | G0221 | Próprio | Mão de obra para montagem de perfis metálicos, inclusive solda e acessórios | m² | 27.3 | 26un*1,05m de altura | 27.3
16.4.5 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 60.06 | 27,30m² da área de guarda corpo*2,2 | 60.06
16.5 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PISO |  | 1.4 | 1.4
16.5.1 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.07 | (0,4m²+(0,25m²*4 bloco))*0,05m de espessura | 0.07
16.5.2 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 0.14 | 1,40m² da área a recompor*0,1m de espessura | 0.14
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
17.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
17.1.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | Limpeza final da obra | m² | 362.5 | áreas de piso | 362.5 | 0
17.2 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
17.2.1 | 34.02.100 | CPOS/CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 240 | 240m² da área levantada em CAD | 240 | 0
17.2.2 | 34.01.010 | CPOS/CDHU | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 36 | 240m²*0,15m de espessura | 36 | 0
17.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
17.3.1 | 172371 | SBC | LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA | UN | 4 | 4 unidades | 4 | 0

## Orçamento Analítico
[6 empty] | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO |  |  |  | 28.82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 84966.6
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 30181.67
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.08.050 | CPOS/CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 2.08 |  | m² | 1 | 199.68 | 199.68
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.91 | 18.57 | 16.89
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.315 | 27.08 | 8.53
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 18.57 | 5.19
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 22.61 | 18.08
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 1.15 | 25.9 | 29.78
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.15 | 11.64 | 1.74
Insumo | J.02.000.037513 | CPOS/CDHU | Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.175 | 22.54 | 3.94
Insumo | N.04.000.039114 | CPOS/CDHU | Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses | Material |  | m² | 1 | 115.53 | 115.53
|  |  |  | MO sem LS => | 48.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.54 |  | Valor com BDI => |  | 257.22
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1157.49
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.03.250 | CPOS/CDHU | Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm | 2.03 |  | m² | 1 | 82.28 | 82.28
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 18.57 | 14.85
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.91 | 22.61 | 20.57
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 1.7424 | 25.9 | 45.12
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.15 | 11.64 | 1.74
|  |  |  | MO sem LS => | 35.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.71 |  | Valor com BDI => |  | 105.99
[6 empty] | Quant. => | 217.98 | Preço Total => | 23103.7
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.02.160 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | 2.02 |  | UNMES | 1 | 951.24 | 951.24
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.44 | 18.57 | 8.17
Insumo | A.12.000.021081 | CPOS/CDHU | Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | Material |  | UNMES | 1 | 925.97 | 925.97
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.44 | 18.57 | 8.17
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.33 | 27.08 | 8.93
|  |  |  | MO sem LS => | 25.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 274.14 |  | Valor com BDI => |  | 1225.38
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 3676.14
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.10.020 | CPOS/CDHU | Locação de obra de edificação | 2.1 |  | m² | 1 | 16.95 | 16.95
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 18.57 | 2.41
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 22.61 | 2.93
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 0.04 | 25.9 | 1.03
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.09 | 112.78 | 10.15
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.012 | 11.64 | 0.13
Insumo | E.02.000.027025 | CPOS/CDHU | Arame galvanizado nº 16 BWG | Material |  | KG | 0.02 | 15.46 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 5.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.88 |  | Valor com BDI => |  | 21.83
[6 empty] | Quant. => | 102.81 | Preço Total => | 2244.34
1.2 |  |  | PROJETOS E PROFISSIONAIS | [5 empty] | 2669.38
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.17.111 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | 1.17 |  | UN | 1 | 1036.09 | 1036.09
Insumo | B.01.000.020112 | CPOS/CDHU | Coordenador de projetos | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 309.37 | 154.68
Insumo | B.01.000.020119 | CPOS/CDHU | Engenheiro senior de elétrica | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 183.1 | 128.17
Insumo | B.01.000.020116 | CPOS/CDHU | Engenheiro junior de elétrica | Mão de Obra |  | H | 1 | 116.04 | 116.04
Insumo | B.01.000.020121 | CPOS/CDHU | Projetista pleno - nível técnico | Mão de Obra |  | H | 3.6 | 100.63 | 362.26
Insumo | B.01.000.020122 | CPOS/CDHU | Desenhista pleno/cadista | Mão de Obra |  | H | 5.9 | 46.6 | 274.94
|  |  |  | MO sem LS => | 1036.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 1036.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 298.6 |  | Valor com BDI => |  | 1334.69
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2669.38
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E BOTA FORA | [5 empty] | 52115.55
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.01.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto armado | 3.01 |  | m³ | 1 | 371.4 | 371.4
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 20 | 18.57 | 371.4
|  |  |  | MO sem LS => | 371.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 371.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.03 |  | Valor com BDI => |  | 478.43
[6 empty] | Quant. => | 1.08 | Preço Total => | 516.7
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.02.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 3.02 |  | m³ | 1 | 74.28 | 74.28
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 4 | 18.57 | 74.28
|  |  |  | MO sem LS => | 74.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.4 |  | Valor com BDI => |  | 95.68
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 861.12
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.02.110 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | 4.02 |  | m² | 1 | 12.35 | 12.35
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 22.61 | 6.78
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
|  |  |  | MO sem LS => | 12.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.55 |  | Valor com BDI => |  | 15.9
[6 empty] | Quant. => | 81.57 | Preço Total => | 1296.96
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.03.040 | CPOS/CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | 4.03 |  | m² | 1 | 7.42 | 7.42
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
|  |  |  | MO sem LS => | 7.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 9.55
[6 empty] | Quant. => | 81.57 | Preço Total => | 778.99
1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | 4.09 |  | m² | 1 | 28.81 | 28.81
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 22.61 | 15.82
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 18.57 | 12.99
|  |  |  | MO sem LS => | 28.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.3 |  | Valor com BDI => |  | 37.11
[6 empty] | Quant. => | 5.85 | Preço Total => | 217.09
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.07.030 | CPOS/CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 3.07 |  | m² | 1 | 25.5 | 25.5
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.57 | 3.71
Insumo | S.01.000.080157 | CPOS/CDHU | Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material |  | H | 0.2 | 34.73 | 6.94
Insumo | S.01.000.080129 | CPOS/CDHU | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | Material |  | H | 0.1 | 148.57 | 14.85
|  |  |  | MO sem LS => | 3.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.34 |  | Valor com BDI => |  | 32.84
[6 empty] | Quant. => | 193.5 | Preço Total => | 6354.54
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.01.250 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | 3.01 |  | m² | 1 | 29.21 | 29.21
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
Insumo | S.01.000.080157 | CPOS/CDHU | Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material |  | H | 0.2 | 34.73 | 6.94
Insumo | S.01.000.080129 | CPOS/CDHU | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | Material |  | H | 0.1 | 148.57 | 14.85
|  |  |  | MO sem LS => | 7.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.41 |  | Valor com BDI => |  | 37.62
[6 empty] | Quant. => | 298.5 | Preço Total => | 11229.57
1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.09.140 | CPOS/CDHU | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | 4.09 |  | UN | 1 | 24.14 | 24.14
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 18.57 | 24.14
|  |  |  | MO sem LS => | 24.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 31.09
[6 empty] | Quant. => | 121.93 | Preço Total => | 3790.8
1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.09.160 | CPOS/CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral | 4.09 |  | m² | 1 | 3.91 | 3.91
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 22.61 | 1.13
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 18.57 | 2.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 5.03
[6 empty] | Quant. => | 157.3 | Preço Total => | 791.21
1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.40.030 | CPOS/CDHU | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | 4.4 |  | M | 1 | 7.42 | 7.42
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
|  |  |  | MO sem LS => | 7.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 9.55
[6 empty] | Quant. => | 176 | Preço Total => | 1680.8
1.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 34.13.041 | CPOS/CDHU | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | 34.13 |  | UN | 1 | 3799.61 | 3799.61
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 32 | 18.57 | 594.24
Insumo | B.01.000.010143 | CPOS/CDHU | Operador | Mão de Obra |  | H | 8 | 35.09 | 280.72
Insumo | S.03.000.085678 | CPOS/CDHU | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m | Material |  | H | 3 | 158.35 | 475.05
Insumo | S.04.000.081346 | CPOS/CDHU | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | Material |  | H | 8 | 3.73 | 29.84
Insumo | S.04.000.081351 | CPOS/CDHU | Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 25 Toneladas | Material |  | H | 8 | 302.47 | 2419.76
|  |  |  | MO sem LS => | 874.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 874.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1095.04 |  | Valor com BDI => |  | 4894.65
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4894.65
1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | 5.07 |  | m³ | 1 | 125.5 | 125.5
Insumo | A.05.000.020359 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³ | Material |  | m³ | 1 | 114.36 | 114.36
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
|  |  |  | MO sem LS => | 11.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.16 |  | Valor com BDI => |  | 161.66
[6 empty] | Quant. => | 121.88 | Preço Total => | 19703.12
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 24643.69
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.09.130 | CPOS/CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 2.09 |  | m² | 1 | 5.84 | 5.84
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.008 | 18.57 | 0.14
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | H | 0.008 | 206.83 | 1.65
Insumo | S.01.000.080342 | CPOS/CDHU | Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente | Material |  | H | 0.004 | 720.54 | 2.88
Insumo | S.07.000.080230 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.0033 | 355.57 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.68 |  | Valor com BDI => |  | 7.52
[6 empty] | Quant. => | 701.85 | Preço Total => | 5277.91
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 7.01 |  | m³ | 1 | 16.35 | 16.35
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.014 | 18.57 | 0.25
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | H | 0.0343 | 206.83 | 7.09
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS/CDHU | Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | H | 0.014 | 289.14 | 4.04
Insumo | S.07.000.080230 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.014 | 355.57 | 4.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.71 |  | Valor com BDI => |  | 21.06
[6 empty] | Quant. => | 105.28 | Preço Total => | 2217.19
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.12.040 | CPOS/CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | 7.12 |  | m³ | 1 | 20.54 | 20.54
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.0199 | 18.57 | 0.36
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | H | 0.0493 | 206.83 | 10.19
Insumo | S.01.000.080330 | CPOS/CDHU | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material |  | H | 0.0054 | 369.14 | 1.99
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS/CDHU | Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | H | 0.0132 | 289.14 | 3.81
Insumo | S.07.000.080230 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.0118 | 355.57 | 4.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI => |  | 26.45
[6 empty] | Quant. => | 210.56 | Preço Total => | 5569.31
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.12.030 | CPOS/CDHU | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 7.12 |  | m³ | 1 | 12.14 | 12.14
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.0066 | 18.57 | 0.12
Insumo | S.01.000.080330 | CPOS/CDHU | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material |  | H | 0.0071 | 369.14 | 2.62
Insumo | S.01.000.080102 | CPOS/CDHU | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | H | 0.0149 | 220.53 | 3.28
Insumo | S.01.000.080332 | CPOS/CDHU | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.0038 | 300.96 | 1.14
Insumo | S.01.000.080337 | CPOS/CDHU | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material |  | H | 0.015 | 195.87 | 2.93
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS/CDHU | Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | H | 0.0071 | 289.14 | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 15.63
[6 empty] | Quant. => | 210.56 | Preço Total => | 3291.05
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.10.010 | CPOS/CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | 5.1 |  | m³ | 1 | 6.4 | 6.4
Insumo | S.07.000.080230 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.018 | 355.57 | 6.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 8.24
[6 empty] | Quant. => | 136.86 | Preço Total => | 1127.72
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.10.034 | CPOS/CDHU | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | 5.1 |  | m³ | 1 | 40.62 | 40.62
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | H | 0.1964 | 206.83 | 40.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.7 |  | Valor com BDI => |  | 52.32
[6 empty] | Quant. => | 136.86 | Preço Total => | 7160.51
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 18796.56
3.1 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 9390.47
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.05.020 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | 12.05 |  | M | 1 | 56.13 | 56.13
Insumo | A.08.000.020144 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | Material |  | M | 1 | 16.67 | 16.67
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.0194 | 18.57 | 0.36
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.0097 | 22.61 | 0.21
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.0981 | 22.61 | 2.21
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.5888 | 18.57 | 10.93
Insumo | C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | Material |  | m³ | 0.0491 | 485.62 | 23.84
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 0.2331 | 6.9 | 1.6
Insumo | B.06.000.021538 | CPOS/CDHU | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material |  | KG | 0.0337 | 7.43 | 0.25
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.0048 | 13.7 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 13.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.17 |  | Valor com BDI => |  | 72.3
[6 empty] | Quant. => | 85 | Preço Total => | 6145.5
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 153 | Preço Total => | 2045.61
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.23.200 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | 1.23 |  | TX | 1 | 250.87 | 250.87
Insumo | C.01.000.090640 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto, com broca diamantada ou vídea | Material |  | TX | 1 | 250.87 | 250.87
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.3 |  | Valor com BDI => |  | 323.17
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 323.17
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | 5.07 |  | m³ | 1 | 125.5 | 125.5
Insumo | A.05.000.020359 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³ | Material |  | m³ | 1 | 114.36 | 114.36
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
|  |  |  | MO sem LS => | 11.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.16 |  | Valor com BDI => |  | 161.66
[6 empty] | Quant. => | 5.42 | Preço Total => | 876.19
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 9406.09
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 6.01 |  | m³ | 1 | 46.42 | 46.42
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.57 | 46.42
|  |  |  | MO sem LS => | 46.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.37 |  | Valor com BDI => |  | 59.79
[6 empty] | Quant. => | 12.59 | Preço Total => | 752.75
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.003 | 31.06 | 0.09
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.003 | 38.48 | 0.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 31.42 | 3.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.179 | 27.55 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 11.41
[6 empty] | Quant. => | 12.7 | Preço Total => | 144.9
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | 9.01 |  | m² | 1 | 98.53 | 98.53
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 18.57 | 24.14
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 22.61 | 29.39
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.5 | 7.59 | 3.79
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.3 | 112.78 | 33.83
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.15 | 11.64 | 1.74
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.4 | 14.1 | 5.64
|  |  |  | MO sem LS => | 53.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.39 |  | Valor com BDI => |  | 126.92
[6 empty] | Quant. => | 18.34 | Preço Total => | 2327.71
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 204.52 | 204.52
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 147.23 | 176.67
|  |  |  | MO sem LS => | 27.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.94 |  | Valor com BDI => |  | 263.46
[6 empty] | Quant. => | 0.63 | Preço Total => | 165.97
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 92 | Preço Total => | 1230.04
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 565.37 | 565.37
Insumo | C.04.000.020554 | CPOS/CDHU | Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 548.91 | 565.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.93 |  | Valor com BDI => |  | 728.3
[6 empty] | Quant. => | 2.64 | Preço Total => | 1922.71
3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 11.16 |  | m³ | 1 | 156.64 | 156.64
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 22.61 | 45.22
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 6 | 18.57 | 111.42
|  |  |  | MO sem LS => | 156.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.14 |  | Valor com BDI => |  | 201.78
[6 empty] | Quant. => | 2.64 | Preço Total => | 532.69
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 32.15.030 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | 32.15 |  | m² | 1 | 82.88 | 82.88
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 22.61 | 6.78
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | F.03.000.024109 | CPOS/CDHU | Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III-B, espessura de 3 mm, ref. Denvermanta III-B Denver Global, Torodin III-B Viapol, Premium Poliéster III-B Viapol ou equivalente | Material |  | m² | 1.15 | 48.96 | 56.3
Insumo | F.03.000.039005 | CPOS/CDHU | Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente | Material |  | L | 0.4 | 21.67 | 8.66
|  |  |  | MO sem LS => | 17.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.88 |  | Valor com BDI => |  | 106.76
[6 empty] | Quant. => | 15.33 | Preço Total => | 1636.63
3.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | 6.11 |  | m³ | 1 | 7.98 | 7.98
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.43 | 18.57 | 7.98
|  |  |  | MO sem LS => | 7.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.29 |  | Valor com BDI => |  | 10.27
[6 empty] | Quant. => | 9.31 | Preço Total => | 95.61
3.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 5.07 |  | m³ | 1 | 108.81 | 108.81
Insumo | A.05.000.020358 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material |  | m³ | 1 | 97.67 | 97.67
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
|  |  |  | MO sem LS => | 11.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.35 |  | Valor com BDI => |  | 140.16
[6 empty] | Quant. => | 4.26 | Preço Total => | 597.08
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 36207.43
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | 9.01 |  | m² | 1 | 251.86 | 251.86
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 22.61 | 33.91
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 3 | 25.9 | 77.7
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 1.53 | 7.59 | 11.61
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.852 | 112.78 | 96.08
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.2 | 11.64 | 2.32
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.17 | 14.1 | 2.39
|  |  |  | MO sem LS => | 61.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.58 |  | Valor com BDI => |  | 324.44
[6 empty] | Quant. => | 67.1 | Preço Total => | 21769.92
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 449 | Preço Total => | 6003.13
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 565.37 | 565.37
Insumo | C.04.000.020554 | CPOS/CDHU | Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 548.91 | 565.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.93 |  | Valor com BDI => |  | 728.3
[6 empty] | Quant. => | 7.22 | Preço Total => | 5258.32
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 11.16 |  | m³ | 1 | 78.32 | 78.32
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.61 | 22.61
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3 | 18.57 | 55.71
|  |  |  | MO sem LS => | 78.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 78.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.57 |  | Valor com BDI => |  | 100.89
[6 empty] | Quant. => | 7.22 | Preço Total => | 728.42
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 13.01 |  | m² | 1 | 153.48 | 153.48
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 18.57 | 4.08
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 22.61 | 7.91
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 18.57 | 12.99
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.61 | 4.97
Insumo | C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | Material |  | m³ | 0.044 | 485.62 | 21.36
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 1.01 | 25.9 | 26.15
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.74 | 7.59 | 5.61
Insumo | C.06.000.022047 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 49.88 | 49.88
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.18 | 112.78 | 20.3
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.02 | 11.64 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 29.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.23 |  | Valor com BDI => |  | 197.71
[6 empty] | Quant. => | 12.38 | Preço Total => | 2447.64
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 16849.07
5.1 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 16849.07
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.05.050 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm | 14.05 |  | m² | 1 | 77.27 | 77.27
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 22.61 | 16.95
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.85 | 18.57 | 15.78
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 0.72 | 0.88 | 0.63
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.012 | 167.7 | 2.01
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.89 | 0.6 | 1.73
Insumo | G.01.000.022544 | CPOS/CDHU | Bloco cerâmico estrutural 14 x 19 x 39 cm, uso revestido | Material |  | UN | 13 | 3.09 | 40.17
|  |  |  | MO sem LS => | 32.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.26 |  | Valor com BDI => |  | 99.53
[6 empty] | Quant. => | 109.67 | Preço Total => | 10915.45
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 335 | Preço Total => | 4478.95
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.05.040 | CPOS/CDHU | Argamassa graute | 11.05 |  | m³ | 1 | 421.36 | 421.36
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.61 | 5.65
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.57 | 46.42
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 283 | 0.6 | 169.8
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 20 | 0.88 | 17.6
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.72 | 167.7 | 120.74
Insumo | B.05.000.020522 | CPOS/CDHU | Pedrisco | Material |  | m³ | 0.28 | 176.1 | 49.3
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.43 | 27.56 | 11.85
|  |  |  | MO sem LS => | 52.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.43 |  | Valor com BDI => |  | 542.79
[6 empty] | Quant. => | 2.68 | Preço Total => | 1454.67
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 20343.57
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 25.01.060 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | 25.01 |  | m² | 1 | 988.67 | 988.67
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 22.61 | 33.91
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0091 | 167.7 | 1.52
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 3.926 | 0.6 | 2.35
Insumo | H.05.000.031156 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 maxim-ar, sob medida | Material |  | m² | 1 | 923.04 | 923.04
|  |  |  | MO sem LS => | 61.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.93 |  | Valor com BDI => |  | 1273.6
[6 empty] | Quant. => | 0.36 | Preço Total => | 458.49
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 25.01.240 | CPOS/CDHU | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | 25.01 |  | m² | 1 | 1180.4 | 1180.4
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 22.61 | 33.91
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.73 | 18.57 | 13.55
Insumo | H.05.000.030403 | CPOS/CDHU | Caixilho fixo em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida, instalado - sem vidros | Material |  | m² | 1 | 1128.29 | 1128.29
Insumo | S.05.000.039039 | CPOS/CDHU | Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 | Material |  | m³ | 0.0065 | 716.17 | 4.65
|  |  |  | MO sem LS => | 47.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 340.19 |  | Valor com BDI => |  | 1520.59
[6 empty] | Quant. => | 1.9 | Preço Total => | 2889.12
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 25.01.080 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | 25.01 |  | m² | 1 | 829.85 | 829.85
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 22.61 | 33.91
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 3.926 | 0.6 | 2.35
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0091 | 167.7 | 1.52
Insumo | H.05.000.031002 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 de correr, sob medida | Material |  | m² | 1 | 764.22 | 764.22
|  |  |  | MO sem LS => | 61.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.16 |  | Valor com BDI => |  | 1069.01
[6 empty] | Quant. => | 2.4 | Preço Total => | 2565.62
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 26.02.040 | CPOS/CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | 26.02 |  | m² | 1 | 254.55 | 254.55
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010186 | CPOS/CDHU | Vidraceiro | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 27.08 | 20.31
Insumo | H.07.000.037090 | CPOS/CDHU | Vidro temperado incolor 8 mm - material | Material |  | m² | 1 | 191.48 | 191.48
Insumo | S.03.000.028010 | CPOS/CDHU | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | Material |  | UN | 0.265 | 21.89 | 5.8
Insumo | S.03.000.028011 | CPOS/CDHU | Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias | Material |  | M | 2.0496 | 13.3 | 27.25
Insumo | S.04.000.034030 | CPOS/CDHU | Fita crepe 25mm x 50m | Material |  | UN | 0.0598 | 7.34 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 29.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.36 |  | Valor com BDI => |  | 327.91
[6 empty] | Quant. => | 2.76 | Preço Total => | 905.03
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 26.03.070 | CPOS/CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | 26.03 |  | m² | 1 | 367.91 | 367.91
Insumo | B.01.000.010186 | CPOS/CDHU | Vidraceiro | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 27.08 | 20.31
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | H.07.000.037098 | CPOS/CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm - material | Material |  | m² | 1 | 304.84 | 304.84
Insumo | S.03.000.028010 | CPOS/CDHU | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | Material |  | UN | 0.265 | 21.89 | 5.8
Insumo | S.03.000.028011 | CPOS/CDHU | Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias | Material |  | M | 2.0496 | 13.3 | 27.25
Insumo | S.04.000.034030 | CPOS/CDHU | Fita crepe 25mm x 50m | Material |  | UN | 0.0598 | 7.34 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 29.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.03 |  | Valor com BDI => |  | 473.94
[6 empty] | Quant. => | 1.9 | Preço Total => | 900.48
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 32.06.231 | CPOS/CDHU | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | 32.06 |  | m² | 1 | 83.16 | 83.16
Insumo | M.04.000.092845 | CPOS/CDHU | Película de controle solar refletiva para vidros, na cor prata, referência Window Film Silver 35 da 3M ou equivalente - instalado | Material |  | m² | 1 | 83.16 | 83.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.96 |  | Valor com BDI => |  | 107.12
[6 empty] | Quant. => | 4.66 | Preço Total => | 499.17
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0072 | Próprio | REPARO DE ESQUADRIA METÁLICA, INCLUSO REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO - 04/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 260.79 | 260.79
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 31.8 | 190.8
Composição Auxiliar | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | 4.09 |  | m² | 1 | 28.81 | 28.81
Composição Auxiliar | 24.20.020 | CPOS/CDHU | Recolocação de esquadrias metálicas | 24.2 |  | m² | 1 | 41.18 | 41.18
|  |  |  | MO sem LS => | 207.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 207.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.15 |  | Valor com BDI => |  | 335.94
[6 empty] | Quant. => | 24.2 | Preço Total => | 8129.74
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 23.13.001 | CPOS/CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | 23.13 |  | UN | 1 | 618.92 | 618.92
Insumo | D.04.000.030021 | CPOS/CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | Material |  | UN | 1 | 618.92 | 618.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 178.37 |  | Valor com BDI => |  | 797.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 797.29
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 25.02.310 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca | 25.02 |  | m² | 1 | 1443.62 | 1443.62
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 3 | 22.61 | 67.83
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3 | 18.57 | 55.71
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.03 | 0.6 | 1.21
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0072 | 167.7 | 1.2
Insumo | H.05.000.027645 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio tipo lambri branco, sob medida - sem vidro; ref. comercial project MGM ou equivalente | Material |  | m² | 1 | 1317.67 | 1317.67
|  |  |  | MO sem LS => | 123.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 123.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 416.05 |  | Valor com BDI => |  | 1859.67
[6 empty] | Quant. => | 1.72 | Preço Total => | 3198.63
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 196180.9
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.03.030 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | 15.03 |  | KG | 1 | 27.3 | 27.3
Insumo | E.04.000.037532 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | Material |  | KG | 1 | 27.3 | 27.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.86 |  | Valor com BDI => |  | 35.16
[6 empty] | Quant. => | 3622.2 | Preço Total => | 127356.55
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.12.060 | CPOS/CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | 16.12 |  | m² | 1 | 101.05 | 101.05
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 22.61 | 9.04
Insumo | E.03.000.026504 | CPOS/CDHU | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | Material |  | UN | 3 | 3.26 | 9.78
Insumo | F.04.000.026506 | CPOS/CDHU | Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm | Material |  | UN | 3 | 1.16 | 3.48
Insumo | F.14.000.025516 | CPOS/CDHU | Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ref.: LR-40 da Perfilor, LR 40 da Eucatex, MBP 40 da MBP ou equivalente | Material |  | m² | 1.15 | 62.03 | 71.33
|  |  |  | MO sem LS => | 16.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.12 |  | Valor com BDI => |  | 130.17
[6 empty] | Quant. => | 102.81 | Preço Total => | 13382.77
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.33.052 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | 16.33 |  | M | 1 | 148.47 | 148.47
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 18.57 | 24.14
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 27.08 | 35.2
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.15 | 11.64 | 1.74
Insumo | E.03.000.026771 | CPOS/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | Material |  | KG | 0.0023 | 44.96 | 0.1
Insumo | F.14.000.068026 | CPOS/CDHU | Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,50 m | Material |  | M | 1.05 | 70.8 | 74.34
Insumo | S.04.000.069508 | CPOS/CDHU | Solda liga chumbo e estanho de 70x30 | Material |  | KG | 0.07 | 185.13 | 12.95
|  |  |  | MO sem LS => | 59.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.78 |  | Valor com BDI => |  | 191.25
[6 empty] | Quant. => | 42.5 | Preço Total => | 8128.12
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.33.062 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | 16.33 |  | M | 1 | 229.12 | 229.12
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 18.57 | 25.99
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 27.08 | 37.91
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.3 | 11.64 | 3.49
Insumo | E.03.000.026771 | CPOS/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | Material |  | KG | 0.0047 | 44.96 | 0.21
Insumo | F.14.000.068027 | CPOS/CDHU | Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 1,00 m | Material |  | M | 1.05 | 129.16 | 135.61
Insumo | S.04.000.069508 | CPOS/CDHU | Solda liga chumbo e estanho de 70x30 | Material |  | KG | 0.14 | 185.13 | 25.91
|  |  |  | MO sem LS => | 63.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.03 |  | Valor com BDI => |  | 295.15
[6 empty] | Quant. => | 13.8 | Preço Total => | 4073.07
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 21.03.151 | CPOS/CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | 21.03 |  | m² | 1 | 837.7 | 837.7
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 2.5175 | 29.49 | 74.24
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 10.0699 | 18.57 | 186.99
Insumo | E.03.000.026653 | CPOS/CDHU | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | Material |  | UN | 6.2725 | 0.31 | 1.94
Insumo | E.03.000.026771 | CPOS/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | Material |  | KG | 1.5054 | 44.96 | 67.68
Insumo | E.08.000.026210 | CPOS/CDHU | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | Material |  | m² | 1.3 | 241.19 | 313.54
Insumo | F.08.000.024103 | CPOS/CDHU | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | Material |  | bg | 2.125 | 47.37 | 100.65
Insumo | F.08.000.062020 | CPOS/CDHU | Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação | Material |  | M | 1.275 | 0.46 | 0.58
Insumo | S.03.000.026616 | CPOS/CDHU | Cantoneira em alumínio | Material |  | KG | 2.4835 | 37.08 | 92.08
|  |  |  | MO sem LS => | 261.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 261.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.42 |  | Valor com BDI => |  | 1079.12
[6 empty] | Quant. => | 29.75 | Preço Total => | 32103.82
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 22.03.070 | CPOS/CDHU | Forro em lâmina de PVC | 22.03 |  | m² | 1 | 97.14 | 97.14
Insumo | M.04.000.034027 | CPOS/CDHU | Forro em lâmina PVC, frisada, largura 100/200mm (média); com estrutura de sustentação colocado; ref. Tigre, Multiplast, Petrol, Medabil, Anflo ou equivalente - instalado | Material |  | m² | 1 | 97.14 | 97.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.99 |  | Valor com BDI => |  | 125.13
[6 empty] | Quant. => | 89 | Preço Total => | 11136.57
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 24249.49
8.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 9124.65
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 45.75 | 45.75
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.08 | 13.54
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.005 | 71.55 | 0.35
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.07 | 2.04 | 0.14
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.007 | 46.97 | 0.32
Insumo | O.02.000.062504 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´) | Material |  | M | 1.5 | 14.75 | 22.12
|  |  |  | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.18 |  | Valor com BDI => |  | 58.93
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 117.86
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.02.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | 46.02 |  | M | 1 | 43.62 | 43.62
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | O.02.000.062531 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 50mm | Material |  | M | 1.4 | 9.92 | 13.88
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.011 | 46.97 | 0.51
Insumo | O.12.000.062671 | CPOS/CDHU | Anel borracha para tubo PVC 50mm (2´) | Material |  | UN | 1 | 1.66 | 1.66
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.01 | 19.16 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.57 |  | Valor com BDI => |  | 56.19
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 112.38
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.02.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | 46.02 |  | M | 1 | 74.52 | 74.52
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 27.08 | 29.78
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 18.57 | 20.42
Insumo | O.02.000.062533 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm | Material |  | M | 1.3 | 14.5 | 18.85
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.046 | 46.97 | 2.16
Insumo | O.12.000.062673 | CPOS/CDHU | Anel borracha para tubo PVC 100mm (4´) | Material |  | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.023 | 19.16 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 50.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.47 |  | Valor com BDI => |  | 95.99
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1919.8
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42.05.320 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | 42.05 |  | UN | 1 | 42.24 | 42.24
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 27.08 | 6.77
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | P.19.000.042476 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 400 mm | Material |  | UN | 1 | 30.83 | 30.83
|  |  |  | MO sem LS => | 11.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.17 |  | Valor com BDI => |  | 54.41
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 217.64
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 49.03.036 | CPOS/CDHU | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | 49.03 |  | UN | 1 | 403.87 | 403.87
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.08 | 27.08
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.57 | 18.57
Insumo | O.01.000.067503 | CPOS/CDHU | Caixa de gordura em PVC, com tampa, cesto de limpeza, 2 entradas de 75mm, 1 entrada de 50mm, 1 saída de 100mm, completo; ref. Tigre ou equivalente - capacidade de 19 litros | Material |  | UN | 1 | 358.22 | 358.22
|  |  |  | MO sem LS => | 45.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.39 |  | Valor com BDI => |  | 520.26
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 520.26
8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47.05.080 | CPOS/CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | 47.05 |  | UN | 1 | 953.87 | 953.87
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 1.92 | 0.19 | 0.36
Insumo | O.09.000.064023 | CPOS/CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze 4´ | Material |  | UN | 1 | 926.13 | 926.13
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 274.9 |  | Valor com BDI => |  | 1228.77
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2457.54
8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 49.01.020 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | 49.01 |  | UN | 1 | 94.57 | 94.57
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.08 | 27.08
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.57 | 18.57
Insumo | O.02.000.067512 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada em PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm | Material |  | UN | 1 | 26.77 | 26.77
Insumo | O.05.000.067549 | CPOS/CDHU | Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 22.15 | 22.15
|  |  |  | MO sem LS => | 45.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.25 |  | Valor com BDI => |  | 121.82
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 243.64
8.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 49.01.030 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | 49.01 |  | UN | 1 | 108.36 | 108.36
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.08 | 27.08
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.57 | 18.57
Insumo | O.02.000.067501 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada em PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm | Material |  | UN | 1 | 33.52 | 33.52
Insumo | O.05.000.067548 | CPOS/CDHU | Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 29.19 | 29.19
|  |  |  | MO sem LS => | 45.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.22 |  | Valor com BDI => |  | 139.58
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 139.58
8.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 2636.2 | 2636.2
Insumo | 036736 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | Material |  | UN | 1 | 1990 | 1990
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 14.434 | 24.58 | 354.78
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 14.434 | 20.19 | 291.42
|  |  |  | MO sem LS => | 646.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 646.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 759.75 |  | Valor com BDI => |  | 3395.95
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3395.95
8.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 6438.58
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47.01.030 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | 47.01 |  | UN | 1 | 109.75 | 109.75
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 18.57 | 13.92
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 27.08 | 20.31
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.48 | 0.19 | 0.09
Insumo | O.07.000.063562 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta amarelo 1´ | Material |  | UN | 1 | 75.43 | 75.43
|  |  |  | MO sem LS => | 34.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.62 |  | Valor com BDI => |  | 141.37
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 282.74
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 29.05 | 29.05
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.08 | 13.54
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.003 | 71.55 | 0.21
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.05 | 2.04 | 0.1
Insumo | O.02.000.062502 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) | Material |  | M | 1.5 | 3.83 | 5.74
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.004 | 46.97 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.37 |  | Valor com BDI => |  | 37.42
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1122.6
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 48.43 | 48.43
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.0075 | 71.55 | 0.53
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.08 | 2.04 | 0.16
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.011 | 46.97 | 0.51
Insumo | O.02.000.062505 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) | Material |  | M | 1.4 | 14.18 | 19.85
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.95 |  | Valor com BDI => |  | 62.38
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 311.9
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 48.02.401 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | 48.02 |  | UN | 1 | 618.85 | 618.85
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.08 | 27.08
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.57 | 37.14
Insumo | O.18.000.065002 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno, com tampa de rosca, capacidade de 500 litros; ref. Acqualimp, Fortlev, Tigre ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 554.63 | 554.63
|  |  |  | MO sem LS => | 64.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 178.35 |  | Valor com BDI => |  | 797.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 797.2
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47.01.191 | CPOS/CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | 47.01 |  | UN | 1 | 121.17 | 121.17
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.08 | 13.54
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.7 | 0.19 | 0.13
Insumo | O.07.000.090513 | CPOS/CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | Material |  | UN | 1 | 98.22 | 98.22
|  |  |  | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.92 |  | Valor com BDI => |  | 156.09
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 156.09
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 37.06 | 37.06
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.08 | 13.54
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.004 | 71.55 | 0.28
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.06 | 2.04 | 0.12
Insumo | O.02.000.062503 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´) | Material |  | M | 1.5 | 9.06 | 13.59
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.0055 | 46.97 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.68 |  | Valor com BDI => |  | 47.74
[6 empty] | Quant. => | 65 | Preço Total => | 3103.1
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47.02.110 | CPOS/CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | 47.02 |  | UN | 1 | 73.66 | 73.66
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 18.57 | 8.35
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 27.08 | 12.18
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.36 | 0.19 | 0.06
Insumo | O.07.000.063533 | CPOS/CDHU | Registro de pressão cromado com canopla 3/4´ | Material |  | UN | 1 | 53.07 | 53.07
|  |  |  | MO sem LS => | 20.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.22 |  | Valor com BDI => |  | 94.88
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 189.76
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47.04.040 | CPOS/CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | 47.04 |  | UN | 1 | 368.88 | 368.88
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 27.08 | 40.62
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.078 | 71.55 | 5.58
Insumo | O.02.000.062505 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) | Material |  | M | 0.6 | 14.18 | 8.5
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.024 | 46.97 | 1.12
Insumo | O.11.000.064011 | CPOS/CDHU | Válvula de descarga com registro de 1 1/2´, ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 285.21 | 285.21
|  |  |  | MO sem LS => | 68.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.31 |  | Valor com BDI => |  | 475.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 475.19
8.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 2124.01
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.03.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | 46.03 |  | M | 1 | 104.43 | 104.43
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 18.57 | 20.42
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1.1 | 27.08 | 29.78
Insumo | O.02.000.062561 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm | Material |  | M | 1.3 | 37.51 | 48.76
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.046 | 46.97 | 2.16
Insumo | O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material |  | KG | 0.023 | 19.16 | 0.44
Insumo | O.12.000.062673 | CPOS/CDHU | Anel borracha para tubo PVC 100mm (4´) | Material |  | UN | 1 | 2.87 | 2.87
|  |  |  | MO sem LS => | 50.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.09 |  | Valor com BDI => |  | 134.52
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 807.12
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 195.3 | 195.3
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.018 | 237.69 | 4.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0259 | 31.42 | 0.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0204 | 27.55 | 0.56
Insumo | 00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material |  | UN | 1 | 189.66 | 189.66
|  |  |  | MO sem LS => | 2.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.28 |  | Valor com BDI => |  | 251.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 503.16
8.3.3 |  |  | CANAL PARA ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 813.73
8.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 115.41 | 115.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 27.55 | 55.1
Insumo | 00004723 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 4 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | M³ | 1.05 | 57.44 | 60.31
|  |  |  | MO sem LS => | 37.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.26 |  | Valor com BDI => |  | 148.67
[6 empty] | Quant. => | 0.19 | Preço Total => | 28.24
8.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 94.7 | 94.7
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.503 | 29.42 | 14.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.179 | 30.99 | 36.53
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.026 | 31.22 | 0.81
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.103 | 30.1 | 3.1
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 6.64 | 0.11
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.166 | 7.36 | 8.58
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.053 | 2.57 | 2.7
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 12.44 | 0.6
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.186 | 12.21 | 26.69
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 15.06 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 39.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.29 |  | Valor com BDI => |  | 121.99
[6 empty] | Quant. => | 1.1 | Preço Total => | 134.18
8.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 18.26 | Preço Total => | 244.13
8.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m³ | 1 | 535.45 | 535.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.411 | 31.42 | 12.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.411 | 27.55 | 11.32
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.053 | 1.26 | 0.06
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.049 | 0.53 | 0.02
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.06 | 482.21 | 511.14
|  |  |  | MO sem LS => | 16.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.31 |  | Valor com BDI => |  | 689.76
[6 empty] | Quant. => | 0.5 | Preço Total => | 344.88
8.3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 51.19 | 51.19
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 30.99 | 6.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 31.42 | 7.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.345 | 27.55 | 37.05
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.094 | 1.26 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 35.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.75 |  | Valor com BDI => |  | 65.94
[6 empty] | Quant. => | 0.5 | Preço Total => | 32.97
8.3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.02.040 | CPOS/CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | 14.02 |  | m² | 1 | 227.75 | 227.75
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2.42 | 22.61 | 54.71
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.88 | 18.57 | 53.48
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 8.44 | 0.88 | 7.42
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.06 | 167.7 | 10.06
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 8.44 | 0.6 | 5.06
Insumo | G.01.000.022515 | CPOS/CDHU | Tijolo comum maciço | Material |  | UN | 154 | 0.63 | 97.02
|  |  |  | MO sem LS => | 108.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 108.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.63 |  | Valor com BDI => |  | 293.38
[6 empty] | Quant. => | 0.1 | Preço Total => | 29.33
8.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 6138.57
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.01.800 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | 44.01 |  | CJ | 1 | 838.8 | 838.8
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.08 | 27.08
Insumo | B.02.000.037043 | CPOS/CDHU | Massa para vidro comum branca e/ou cinza | Material |  | KG | 0.25 | 6.63 | 1.65
Insumo | E.03.000.026733 | CPOS/CDHU | Parafusos niquelados para sanitários | Material |  | UN | 2 | 6.92 | 13.84
Insumo | O.12.000.066053 | CPOS/CDHU | Tubo de ligação com canopla para sanitários | Material |  | UN | 1 | 38.04 | 38.04
Insumo | O.12.000.069555 | CPOS/CDHU | Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´) | Material |  | UN | 1 | 16.67 | 16.67
Insumo | O.12.000.069503 | CPOS/CDHU | Bolsa de borracha para bacia sifonada | Material |  | UN | 1 | 8.69 | 8.69
Insumo | O.10.000.065555 | CPOS/CDHU | Bacia louça branca 6 litros, com caixa descarga acoplada, linha Ravena da Deca, linha Diamantina, Azálea da Celite, ou equivalente | Material |  | CJ | 1 | 704.98 | 704.98
|  |  |  | MO sem LS => | 54.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.74 |  | Valor com BDI => |  | 1080.54
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1080.54
8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.01.160 | CPOS/CDHU | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | 44.01 |  | UN | 1 | 962.41 | 962.41
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 1 | 27.08 | 27.08
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.57 | 37.14
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | E.03.000.069568 | CPOS/CDHU | Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária | Material |  | PAR | 1 | 14.42 | 14.42
Insumo | O.10.000.065534 | CPOS/CDHU | Lavatório pequeno e coluna suspensa; ref. Vogue Plus ou equivalente | Material |  | CJ | 1 | 883.58 | 883.58
|  |  |  | MO sem LS => | 64.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 277.36 |  | Valor com BDI => |  | 1239.77
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1239.77
8.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.310 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | 44.03 |  | UN | 1 | 861.36 | 861.36
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.28 | 0.19 | 0.05
Insumo | O.11.000.066004 | CPOS/CDHU | Torneira mesa para lavatório acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador, latão cromado, DN 1/2´; ref. Decamatic 1170C ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 843.91 | 843.91
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 248.24 |  | Valor com BDI => |  | 1109.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1109.6
8.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 721.32 | 721.32
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 29.42 | 52.95
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8 | 27.29 | 49.12
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.18 | 14.39 | 2.59
Insumo | 00000587 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | Material |  | KG | 1.54 | 40.56 | 62.46
Insumo | 00001360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | Material |  | m² | 1.05 | 36.39 | 38.2
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material |  | m² | 1 | 516 | 516
|  |  |  | MO sem LS => | 70.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 70.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.88 |  | Valor com BDI => |  | 929.2
[6 empty] | Quant. => | 0.24 | Preço Total => | 223
8.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 68.69 | 68.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3162 | 34.96 | 11.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0996 | 27.55 | 2.74
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 54.9 | 54.9
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.79 |  | Valor com BDI => |  | 88.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 88.48
8.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | Edificações |  | UN | 1 | 243.32 | 243.32
Insumo | 76898 | SIURB | DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE | Material |  | Un | 1 | 234.08 | 234.08
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 26.4004 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 9.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.12 |  | Valor com BDI => |  | 313.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 313.44
8.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.050 | CPOS/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | 44.03 |  | UN | 1 | 74.46 | 74.46
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.61 | 5.65
Insumo | O.12.000.092036 | CPOS/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 68.81 | 68.81
|  |  |  | MO sem LS => | 5.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.45 |  | Valor com BDI => |  | 95.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 95.91
8.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.02.062 | CPOS/CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | 44.02 |  | m² | 1 | 977.96 | 977.96
Insumo | B.01.000.010124 | CPOS/CDHU | Graniteiro | Mão de Obra |  | H | 1.8688 | 27.08 | 50.6
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.3376 | 18.57 | 24.83
Insumo | B.02.000.039056 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 0.0393 | 3.85 | 0.15
Insumo | B.02.000.037501 | CPOS/CDHU | Massa plástica para mármore e granito | Material |  | KG | 0.5865 | 41.33 | 24.24
Insumo | K.02.000.032502 | CPOS/CDHU | Tampo (com frontão) em granito, com espessura de 2 cm, com furo para 1 cuba simples, nas cores Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba, acabamento polido | Material |  | m² | 1.005 | 873.78 | 878.14
|  |  |  | MO sem LS => | 75.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 281.84 |  | Valor com BDI => |  | 1259.8
[6 empty] | Quant. => | 0.66 | Preço Total => | 831.46
8.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.06.400 | CPOS/CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | 44.06 |  | UN | 1 | 640.4 | 640.4
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.08 | 13.54
Insumo | B.02.000.037501 | CPOS/CDHU | Massa plástica para mármore e granito | Material |  | KG | 0.5 | 41.33 | 20.66
Insumo | O.15.000.065620 | CPOS/CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 | Material |  | UN | 1 | 596.92 | 596.92
|  |  |  | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 184.56 |  | Valor com BDI => |  | 824.96
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 824.96
8.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.590 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | 44.03 |  | UN | 1 | 199.84 | 199.84
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.28 | 0.19 | 0.05
Insumo | O.11.000.066059 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa (de metal) com bica móvel e arejador, de 1/2´ ou 3/4´, ref. Docol/00111506 ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 182.39 | 182.39
|  |  |  | MO sem LS => | 17.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.59 |  | Valor com BDI => |  | 257.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 257.43
8.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44.03.400 | CPOS/CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | 44.03 |  | UN | 1 | 57.43 | 57.43
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 27.08 | 6.77
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material |  | M | 0.28 | 0.19 | 0.05
Insumo | O.11.000.066010 | CPOS/CDHU | Torneira curta cromada de 3/4´ para jardim, ref. Chaveta 1128C da Metais Poly, Linha C23 da Forusi ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 41.33 | 41.33
|  |  |  | MO sem LS => | 16.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.55 |  | Valor com BDI => |  | 73.98
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 73.98
8.5 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO | [5 empty] | 423.68
8.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado |  | M | 1 | 20.56 | 20.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2552 | 29.05 | 7.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2552 | 34.96 | 8.92
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0549 | 3.99 | 4.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0142 | 2.62 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 12.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.92 |  | Valor com BDI => |  | 26.48
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 423.68
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 55338.25
9.1 |  |  | ALIMENTADORES ELETRICOS - ENTRADA ENERGIA | [5 empty] | 13680.91
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.21.110 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 39.21 |  | M | 1 | 92.32 | 92.32
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | P.08.000.043090 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material |  | M | 1.02 | 77.09 | 78.63
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.6 |  | Valor com BDI => |  | 118.92
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1783.8
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.21.090 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 39.21 |  | M | 1 | 52 | 52
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.57 | 3.71
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 27.08 | 5.41
Insumo | P.08.000.043088 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material |  | M | 1.02 | 42.04 | 42.88
|  |  |  | MO sem LS => | 9.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.98 |  | Valor com BDI => |  | 66.98
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 1674.5
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.02.022 | FDE | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | Entrada em baixa tensao |  | UN | 1 | 7935.58 | 7935.58
Insumo | 1.01.39 | FDE | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.321 | 25.3746 | 58.89
Insumo | 1.01.40 | FDE | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.6941 | 25.3746 | 17.61
Insumo | 1.01.41 | FDE | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.617 | 20.8458 | 12.86
Insumo | 1.01.46 | FDE | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 3.0665 | 20.8458 | 63.92
Insumo | 2.05.03 | FDE | AREIA | Material |  | m³ | 0.05908 | 170.09 | 10.04
Insumo | 2.05.05 | FDE | CAL HIDRATADA | Material |  | KG | 9.5364 | 0.88 | 8.39
Insumo | 2.05.08 | FDE | CIMENTO | Material |  | KG | 16.6417 | 0.6 | 9.98
Insumo | 2.05.18 | FDE | PEDRA BRITADA 2 | Material |  | m³ | 0.01246 | 145.66 | 1.81
Insumo | 2.10.19 | FDE | SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 | Material |  | M | 0.73333 | 4.81 | 3.52
Insumo | 2.10.43 | FDE | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 | Material |  | m² | 0.1 | 40.51 | 4.05
Insumo | 2.15.25 | FDE | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | Material |  | KG | 0.583 | 6.9 | 4.02
Insumo | 2.25.80 | FDE | BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa | Material |  | UN | 16 | 5.43 | 86.88
Insumo | 2.70.10 | FDE | ARAME RECOZIDO N.18 | Material |  | KG | 0.012 | 13.88 | 0.16
Insumo | 3.75.42 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | Material |  | L | 0.3856 | 17.52 | 6.75
Insumo | 3.80.09 | FDE | SELADOR P/PINTURA LATEX | Material |  | L | 0.3085 | 13.87 | 4.27
Insumo | 3.80.40 | FDE | LIXA D"AGUA | Material |  | UN | 0.4627 | 1.7 | 0.78
Insumo | 4.01.32 | FDE | POSTE DE CONCRETO PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 (INSTALADO) | Material |  | UN | 1 | 7641.65 | 7641.65
|  |  |  | MO sem LS => | 153.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 153.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 2287.03 |  | Valor com BDI => |  | 10222.61
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10222.61
9.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 1712.46
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.03.200 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 37.03 |  | UN | 1 | 561.76 | 561.76
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.57 | 37.14
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 22.61 | 45.22
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 2 | 27.08 | 54.16
Insumo | P.18.000.050271 | CPOS/CDHU | Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904501 da Cemar ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 425.24 | 425.24
|  |  |  | MO sem LS => | 136.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 136.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 161.89 |  | Valor com BDI => |  | 723.65
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 723.65
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.03.130 | CPOS/CDHU | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | 69.03 |  | UN | 1 | 592.92 | 592.92
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.0239 | 18.57 | 0.44
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.8306 | 22.61 | 18.77
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.8306 | 18.57 | 15.42
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.0167 | 27.08 | 0.45
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.0167 | 18.57 | 0.31
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.44 | 22.61 | 9.94
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.88 | 18.57 | 16.34
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 22.61 | 4.97
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3.5641 | 18.57 | 66.18
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 33 | 0.6 | 19.8
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0702 | 167.7 | 11.77
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 0.0936 | 147.23 | 13.78
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 12.1 | 6.9 | 83.49
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.3195 | 7.59 | 2.42
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.1917 | 112.78 | 21.61
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.0958 | 11.64 | 1.11
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.33 | 13.7 | 4.52
Insumo | F.03.000.039005 | CPOS/CDHU | Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente | Material |  | L | 0.25 | 21.67 | 5.41
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.2556 | 14.1 | 3.6
Insumo | O.03.000.062682 | CPOS/CDHU | Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 4´ | Material |  | M | 0.515 | 10.74 | 5.53
Insumo | P.07.000.091396 | CPOS/CDHU | Tampa para caixa R1 padrão Telebras | Material |  | UN | 1 | 286.14 | 286.14
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0337 | 27.56 | 0.92
|  |  |  | MO sem LS => | 132.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 132.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.87 |  | Valor com BDI => |  | 763.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 763.79
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.02.610 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | 40.02 |  | UN | 1 | 87.34 | 87.34
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | P.07.000.045075 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 200x200mm, profundidade mínima 100mm, ref. CDT20 da Daisa, Cemar ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 73.65 | 73.65
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.17 |  | Valor com BDI => |  | 112.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 225.02
9.3 |  |  | Eletroduto em PVC rígido ou corrugado pesado | [5 empty] | 2543.17
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.19.020 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | 38.19 |  | M | 1 | 16.21 | 16.21
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | P.02.000.042511 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 20mm | Material |  | M | 1.05 | 2.4 | 2.52
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.67 |  | Valor com BDI => |  | 20.88
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 522
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.19.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | 38.19 |  | M | 1 | 16.04 | 16.04
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | P.02.000.042512 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 25mm | Material |  | M | 1.05 | 2.24 | 2.35
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.62 |  | Valor com BDI => |  | 20.66
[6 empty] | Quant. => | 85 | Preço Total => | 1756.1
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.13.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | 38.13 |  | M | 1 | 15.83 | 15.83
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 27.08 | 1.08
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 18.57 | 0.74
Insumo | P.03.000.042623 | CPOS/CDHU | Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 75mm | Material |  | M | 1.03 | 13.61 | 14.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.56 |  | Valor com BDI => |  | 20.39
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 265.07
9.4 |  |  | Caixa de embutir | [5 empty] | 85.14
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 40.07 |  | UN | 1 | 14.82 | 14.82
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 27.08 | 6.77
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | P.13.000.045006 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | Material |  | UN | 1 | 3.41 | 3.41
|  |  |  | MO sem LS => | 11.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.27 |  | Valor com BDI => |  | 19.09
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 19.09
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.07.020 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | 40.07 |  | UN | 1 | 17.96 | 17.96
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 27.08 | 6.77
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | P.13.000.045008 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | Material |  | UN | 1 | 6.55 | 6.55
|  |  |  | MO sem LS => | 11.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.17 |  | Valor com BDI => |  | 23.13
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 23.13
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.01.080 | CPOS/CDHU | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | 40.01 |  | UN | 1 | 16.66 | 16.66
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | P.13.000.045140 | CPOS/CDHU | Caixa de ferro chapa 18, estampada octogonal FM, de 4´ x 4´ | Material |  | UN | 1 | 2.97 | 2.97
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 21.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 42.92
9.5 |  |  | CABOS | [5 empty] | 11666.5
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.24.151 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | 39.24 |  | M | 1 | 10.94 | 10.94
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 18.57 | 2.22
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 27.08 | 3.24
Insumo | P.08.000.043223 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500V - isolação PP 70° C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente | Material |  | M | 1.02 | 5.38 | 5.48
|  |  |  | MO sem LS => | 5.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.15 |  | Valor com BDI => |  | 14.09
[6 empty] | Quant. => | 250 | Preço Total => | 3522.5
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.02.016 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 39.02 |  | M | 1 | 4.4 | 4.4
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 27.08 | 1.08
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 18.57 | 0.74
Insumo | P.08.000.043025 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material |  | M | 1.02 | 2.53 | 2.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.26 |  | Valor com BDI => |  | 5.66
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 1132
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.02.030 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 39.02 |  | M | 1 | 9.39 | 9.39
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 18.57 | 1.29
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 27.08 | 1.89
Insumo | P.08.000.043027 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material |  | M | 1.02 | 6.09 | 6.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 12.09
[6 empty] | Quant. => | 450 | Preço Total => | 5440.5
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.02.010 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 39.02 |  | M | 1 | 3.52 | 3.52
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 27.08 | 1.08
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 18.57 | 0.74
Insumo | P.08.000.043012 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material |  | M | 1.02 | 1.67 | 1.7
|  |  |  | MO sem LS => | 1.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 4.53
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 679.5
9.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.02.020 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 39.02 |  | M | 1 | 6.93 | 6.93
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 18.57 | 1.11
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 27.08 | 1.62
Insumo | P.08.000.043026 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material |  | M | 1.02 | 4.12 | 4.2
|  |  |  | MO sem LS => | 2.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.99 |  | Valor com BDI => |  | 8.92
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 892
9.6 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 506.11
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.04.450 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 40.04 |  | CJ | 1 | 25.66 | 25.66
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | P.13.000.045572 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T, 10A 250V, completa - ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente | Material |  | CJ | 1 | 11.97 | 11.97
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 33.05
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 165.25
9.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.04.460 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 40.04 |  | CJ | 1 | 27.66 | 27.66
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | P.13.000.045573 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa - ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente | Material |  | CJ | 1 | 13.97 | 13.97
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.97 |  | Valor com BDI => |  | 35.63
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 71.26
9.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.20.340 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa | 69.2 |  | UN | 1 | 22.01 | 22.01
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.57 | 3.71
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 27.08 | 5.41
Insumo | P.13.000.042351 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 12.89 | 12.89
|  |  |  | MO sem LS => | 9.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.34 |  | Valor com BDI => |  | 28.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 28.35
9.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.04.096 | CPOS/CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | 40.04 |  | UN | 1 | 79.08 | 79.08
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.57 | 5.57
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.08 | 8.12
Insumo | P.15.000.045618 | CPOS/CDHU | Módulo tomada RJ-45 1 posto, referência Alumbra linha Belise ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 65.39 | 65.39
|  |  |  | MO sem LS => | 13.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.79 |  | Valor com BDI => |  | 101.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 101.87
9.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.05.040 | CPOS/CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | 40.05 |  | CJ | 1 | 39.52 | 39.52
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 18.57 | 6.49
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 27.08 | 9.47
Insumo | P.13.000.045506 | CPOS/CDHU | Interruptor com 2 teclas (simples), com placa | Material |  | CJ | 1 | 23.56 | 23.56
|  |  |  | MO sem LS => | 15.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.38 |  | Valor com BDI => |  | 50.9
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 101.8
9.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.05.020 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 40.05 |  | CJ | 1 | 29.18 | 29.18
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 27.08 | 9.2
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.34 | 18.57 | 6.31
Insumo | P.13.000.045501 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla (simples), com placa | Material |  | CJ | 1 | 13.67 | 13.67
|  |  |  | MO sem LS => | 15.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 37.58
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 37.58
9.7 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 8017.36
9.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060126 | SBC | PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 68.55 | 68.55
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.1 | 1.03 | 0.1
Insumo | 003586 | SBC | LUMINARIA - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT | Material |  | UN | 1 | 22.3 | 22.3
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.031 | 24.58 | 25.34
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.031 | 20.19 | 20.81
|  |  |  | MO sem LS => | 46.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.75 |  | Valor com BDI => |  | 88.3
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 264.9
9.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 147.36 | 147.36
Insumo | 000756 | SBC | LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED LUM21 | Material |  | UN | 1 | 62.39 | 62.39
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.3 | 1.03 | 0.3
Insumo | 036680 | SBC | PRESILHA GARRA PARA PERFIL DE LED UNICO | Material |  | UN | 2 | 4.08 | 8.16
Insumo | 036681 | SBC | FITA LED 2835 PARA PERFIL11W 120 LEDS 1350 LUMENS | Material |  | M | 2 | 15.18 | 30.36
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.031 | 24.58 | 25.34
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.031 | 20.19 | 20.81
|  |  |  | MO sem LS => | 46.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.46 |  | Valor com BDI => |  | 189.82
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 4365.86
9.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060211 | SBC | LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 375.57 | 375.57
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.2 | 1.03 | 0.2
Insumo | 080525 | SBC | LUMINARIA - REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO ATE 18m2 SODRAMAR | Material |  | UN | 1 | 320 | 320
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.237 | 24.58 | 30.4
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.237 | 20.19 | 24.97
|  |  |  | MO sem LS => | 55.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.23 |  | Valor com BDI => |  | 483.8
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 3386.6
9.8 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 8794.93
9.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.630 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 37.13 |  | UN | 1 | 140.63 | 140.63
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | P.26.000.044616 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 113.25 | 113.25
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.52 |  | Valor com BDI => |  | 181.15
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 905.75
9.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.17.100 | CPOS/CDHU | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | 37.17 |  | UN | 1 | 467.84 | 467.84
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 27.08 | 6.77
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | P.26.000.044605 | CPOS/CDHU | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA, 4 polos, ref. PBA 480/030 da GE, 5SM1-347-0 da Siemens ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 456.43 | 456.43
|  |  |  | MO sem LS => | 11.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 134.83 |  | Valor com BDI => |  | 602.67
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1205.34
9.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090850 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | Edificações |  | UN | 1 | 2415.28 | 2415.28
Insumo | 54489 | SIURB | DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A | Material |  | Un | 1 | 2274.75 | 2274.75
Insumo | 1037 | SIURB | ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 53.0384 | 31.82
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 22.2295 | 46.68
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 2.1 | 29.54 | 62.03
|  |  |  | MO sem LS => | 140.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 696.08 |  | Valor com BDI => |  | 3111.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3111.36
9.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091703 | SIURB | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I | Edificações |  | UN | 1 | 295.1 | 295.1
Insumo | 54582 | SIURB | DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 45KA – 1000 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA FOTOVOLTÁICO | Material |  | Un | 1 | 265.56 | 265.56
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.54 | 29.54
|  |  |  | MO sem LS => | 29.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.04 |  | Valor com BDI => |  | 380.14
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 760.28
9.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 098025 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | Edificações |  | UN | 1 | 43.51 | 43.51
Insumo | 58011 | SIURB | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 95MM2 | Material |  | Un | 1 | 22.81 | 22.81
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 29.54 | 11.81
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 22.2295 | 8.89
|  |  |  | MO sem LS => | 20.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.53 |  | Valor com BDI => |  | 56.04
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 1401
9.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 098023 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | Edificações |  | UN | 1 | 36.52 | 36.52
Insumo | 58009 | SIURB | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2 | Material |  | Un | 1 | 15.82 | 15.82
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 22.2295 | 8.89
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 29.54 | 11.81
|  |  |  | MO sem LS => | 20.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.52 |  | Valor com BDI => |  | 47.04
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1411.2
9.9 |  |  | S.P.D.A. - conforme NBR 5419/15 | [5 empty] | 8331.67
9.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42.05.440 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | 42.05 |  | M | 1 | 31.18 | 31.18
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.08 | 13.54
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | P.19.000.048002 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente | Material |  | M | 1.0375 | 8.06 | 8.36
|  |  |  | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.98 |  | Valor com BDI => |  | 40.16
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 1807.2
9.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42.01.090 | CPOS/CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | 42.01 |  | UN | 1 | 40.33 | 40.33
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 27.08 | 6.77
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | P.19.000.044308 | CPOS/CDHU | Terminal aéreo em barra de cobre circular maciço, diâmetro de 1/4´ x 300; ref. TAG da Gelcam ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 28.92 | 28.92
|  |  |  | MO sem LS => | 11.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.62 |  | Valor com BDI => |  | 51.95
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 311.7
9.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.09.120 | CPOS/CDHU | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho | 39.09 |  | UN | 1 | 20.9 | 20.9
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 18.57 | 1.85
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.08 | 2.7
Insumo | P.30.000.042212 | CPOS/CDHU | Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho | Material |  | UN | 1 | 16.35 | 16.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 26.92
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 430.72
9.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.10.130 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | 39.1 |  | UN | 1 | 17.31 | 17.31
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 18.57 | 2.78
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 27.08 | 4.06
Insumo | P.30.000.090458 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão para cabo 35mm² | Material |  | UN | 1 | 10.47 | 10.47
|  |  |  | MO sem LS => | 6.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.98 |  | Valor com BDI => |  | 22.29
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 557.25
9.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.04.050 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | 39.04 |  | M | 1 | 18.65 | 18.65
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 18.57 | 0.92
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 27.08 | 1.35
Insumo | P.08.000.043038 | CPOS/CDHU | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 16mm² | Material |  | M | 1.02 | 16.06 | 16.38
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 24.02
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 1080.9
9.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.04.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | 39.04 |  | M | 1 | 58.62 | 58.62
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.57 | 3.71
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 27.08 | 5.41
Insumo | P.08.000.050102 | CPOS/CDHU | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm² | Material |  | M | 1.02 | 48.53 | 49.5
|  |  |  | MO sem LS => | 9.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.89 |  | Valor com BDI => |  | 75.51
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 2265.3
9.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42.05.200 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 42.05 |  | UN | 1 | 200.82 | 200.82
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.08 | 13.54
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | P.19.000.042252 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da Termotécnica ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 178 | 178
|  |  |  | MO sem LS => | 22.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.87 |  | Valor com BDI => |  | 258.69
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1552.14
9.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42.05.320 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | 42.05 |  | UN | 1 | 42.24 | 42.24
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 27.08 | 6.77
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | P.19.000.042476 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 400 mm | Material |  | UN | 1 | 30.83 | 30.83
|  |  |  | MO sem LS => | 11.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.17 |  | Valor com BDI => |  | 54.41
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 326.46
10 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS | [5 empty] | 230.85
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | 17.02 |  | m² | 1 | 6.62 | 6.62
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.61 | 2.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.1125 | 18.57 | 2.08
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0052 | 167.7 | 0.87
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.265 | 0.6 | 1.35
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
[6 empty] | Quant. => | 9.5 | Preço Total => | 80.94
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | 17.02 |  | m² | 1 | 12.25 | 12.25
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.61 | 5.65
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 1.0052 | 0.88 | 0.88
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0043 | 167.7 | 0.72
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 0.5064 | 0.6 | 0.3
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 15.78
[6 empty] | Quant. => | 9.5 | Preço Total => | 149.91
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 6444.44
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | 17.02 |  | m² | 1 | 6.62 | 6.62
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.61 | 2.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.1125 | 18.57 | 2.08
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0052 | 167.7 | 0.87
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.265 | 0.6 | 1.35
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
[6 empty] | Quant. => | 52.8 | Preço Total => | 449.85
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | 17.02 |  | m² | 1 | 21.79 | 21.79
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 22.61 | 4.52
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 4.54 | 0.88 | 3.99
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0255 | 167.7 | 4.27
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.28 | 0.6 | 1.36
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0086 | 27.56 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 28.06
[6 empty] | Quant. => | 52.8 | Preço Total => | 1481.56
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | 17.02 |  | m² | 1 | 12.25 | 12.25
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.61 | 5.65
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 1.0052 | 0.88 | 0.88
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0043 | 167.7 | 0.72
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 0.5064 | 0.6 | 0.3
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 15.78
[6 empty] | Quant. => | 52.8 | Preço Total => | 833.18
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.08.032 | CPOS/CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 18.08 |  | m² | 1 | 133.25 | 133.25
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 22.61 | 20.34
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 18.57 | 16.71
Insumo | B.02.000.039032 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 5 | 1.67 | 8.35
Insumo | B.02.000.093344 | CPOS/CDHU | Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 0.21 | 7.45 | 1.56
Insumo | G.02.000.023001 | CPOS/CDHU | Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou equivalente | Material |  | m² | 1.08 | 79.9 | 86.29
|  |  |  | MO sem LS => | 37.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.4 |  | Valor com BDI => |  | 171.65
[6 empty] | Quant. => | 19.2 | Preço Total => | 3295.68
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | 19.01 |  | M | 1 | 169.45 | 169.45
Insumo | B.01.000.010124 | CPOS/CDHU | Graniteiro | Mão de Obra |  | H | 0.27 | 27.08 | 7.31
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.27 | 18.57 | 5.01
Insumo | B.02.000.039056 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 1 | 3.85 | 3.85
Insumo | B.02.000.039027 | CPOS/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | Material |  | KG | 0.162 | 7.06 | 1.14
Insumo | K.02.000.032508 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material | Material |  | M | 1.05 | 144.9 | 152.14
|  |  |  | MO sem LS => | 12.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.83 |  | Valor com BDI => |  | 218.28
[6 empty] | Quant. => | 1.76 | Preço Total => | 384.17
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 5792.05
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | 17.02 |  | m² | 1 | 6.62 | 6.62
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.61 | 2.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.1125 | 18.57 | 2.08
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0052 | 167.7 | 0.87
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.265 | 0.6 | 1.35
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
[6 empty] | Quant. => | 110.62 | Preço Total => | 942.48
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | 17.02 |  | m² | 1 | 21.79 | 21.79
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 22.61 | 4.52
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 4.54 | 0.88 | 3.99
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0255 | 167.7 | 4.27
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.28 | 0.6 | 1.36
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0086 | 27.56 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 28.06
[6 empty] | Quant. => | 110.62 | Preço Total => | 3103.99
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | 17.02 |  | m² | 1 | 12.25 | 12.25
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.61 | 5.65
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 1.0052 | 0.88 | 0.88
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0043 | 167.7 | 0.72
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 0.5064 | 0.6 | 0.3
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 15.78
[6 empty] | Quant. => | 110.62 | Preço Total => | 1745.58
13 |  |  | PISOS | [5 empty] | 75337.96
13.1 |  |  | INTERNO | [5 empty] | 3735.26
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 | 43.48 | 43.48
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0607 | 504.57 | 30.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.285 | 31.42 | 8.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.142 | 27.55 | 3.91
|  |  |  | MO sem LS => | 14.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.53 |  | Valor com BDI => |  | 56.01
[6 empty] | Quant. => | 9.5 | Preço Total => | 532.09
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.01.050 | CPOS/CDHU | Regularização de piso com nata de cimento | 17.01 |  | m² | 1 | 26.77 | 26.77
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 22.61 | 13.56
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0133 | 167.7 | 2.23
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.84 | 0.6 | 1.7
|  |  |  | MO sem LS => | 22.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.71 |  | Valor com BDI => |  | 34.48
[6 empty] | Quant. => | 9.5 | Preço Total => | 327.56
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | 10.02 |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 18.57 | 0.74
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 22.61 | 0.45
Insumo | B.06.000.021560 | CPOS/CDHU | Tela soldada, diversas bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 8.27 | 9.09
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.0065 | 13.7 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 13.34
[6 empty] | Quant. => | 9.22 | Preço Total => | 122.99
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.08.032 | CPOS/CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | 18.08 |  | m² | 1 | 133.25 | 133.25
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 22.61 | 20.34
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 18.57 | 16.71
Insumo | B.02.000.039032 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 5 | 1.67 | 8.35
Insumo | B.02.000.093344 | CPOS/CDHU | Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 0.21 | 7.45 | 1.56
Insumo | G.02.000.023001 | CPOS/CDHU | Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou equivalente | Material |  | m² | 1.08 | 79.9 | 86.29
|  |  |  | MO sem LS => | 37.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.4 |  | Valor com BDI => |  | 171.65
[6 empty] | Quant. => | 9.5 | Preço Total => | 1630.67
13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 19.01.062 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | 19.01 |  | M | 1 | 169.45 | 169.45
Insumo | B.01.000.010124 | CPOS/CDHU | Graniteiro | Mão de Obra |  | H | 0.27 | 27.08 | 7.31
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.27 | 18.57 | 5.01
Insumo | B.02.000.039056 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | Material |  | KG | 1 | 3.85 | 3.85
Insumo | B.02.000.039027 | CPOS/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | Material |  | KG | 0.162 | 7.06 | 1.14
Insumo | K.02.000.032508 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material | Material |  | M | 1.05 | 144.9 | 152.14
|  |  |  | MO sem LS => | 12.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.83 |  | Valor com BDI => |  | 218.28
[6 empty] | Quant. => | 5.14 | Preço Total => | 1121.95
13.2 |  |  | PISO DO CALÇAMENTO EXTERNO | [5 empty] | 32106.24
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.12.020 | CPOS/CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 7.12 |  | m³ | 1 | 12.1 | 12.1
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.0149 | 18.57 | 0.27
Insumo | S.01.000.080330 | CPOS/CDHU | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material |  | H | 0.0066 | 369.14 | 2.43
Insumo | S.01.000.080102 | CPOS/CDHU | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | H | 0.0149 | 220.53 | 3.28
Insumo | S.01.000.080332 | CPOS/CDHU | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.0038 | 300.96 | 1.14
Insumo | S.01.000.080337 | CPOS/CDHU | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material |  | H | 0.015 | 195.87 | 2.93
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS/CDHU | Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | H | 0.0071 | 289.14 | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 15.58
[6 empty] | Quant. => | 49.2 | Preço Total => | 766.53
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 204.52 | 204.52
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 147.23 | 176.67
|  |  |  | MO sem LS => | 27.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.94 |  | Valor com BDI => |  | 263.46
[6 empty] | Quant. => | 8.2 | Preço Total => | 2160.37
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | 10.02 |  | KG | 1 | 10.36 | 10.36
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 18.57 | 0.74
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.02 | 22.61 | 0.45
Insumo | B.06.000.021560 | CPOS/CDHU | Tela soldada, diversas bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 8.27 | 9.09
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.0065 | 13.7 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 13.34
[6 empty] | Quant. => | 159.08 | Preço Total => | 2122.12
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 565.37 | 565.37
Insumo | C.04.000.020554 | CPOS/CDHU | Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 548.91 | 565.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.93 |  | Valor com BDI => |  | 728.3
[6 empty] | Quant. => | 9.84 | Preço Total => | 7166.47
13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 11.16 |  | m³ | 1 | 78.32 | 78.32
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.61 | 22.61
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 3 | 18.57 | 55.71
|  |  |  | MO sem LS => | 78.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 78.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.57 |  | Valor com BDI => |  | 100.89
[6 empty] | Quant. => | 9.84 | Preço Total => | 992.75
13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 11.2 |  | M | 1 | 11.42 | 11.42
Insumo | C.01.000.092024 | CPOS/CDHU | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | Material |  | M | 1 | 11.42 | 11.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.29 |  | Valor com BDI => |  | 14.71
[6 empty] | Quant. => | 65.6 | Preço Total => | 964.97
13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.220 | CPOS/CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | 11.16 |  | m² | 1 | 15.86 | 15.86
Insumo | C.01.000.098199 | CPOS/CDHU | Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície | Material |  | m² | 1 | 15.86 | 15.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[6 empty] | Quant. => | 164 | Preço Total => | 3350.52
13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 61.76 | 61.76
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 28.68 | 4.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2832 | 31.42 | 8.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5664 | 27.55 | 15.6
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0033 | 544.01 | 1.79
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0277 | 20.07 | 0.55
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1383 | 5.43 | 0.75
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0149 | 78 | 1.16
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0673 | 420 | 28.26
|  |  |  | MO sem LS => | 20.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.79 |  | Valor com BDI => |  | 79.55
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total => | 2943.35
13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94269 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 77.23 | 77.23
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1521 | 28.68 | 4.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2693 | 31.42 | 8.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5386 | 27.55 | 14.83
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0044 | 544.01 | 2.39
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0253 | 20.07 | 0.5
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1267 | 5.43 | 0.68
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0198 | 78 | 1.54
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.1059 | 420 | 44.47
|  |  |  | MO sem LS => | 19.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.25 |  | Valor com BDI => |  | 99.48
[6 empty] | Quant. => | 117 | Preço Total => | 11639.16
13.3 |  |  | PISOS INTERTRAVADO DE ALTO TRÁFEGO | [5 empty] | 39496.46
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 54.01.210 | CPOS/CDHU | Base de brita graduada | 54.01 |  | m³ | 1 | 267.85 | 267.85
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.154 | 18.57 | 2.85
Insumo | B.05.000.020516 | CPOS/CDHU | Brita graduada usinada posto obra | Material |  | m³ | 1.3 | 176.28 | 229.16
Insumo | S.01.000.080102 | CPOS/CDHU | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | H | 0.0325 | 220.53 | 7.16
Insumo | S.01.000.080332 | CPOS/CDHU | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.0465 | 300.96 | 13.99
Insumo | S.01.000.080337 | CPOS/CDHU | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material |  | H | 0.075 | 195.87 | 14.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.19 |  | Valor com BDI => |  | 345.04
[6 empty] | Quant. => | 18.9 | Preço Total => | 6521.25
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170211 | SIURB | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | Edificações |  | m² | 1 | 109.57 | 109.57
Insumo | 10503 | SIURB | AREIA LAVADA FINA | Material |  | m³ | 0.005 | 167.7 | 0.83
Insumo | 10506 | SIURB | AREIA LAVADA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.05 | 167.7 | 8.38
Insumo | 94221 | SIURB | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG | Equipamento |  | H | 0.029 | 45.05 | 1.3
Insumo | 36091 | SIURB | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=8 CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | Material |  | m² | 1.03 | 77.06 | 79.37
Insumo | 2062 | SIURB | CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.53 | 26.1941 | 13.88
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.27 | 21.5191 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 19.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.57 |  | Valor com BDI => |  | 141.14
[6 empty] | Quant. => | 189 | Preço Total => | 26675.46
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 54.06.160 | CPOS/CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | 54.06 |  | m³ | 1 | 857.96 | 857.96
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 22.61 | 45.22
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.57 | 37.14
Insumo | B.05.000.020514 | CPOS/CDHU | Pedra britada usinada n° 2 posto obra | Material |  | m³ | 0.303 | 145.66 | 44.13
Insumo | C.04.000.020535 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 462.99 | 476.87
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 2.2575 | 112.78 | 254.6
|  |  |  | MO sem LS => | 82.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 247.26 |  | Valor com BDI => |  | 1105.22
[6 empty] | Quant. => | 5.7 | Preço Total => | 6299.75
14 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 16625.58
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 33.1 |  | m² | 1 | 31.05 | 31.05
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 27.08 | 12.18
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
Insumo | J.02.000.037518 | CPOS/CDHU | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.24 | 13.87 | 3.32
Insumo | J.02.000.037542 | CPOS/CDHU | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | Material |  | L | 0.25 | 31.7 | 7.92
Insumo | S.04.000.038014 | CPOS/CDHU | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | Material |  | UN | 0.3 | 0.72 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 19.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.94 |  | Valor com BDI => |  | 39.99
[6 empty] | Quant. => | 153.72 | Preço Total => | 6147.26
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 33.11 |  | m² | 1 | 45.1 | 45.1
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | J.02.000.038000 | CPOS/CDHU | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.2 | 39.13 | 7.82
Insumo | J.02.000.028058 | CPOS/CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | Material |  | L | 0.25 | 37.17 | 9.29
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.3 | 2.04 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.99 |  | Valor com BDI => |  | 58.09
[6 empty] | Quant. => | 6.07 | Preço Total => | 352.6
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.12.011 | CPOS/CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | 33.12 |  | m² | 1 | 45.51 | 45.51
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | J.02.000.028058 | CPOS/CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | Material |  | L | 0.25 | 37.17 | 9.29
Insumo | J.02.000.038000 | CPOS/CDHU | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.2 | 39.13 | 7.82
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.5 | 2.04 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.11 |  | Valor com BDI => |  | 58.62
[6 empty] | Quant. => | 3.79 | Preço Total => | 222.16
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.07.140 | CPOS/CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 33.07 |  | KG | 1 | 4.37 | 4.37
Insumo | E.01.000.037530 | CPOS/CDHU | Pintura de acabamento em tinta esmalte sobre estrutura metálica | Material |  | KG | 1 | 4.37 | 4.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.25 |  | Valor com BDI => |  | 5.62
[6 empty] | Quant. => | 1762.2 | Preço Total => | 9903.56
15 |  |  | FECHAMENTO FRONTAL | [5 empty] | 250930.97
15.1 |  |  | ESTACAS | [5 empty] | 10537.41
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.05.020 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | 12.05 |  | M | 1 | 56.13 | 56.13
Insumo | A.08.000.020144 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | Material |  | M | 1 | 16.67 | 16.67
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.0194 | 18.57 | 0.36
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.0097 | 22.61 | 0.21
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.0981 | 22.61 | 2.21
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.5888 | 18.57 | 10.93
Insumo | C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | Material |  | m³ | 0.0491 | 485.62 | 23.84
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 0.2331 | 6.9 | 1.6
Insumo | B.06.000.021538 | CPOS/CDHU | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material |  | KG | 0.0337 | 7.43 | 0.25
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.0048 | 13.7 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 13.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.17 |  | Valor com BDI => |  | 72.3
[6 empty] | Quant. => | 123 | Preço Total => | 8892.9
15.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 123 | Preço Total => | 1644.51
15.2 |  |  | GRADIL | [5 empty] | 238322.03
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 6.01 |  | m³ | 1 | 46.42 | 46.42
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.57 | 46.42
|  |  |  | MO sem LS => | 46.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.37 |  | Valor com BDI => |  | 59.79
[6 empty] | Quant. => | 19.33 | Preço Total => | 1155.74
15.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.003 | 31.06 | 0.09
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.003 | 38.48 | 0.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 31.42 | 3.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.179 | 27.55 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 11.41
[6 empty] | Quant. => | 35.88 | Preço Total => | 409.39
15.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 32.17.010 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | 32.17 |  | m³ | 1 | 789.7 | 789.7
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 6 | 22.61 | 135.66
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 10 | 18.57 | 185.7
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 375 | 0.6 | 225
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.8 | 167.7 | 134.16
Insumo | B.09.000.024069 | CPOS/CDHU | Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika | Material |  | KG | 15 | 6.36 | 95.4
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.5 | 27.56 | 13.78
|  |  |  | MO sem LS => | 321.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 321.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 227.59 |  | Valor com BDI => |  | 1017.29
[6 empty] | Quant. => | 56.38 | Preço Total => | 57354.81
15.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.11.261 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A | 14.11 |  | m² | 1 | 122.32 | 122.32
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 1.14 | 22.61 | 25.77
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.24 | 18.57 | 23.02
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 4.81 | 0.6 | 2.88
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 0.6 | 0.88 | 0.52
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.012 | 167.7 | 2.01
Insumo | C.07.000.022539 | CPOS/CDHU | Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa) | Material |  | UN | 13 | 5.24 | 68.12
|  |  |  | MO sem LS => | 48.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.25 |  | Valor com BDI => |  | 157.57
[6 empty] | Quant. => | 61.5 | Preço Total => | 9690.55
15.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 434 | Preço Total => | 5802.58
15.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.05.040 | CPOS/CDHU | Argamassa graute | 11.05 |  | m³ | 1 | 421.36 | 421.36
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.61 | 5.65
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.57 | 46.42
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 283 | 0.6 | 169.8
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 20 | 0.88 | 17.6
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.72 | 167.7 | 120.74
Insumo | B.05.000.020522 | CPOS/CDHU | Pedrisco | Material |  | m³ | 0.28 | 176.1 | 49.3
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.43 | 27.56 | 11.85
|  |  |  | MO sem LS => | 52.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.43 |  | Valor com BDI => |  | 542.79
[6 empty] | Quant. => | 3.83 | Preço Total => | 2078.88
15.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 34.05.310 | CPOS/CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | 34.05 |  | m² | 1 | 550.47 | 550.47
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.003 | 18.57 | 0.05
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.124 | 22.61 | 2.8
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.124 | 18.57 | 2.3
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.026 | 22.61 | 0.58
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 29.49 | 14.74
Insumo | B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.57 | 9.28
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.337 | 18.57 | 6.25
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 5.358 | 0.6 | 3.21
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 0.096 | 0.88 | 0.08
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.015 | 167.7 | 2.51
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 0.013 | 147.23 | 1.91
Insumo | B.05.000.020522 | CPOS/CDHU | Pedrisco | Material |  | m³ | 0.001 | 176.1 | 0.17
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.048 | 7.59 | 0.36
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.029 | 112.78 | 3.27
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.014 | 11.64 | 0.16
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.038 | 14.1 | 0.53
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.011 | 27.56 | 0.3
Insumo | S.05.000.026608 | CPOS/CDHU | Ferro perfilado trabalhado | Material |  | KG | 36.113 | 13.9 | 501.97
|  |  |  | MO sem LS => | 36 | LS => | 0 | MO com LS => | 36
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.64 |  | Valor com BDI => |  | 709.11
[6 empty] | Quant. => | 210.13 | Preço Total => | 149005.28
15.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.33.410 | CPOS/CDHU | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | 16.33 |  | UN | 1 | 19.89 | 19.89
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 18.57 | 1.85
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 1.14 | 0.6 | 0.68
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 0.57 | 0.88 | 0.5
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0038 | 167.7 | 0.63
Insumo | C.06.000.025012 | CPOS/CDHU | Capa para muro e/ou rufo pré-moldado em concreto de 20 x 50 x 26 cm, ref. mod. 75D da Neo Rex ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 16.23 | 16.23
|  |  |  | MO sem LS => | 1.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.73 |  | Valor com BDI => |  | 25.62
[6 empty] | Quant. => | 205 | Preço Total => | 5252.1
15.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | 17.02 |  | m² | 1 | 12.25 | 12.25
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.61 | 5.65
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 18.57 | 4.64
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 1.0052 | 0.88 | 0.88
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0043 | 167.7 | 0.72
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 0.5064 | 0.6 | 0.3
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.53 |  | Valor com BDI => |  | 15.78
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 1293.96
15.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | 17.02 |  | m² | 1 | 21.79 | 21.79
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 22.61 | 4.52
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | KG | 4.54 | 0.88 | 3.99
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0255 | 167.7 | 4.27
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.28 | 0.6 | 1.36
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0086 | 27.56 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 11.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 28.06
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 2300.92
15.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | 17.02 |  | m² | 1 | 6.62 | 6.62
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.61 | 2.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.1125 | 18.57 | 2.08
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0052 | 167.7 | 0.87
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 2.265 | 0.6 | 1.35
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.0022 | 27.56 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9 |  | Valor com BDI => |  | 8.52
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 698.64
15.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.10.050 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 33.1 |  | m² | 1 | 31.05 | 31.05
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 27.08 | 12.18
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.57 | 7.42
Insumo | J.02.000.037518 | CPOS/CDHU | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.24 | 13.87 | 3.32
Insumo | J.02.000.037542 | CPOS/CDHU | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | Material |  | L | 0.25 | 31.7 | 7.92
Insumo | S.04.000.038014 | CPOS/CDHU | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | Material |  | UN | 0.3 | 0.72 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 19.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.94 |  | Valor com BDI => |  | 39.99
[6 empty] | Quant. => | 82 | Preço Total => | 3279.18
15.3 |  |  | REATERRO E BOTA-FORA | [5 empty] | 2071.53
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | 6.11 |  | m³ | 1 | 7.98 | 7.98
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.43 | 18.57 | 7.98
|  |  |  | MO sem LS => | 7.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.29 |  | Valor com BDI => |  | 10.27
[6 empty] | Quant. => | 28.93 | Preço Total => | 297.11
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 5.07 |  | m³ | 1 | 108.81 | 108.81
Insumo | A.05.000.020358 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material |  | m³ | 1 | 97.67 | 97.67
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
|  |  |  | MO sem LS => | 11.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.35 |  | Valor com BDI => |  | 140.16
[6 empty] | Quant. => | 12.66 | Preço Total => | 1774.42
16 |  |  | ESCADA DE EMERGÊNCIA - PRÉDIO DA FACULDADE | [5 empty] | 40082.11
16.1 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 193.58
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.01.210 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | 3.01 |  | m³ | 1 | 547.48 | 547.48
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 6 | 18.57 | 111.42
Insumo | S.01.000.080157 | CPOS/CDHU | Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material |  | H | 4 | 34.73 | 138.92
Insumo | S.01.000.080129 | CPOS/CDHU | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | Material |  | H | 2 | 148.57 | 297.14
|  |  |  | MO sem LS => | 111.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.78 |  | Valor com BDI => |  | 705.26
[6 empty] | Quant. => | 0.26 | Preço Total => | 183.36
16.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.23.070 | CPOS/CDHU | Demarcação de área com disco de corte diamantado | 1.23 |  | M | 1 | 5.16 | 5.16
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.61 | 2.26
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 18.57 | 1.85
Insumo | S.04.000.024045 | CPOS/CDHU | Disco diamantado para máquinas serra-mármore | Material |  | UN | 0.022 | 43.33 | 0.95
Insumo | S.04.000.049579 | CPOS/CDHU | Serra circular | Material |  | H | 0.1 | 1.03 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.48 |  | Valor com BDI => |  | 6.64
[6 empty] | Quant. => | 1.54 | Preço Total => | 10.22
16.2 |  |  | VB E BLOCOS | [5 empty] | 2186.47
16.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 6.01 |  | m³ | 1 | 46.42 | 46.42
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.57 | 46.42
|  |  |  | MO sem LS => | 46.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.37 |  | Valor com BDI => |  | 59.79
[6 empty] | Quant. => | 1.32 | Preço Total => | 78.92
16.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.003 | 31.06 | 0.09
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.003 | 38.48 | 0.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 31.42 | 3.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.179 | 27.55 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 6.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 11.41
[6 empty] | Quant. => | 2.64 | Preço Total => | 30.12
16.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 204.52 | 204.52
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 147.23 | 176.67
|  |  |  | MO sem LS => | 27.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.94 |  | Valor com BDI => |  | 263.46
[6 empty] | Quant. => | 0.13 | Preço Total => | 34.24
16.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação | 9.01 |  | m² | 1 | 98.53 | 98.53
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 18.57 | 24.14
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 22.61 | 29.39
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.5 | 7.59 | 3.79
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.3 | 112.78 | 33.83
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.15 | 11.64 | 1.74
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.4 | 14.1 | 5.64
|  |  |  | MO sem LS => | 53.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.39 |  | Valor com BDI => |  | 126.92
[6 empty] | Quant. => | 5.02 | Preço Total => | 637.13
16.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | KG | 1 | 10.38 | 10.38
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 18.57 | 1.48
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 22.61 | 0.9
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | KG | 1.1 | 6.9 | 7.59
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | KG | 0.03 | 13.7 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 13.37
[6 empty] | Quant. => | 55.46 | Preço Total => | 741.5
16.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 565.37 | 565.37
Insumo | C.04.000.020554 | CPOS/CDHU | Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 548.91 | 565.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.93 |  | Valor com BDI => |  | 728.3
[6 empty] | Quant. => | 0.59 | Preço Total => | 429.69
16.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 11.16 |  | m³ | 1 | 156.64 | 156.64
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 22.61 | 45.22
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 6 | 18.57 | 111.42
|  |  |  | MO sem LS => | 156.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.14 |  | Valor com BDI => |  | 201.78
[6 empty] | Quant. => | 0.59 | Preço Total => | 119.05
16.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.11.020 | CPOS/CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | 6.11 |  | m³ | 1 | 7.98 | 7.98
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.43 | 18.57 | 7.98
|  |  |  | MO sem LS => | 7.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.29 |  | Valor com BDI => |  | 10.27
[6 empty] | Quant. => | 0.77 | Preço Total => | 7.9
16.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 5.07 |  | m³ | 1 | 108.81 | 108.81
Insumo | A.05.000.020358 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material |  | m³ | 1 | 97.67 | 97.67
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
|  |  |  | MO sem LS => | 11.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.35 |  | Valor com BDI => |  | 140.16
[6 empty] | Quant. => | 0.77 | Preço Total => | 107.92
16.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 12432.07
16.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material |  | KG | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 12.88
[6 empty] | Quant. => | 373.92 | Preço Total => | 4816.08
16.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2466 | AGETOP CIVIL | CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16" | Material |  | Kg | 1 | 10.26 | 10.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.95 |  | Valor com BDI => |  | 13.21
[6 empty] | Quant. => | 97.55 | Preço Total => | 1288.63
16.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material |  | KG | 1 | 8.98 | 8.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 11.56
[6 empty] | Quant. => | 144 | Preço Total => | 1664.64
16.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0221 | Próprio | Mão de obra para montagem de perfis metálicos, inclusive solda e acessórios | 22.06 |  | m² | 1 | 142.1 | 142.1
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.57 | 37.14
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.61 | 22.61
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 29.49 | 58.98
Insumo | E.03.000.026516 | CPOS/CDHU | Parafuso em latão com cabeça sextavada, com rosca mecânica de 3/8´ x 50mm | Material |  | UN | 2 | 7.65 | 15.3
Insumo | H.13.000.069565 | CPOS/CDHU | Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente | Material |  | KG | 0.1 | 70.7 | 7.07
Insumo | S.04.000.026514 | CPOS/CDHU | Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | Material |  | UN | 20 | 0.05 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 118.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 118.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.95 |  | Valor com BDI => |  | 183.05
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 2745.75
16.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 33.11 |  | m² | 1 | 45.1 | 45.1
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | J.02.000.038000 | CPOS/CDHU | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.2 | 39.13 | 7.82
Insumo | J.02.000.028058 | CPOS/CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | Material |  | L | 0.25 | 37.17 | 9.29
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.3 | 2.04 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.99 |  | Valor com BDI => |  | 58.09
[6 empty] | Quant. => | 33 | Preço Total => | 1916.97
16.4 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | [5 empty] | 25159.52
16.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00042574 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | Material |  | M | 1 | 55.75 | 55.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.06 |  | Valor com BDI => |  | 71.81
[6 empty] | Quant. => | 136.2 | Preço Total => | 9780.52
16.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00040624 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | Material |  | M | 1 | 81.42 | 81.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.46 |  | Valor com BDI => |  | 104.88
[6 empty] | Quant. => | 19.95 | Preço Total => | 2092.35
16.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 1 | 99.91 | 99.91
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.79 |  | Valor com BDI => |  | 128.7
[6 empty] | Quant. => | 37.3 | Preço Total => | 4800.51
16.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0221 | Próprio | Mão de obra para montagem de perfis metálicos, inclusive solda e acessórios | 22.06 |  | m² | 1 | 142.1 | 142.1
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.57 | 37.14
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.61 | 22.61
Insumo | B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra |  | H | 2 | 29.49 | 58.98
Insumo | E.03.000.026516 | CPOS/CDHU | Parafuso em latão com cabeça sextavada, com rosca mecânica de 3/8´ x 50mm | Material |  | UN | 2 | 7.65 | 15.3
Insumo | H.13.000.069565 | CPOS/CDHU | Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente | Material |  | KG | 0.1 | 70.7 | 7.07
Insumo | S.04.000.026514 | CPOS/CDHU | Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | Material |  | UN | 20 | 0.05 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 118.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 118.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.95 |  | Valor com BDI => |  | 183.05
[6 empty] | Quant. => | 27.3 | Preço Total => | 4997.26
16.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 33.11 |  | m² | 1 | 45.1 | 45.1
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 27.08 | 16.24
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.57 | 11.14
Insumo | J.02.000.038000 | CPOS/CDHU | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.2 | 39.13 | 7.82
Insumo | J.02.000.028058 | CPOS/CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | Material |  | L | 0.25 | 37.17 | 9.29
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.3 | 2.04 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.99 |  | Valor com BDI => |  | 58.09
[6 empty] | Quant. => | 60.06 | Preço Total => | 3488.88
16.5 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PISO | [5 empty] | 110.47
16.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 204.52 | 204.52
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 18.57 | 27.85
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 147.23 | 176.67
|  |  |  | MO sem LS => | 27.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.94 |  | Valor com BDI => |  | 263.46
[6 empty] | Quant. => | 0.07 | Preço Total => | 18.44
16.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | 11.03 |  | m³ | 1 | 510.34 | 510.34
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 6 | 18.57 | 111.42
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 0.703 | 147.23 | 103.5
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.638 | 167.7 | 106.99
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | KG | 300 | 0.6 | 180
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | H | 0.306 | 27.56 | 8.43
|  |  |  | MO sem LS => | 111.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 111.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.07 |  | Valor com BDI => |  | 657.41
[6 empty] | Quant. => | 0.14 | Preço Total => | 92.03
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 23498.94
17.1 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 6064.62
17.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.01.020 | CPOS/CDHU | Limpeza final da obra | 55.01 |  | m² | 1 | 12.99 | 12.99
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 18.57 | 12.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.74 |  | Valor com BDI => |  | 16.73
[6 empty] | Quant. => | 362.5 | Preço Total => | 6064.62
17.2 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 16149.6
17.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 34.02.100 | CPOS/CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | 34.02 |  | m² | 1 | 17.73 | 17.73
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 18.57 | 3.34
Insumo | B.01.000.010126 | CPOS/CDHU | Jardineiro | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 22.61 | 1.35
Insumo | N.01.000.038511 | CPOS/CDHU | Terra vegetal orgânica comum | Material |  | m³ | 0.01 | 183.67 | 1.83
Insumo | N.01.000.038513 | CPOS/CDHU | Grama tipo Esmeralda em placas | Material |  | m² | 1 | 11.21 | 11.21
|  |  |  | MO sem LS => | 4.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.1 |  | Valor com BDI => |  | 22.83
[6 empty] | Quant. => | 240 | Preço Total => | 5479.2
17.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 34.01.010 | CPOS/CDHU | Terra vegetal orgânica comum | 34.01 |  | m³ | 1 | 230.09 | 230.09
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.57 | 46.42
Insumo | N.01.000.038511 | CPOS/CDHU | Terra vegetal orgânica comum | Material |  | m³ | 1 | 183.67 | 183.67
|  |  |  | MO sem LS => | 46.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.31 |  | Valor com BDI => |  | 296.4
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 10670.4
17.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1284.72
17.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 172371 | SBC | LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA | URBANIZACAO |  | UN | 1 | 249.33 | 249.33
Insumo | 007063 | SBC | LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA 5cm - 100x35x5cm | Material |  | UN | 1 | 215 | 215
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.767 | 24.58 | 18.85
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.767 | 20.19 | 15.48
|  |  |  | MO sem LS => | 34.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.85 |  | Valor com BDI => |  | 321.18
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1284.72
[5 empty] | Total sem BDI |  | 696027.38
[5 empty] | Total do BDI |  | 200491.08
[5 empty] | Total Geral |  | 896518.46
_______________________________________________________________

## CRONOG
CLIENTE: UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO |  |  | B.D.I.
OBRA: PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO |  |  | 28.82%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 84.966,60 | 100,00% 84.966,60
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 24.643,69 | 100,00% 24.643,69
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 18.796,56 | 25,00% 4.699,14 | 75,00% 14.097,42
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 36.207,43 |  | 35,00% 12.672,60 | 65,00% 23.534,83
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 16.849,07 |  | 25,00% 4.212,27 | 45,00% 7.582,08 | 30,00% 5.054,72
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 20.343,57 |  |  |  |  | 100,00% 20.343,57
7 | COBERTURA | 100,00% 196.180,90 |  |  | 85,00% 166.753,77 | 15,00% 29.427,14
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 24.249,49 |  | 15,00% 3.637,42 | 25,00% 6.062,37 | 15,00% 3.637,42 | 35,00% 8.487,32 | 10,00% 2.424,95
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 55.338,25 |  | 15,00% 8.300,74 | 20,00% 11.067,65 | 20,00% 11.067,65 | 30,00% 16.601,48 | 15,00% 8.300,74
10 | REVESTIMENTO DE FORROS | 100,00% 230,85 |  |  |  |  | 100,00% 230,85
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 100,00% 6.444,44 |  |  |  | 65,00% 4.188,89 | 35,00% 2.255,55
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 100,00% 5.792,05 |  |  |  | 100,00% 5.792,05
13 | PISOS | 100,00% 75.337,96 |  |  |  | 45,00% 33.902,08 | 55,00% 41.435,88
14 | PINTURA | 100,00% 16.625,58 | [5 empty] | 85,00% 14.131,74 | 15,00% 2.493,84
15 | FECHAMENTO FRONTAL | 100,00% 250.930,97 |  |  |  |  | 100,00% 250.930,97
16 | ESCADA DE EMERGÊNCIA - PRÉDIO DA FACULDADE | 100,00% 40.082,11 | 70,00% 28.057,48 | 30,00% 12.024,63
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 23.498,94 | [6 empty] | 100,00% 23.498,94
Porcentagem |  |  | 15,88% | 6,13% | 23,98% | 10,38% | 37,96% | 2,77% | 2,9%
Custo |  |  | 142.366,90 | 54.945,08 | 215.000,69 | 93.069,94 | 340.285,61 | 24.857,42 | 25.992,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,88% | 22,01% | 45,99% | 56,37% | 94,33% | 97,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 142.366,90 | 197.311,98 | 412.312,67 | 505.382,61 | 845.668,22 | 870.525,64 | 896.518,46
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | OBRA: PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | [5 empty] | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU:
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Curva ABC de Insumos
|  |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: PORTARIA DA UNIVERSIDADE FRANCO MONTORO |  | 28.82% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
S.05.000.026608 | CPOS/CDHU | Ferro perfilado trabalhado | Material | KG | 7.588,4246900 |  | 17,90 |  | 135.832,80 |  | 135832.802 | 15,15% | 135832.802 | 15,15%
E.04.000.037532 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | Material | KG | 3.622,2000000 |  | 35,16 |  | 127.356,55 |  | 127356.552 | 14,21% | 263189.354 | 29,36%
B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra | H | 2.393,7679660 |  | 23,92 |  | 57.258,93 |  | 57258.9297 | 6,39% | 320448.2837 | 35,74%
B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra | H | 799,9421800 |  | 29,12 |  | 23.294,32 |  | 23294.3163 | 2,60% | 343742.6 | 38,34%
B.02.000.020508 | CPOS/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material | KG | 26.340,3620880 |  | 0,77 |  | 20.282,08 |  | 20282.0788 | 2,26% | 364024.6788 | 40,60%
D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material | M | 602,8995520 |  | 33,36 |  | 20.112,73 |  | 20112.7291 | 2,24% | 384137.4078 | 42,85%
36091 | SIURB | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=8 CM-COR NATUR. MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | Material | m² | 194,6700000 |  | 99,26 |  | 19.322,94 |  | 19322.9442 | 2,16% | 403460.352 | 45,00%
A.05.000.020359 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³ | Material | m³ | 127,3000000 |  | 147,31 |  | 18.752,56 |  | 18752.563 | 2,09% | 422212.915 | 47,09%
B.06.000.021525 | CPOS/CDHU | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material | KG | 1.886,2768000 |  | 8,88 |  | 16.750,14 |  | 16750.138 | 1,87% | 438963.053 | 48,96%
C.04.000.020554 | CPOS/CDHU | Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material | m³ | 20,8987000 |  | 707,10 |  | 14.777,47 |  | 14777.4708 | 1,65% | 453740.5238 | 50,61%
B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra | H | 483,8504200 |  | 29,12 |  | 14.089,72 |  | 14089.7242 | 1,57% | 467830.248 | 52,18%
B.04.000.020503 | CPOS/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material | m³ | 64,7855100 |  | 216,03 |  | 13.995,61 |  | 13995.6137 | 1,56% | 481825.8618 | 53,74%
D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material | m² | 94,8117200 |  | 145,28 |  | 13.774,25 |  | 13774.2467 | 1,54% | 495600.1084 | 55,28%
S.01.000.080311 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material | H | 46,4858160 |  | 266,43 |  | 12.385,22 |  | 12385.216 | 1,38% | 507985.3244 | 56,66%
E.08.000.026210 | CPOS/CDHU | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | Material | m² | 38,6750000 |  | 310,70 |  | 12.016,32 |  | 12016.3225 | 1,34% | 520001.6469 | 58,00%
M.04.000.034027 | CPOS/CDHU | Forro em lâmina PVC, frisada, largura 100/200mm (média); com estrutura de sustentação colocado; ref. Tigre, Multiplast, Petrol, Medabil, Anflo ou equivalente - instalado | Material | m² | 89,0000000 |  | 125,13 |  | 11.136,57 |  | 11136.57 | 1,24% | 531138.2169 | 59,24%
B.01.000.010144 | CPOS/CDHU | Serralheiro | Mão de Obra | H | 264,5606250 |  | 37,98 |  | 10.048,01 |  | 10048.0125 | 1,12% | 541186.2294 | 60,37%
E.01.000.037530 | CPOS/CDHU | Pintura de acabamento em tinta esmalte sobre estrutura metálica | Material | KG | 1.762,2000000 |  | 5,62 |  | 9.903,56 |  | 9903.564 | 1,10% | 551089.7934 | 61,47%
4.01.32 | FDE | POSTE DE CONCRETO PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 (INSTALADO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 9.843,97 |  | 9.843,97 |  | 9843.97 | 1,10% | 560933.7634 | 62,57%
00042574 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | Material | M | 136,2000000 |  | 71,81 |  | 9.780,52 |  | 9780.522 | 1,09% | 570714.2854 | 63,66%
B.01.000.010145 | CPOS/CDHU | Ajudante serralheiro | Mão de Obra | H | 404,6445250 |  | 23,92 |  | 9.679,10 |  | 9679.097 | 1,08% | 580393.3825 | 64,74%
S.01.000.080129 | CPOS/CDHU | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | Material | H | 49,7200000 |  | 191,38 |  | 9.515,41 |  | 9515.4136 | 1,06% | 589908.7961 | 65,80%
F.14.000.025516 | CPOS/CDHU | Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ref.: LR-40 da Perfilor, LR 40 da Eucatex, MBP 40 da MBP ou equivalente | Material | m² | 118,2315000 |  | 79,90 |  | 9.446,70 |  | 9446.6969 | 1,05% | 599355.4929 | 66,85%
N.01.000.038511 | CPOS/CDHU | Terra vegetal orgânica comum | Material | m³ | 38,4000000 |  | 236,60 |  | 9.085,44 |  | 9085.44 | 1,01% | 608440.9329 | 67,87%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 14,8804000 |  | 541,04 |  | 8.050,89 |  | 8050.8916 | 0,90% | 616491.8245 | 68,77%
B.01.000.010101 | CPOS/CDHU | Ajudante geral | Mão de Obra | H | 336,1582900 |  | 23,92 |  | 8.040,91 |  | 8040.9063 | 0,90% | 624532.7308 | 69,66%
B.09.000.024069 | CPOS/CDHU | Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika | Material | KG | 845,7000000 |  | 8,19 |  | 6.926,28 |  | 6926.283 | 0,77% | 631459.0138 | 70,43%
C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | Material | m³ | 10,7575200 |  | 625,57 |  | 6.729,58 |  | 6729.5818 | 0,75% | 638188.5956 | 71,19%
B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra | H | 262,9463200 |  | 23,92 |  | 6.289,68 |  | 6289.676 | 0,70% | 644478.2716 | 71,89%
B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra | H | 179,4500000 |  | 34,88 |  | 6.259,22 |  | 6259.216 | 0,70% | 650737.4876 | 72,58%
B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra | H | 169,8367000 |  | 34,88 |  | 5.923,90 |  | 5923.9041 | 0,66% | 656661.3917 | 73,25%
B.01.000.010140 | CPOS/CDHU | Pintor | Mão de Obra | H | 169,2435000 |  | 34,88 |  | 5.903,21 |  | 5903.2133 | 0,66% | 662564.605 | 73,90%
G.01.000.022544 | CPOS/CDHU | Bloco cerâmico estrutural 14 x 19 x 39 cm, uso revestido | Material | UN | 1.425,7100000 |  | 3,98 |  | 5.674,33 |  | 5674.3258 | 0,63% | 668238.9308 | 74,54%
B.05.000.020516 | CPOS/CDHU | Brita graduada usinada posto obra | Material | m³ | 24,5700000 |  | 227,08 |  | 5.579,36 |  | 5579.3556 | 0,62% | 673818.2864 | 75,16%
C.07.000.022539 | CPOS/CDHU | Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa) | Material | UN | 799,5000000 |  | 6,75 |  | 5.396,63 |  | 5396.625 | 0,60% | 679214.9114 | 75,76%
00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material | KG | 373,9200000 |  | 12,88 |  | 4.816,09 |  | 4816.0896 | 0,54% | 684031.001 | 76,30%
00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material | M | 37,3000000 |  | 128,70 |  | 4.800,51 |  | 4800.51 | 0,54% | 688831.511 | 76,83%
A.08.000.020144 | CPOS/CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | Material | M | 208,0000000 |  | 21,47 |  | 4.465,76 |  | 4465.76 | 0,50% | 693297.271 | 77,33%
S.01.000.080157 | CPOS/CDHU | Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material | H | 99,4400000 |  | 44,73 |  | 4.447,95 |  | 4447.9512 | 0,50% | 697745.2222 | 77,83%
B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 179,7800000 |  | 23,92 |  | 4.300,34 |  | 4300.3376 | 0,48% | 702045.5598 | 78,31%
C.06.000.025012 | CPOS/CDHU | Capa para muro e/ou rufo pré-moldado em concreto de 20 x 50 x 26 cm, ref. mod. 75D da Neo Rex ou equivalente | Material | UN | 205,0000000 |  | 20,90 |  | 4.284,50 |  | 4284.5 | 0,48% | 706330.0598 | 78,79%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 146,8756080 |  | 29,11 |  | 4.275,55 |  | 4275.5489 | 0,48% | 710605.6087 | 79,26%
B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra | H | 172,9867000 |  | 23,92 |  | 4.137,84 |  | 4137.8419 | 0,46% | 714743.4506 | 79,72%
F.14.000.068026 | CPOS/CDHU | Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,50 m | Material | M | 44,6250000 |  | 91,20 |  | 4.069,80 |  | 4069.8 | 0,45% | 718813.2506 | 80,18%
S.07.000.080230 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material | H | 8,7381130 |  | 458,04 |  | 4.002,41 |  | 4002.4053 | 0,45% | 722815.6559 | 80,62%
F.08.000.024103 | CPOS/CDHU | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | Material | bg | 63,2172625 |  | 61,02 |  | 3.857,52 |  | 3857.5174 | 0,43% | 726673.1732 | 81,06%
B.01.000.010141 | CPOS/CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra | H | 157,3000000 |  | 23,92 |  | 3.762,62 |  | 3762.616 | 0,42% | 730435.7892 | 81,47%
P.08.000.043027 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material | M | 459,0000000 |  | 7,84 |  | 3.598,56 |  | 3598.56 | 0,40% | 734034.3492 | 81,88%
A.12.000.021081 | CPOS/CDHU | Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | Material | UNMES | 3,0000000 |  | 1.192,83 |  | 3.578,49 |  | 3578.49 | 0,40% | 737612.8392 | 82,28%
S.03.000.026616 | CPOS/CDHU | Cantoneira em alumínio | Material | KG | 73,8841250 |  | 47,76 |  | 3.528,71 |  | 3528.7058 | 0,39% | 741141.545 | 82,67%
C.04.000.020535 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material | m³ | 5,8710000 |  | 596,42 |  | 3.501,58 |  | 3501.5818 | 0,39% | 744643.1268 | 83,06%
N.01.000.038513 | CPOS/CDHU | Grama tipo Esmeralda em placas | Material | m² | 240,0000000 |  | 14,44 |  | 3.465,60 |  | 3465.6 | 0,39% | 748108.7268 | 83,45%
B.01.000.010122 | CPOS/CDHU | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra | H | 144,4248000 |  | 23,92 |  | 3.454,64 |  | 3454.6412 | 0,39% | 751563.3681 | 83,83%
2062 | SIURB | CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP) | Mão de Obra | H | 100,1700000 |  | 33,73 |  | 3.378,73 |  | 3378.7341 | 0,38% | 754942.1022 | 84,21%
C.01.000.098199 | CPOS/CDHU | Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície | Material | m² | 164,0000000 |  | 20,43 |  | 3.350,52 |  | 3350.52 | 0,37% | 758292.6222 | 84,58%
G.02.000.023001 | CPOS/CDHU | Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas externas, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou equivalente | Material | m² | 30,9960000 |  | 102,92 |  | 3.190,11 |  | 3190.1083 | 0,36% | 761482.7305 | 84,94%
S.04.000.081351 | CPOS/CDHU | Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 25 Toneladas | Material | H | 8,0000000 |  | 389,64 |  | 3.117,12 |  | 3117.12 | 0,35% | 764599.8505 | 85,29%
54489 | SIURB | DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 200A | Material | Un | 1,0000000 |  | 2.930,33 |  | 2.930,33 |  | 2930.33 | 0,33% | 767530.1805 | 85,61%
H.05.000.027645 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio tipo lambri branco, sob medida - sem vidro; ref. comercial project MGM ou equivalente | Material | m² | 1,7200000 |  | 1.697,42 |  | 2.919,56 |  | 2919.5624 | 0,33% | 770449.7429 | 85,94%
080525 | SBC | LUMINARIA - REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO ATE 18m2 SODRAMAR | Material | UN | 7,0000000 |  | 412,22 |  | 2.885,54 |  | 2885.54 | 0,32% | 773335.2829 | 86,26%
H.05.000.030403 | CPOS/CDHU | Caixilho fixo em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida, instalado - sem vidros | Material | m² | 1,9000000 |  | 1.453,46 |  | 2.761,57 |  | 2761.574 | 0,31% | 776096.8569 | 86,57%
B.05.000.020518 | CPOS/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material | m³ | 13,7597100 |  | 189,66 |  | 2.609,67 |  | 2609.6666 | 0,29% | 778706.5235 | 86,86%
S.01.000.080342 | CPOS/CDHU | Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente | Material | H | 2,8074000 |  | 928,19 |  | 2.605,80 |  | 2605.8006 | 0,29% | 781312.3241 | 87,15%
E.03.000.026771 | CPOS/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | Material | KG | 44,9482600 |  | 57,91 |  | 2.602,95 |  | 2602.9537 | 0,29% | 783915.2778 | 87,44%
036736 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.563,51 |  | 2.563,51 |  | 2563.51 | 0,29% | 786478.7878 | 87,73%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 103,4249562 |  | 23,59 |  | 2.439,79 |  | 2439.7947 | 0,27% | 788918.5825 | 88,00%
F.14.000.068027 | CPOS/CDHU | Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 1,00 m | Material | M | 14,4900000 |  | 166,38 |  | 2.410,85 |  | 2410.8462 | 0,27% | 791329.4287 | 88,27%
J.02.000.037542 | CPOS/CDHU | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | Material | L | 58,9300000 |  | 40,83 |  | 2.406,11 |  | 2406.1119 | 0,27% | 793735.5406 | 88,54%
O.09.000.064023 | CPOS/CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze 4´ | Material | UN | 2,0000000 |  | 1.193,04 |  | 2.386,08 |  | 2386.08 | 0,27% | 796121.6206 | 88,80%
H.05.000.031002 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 de correr, sob medida | Material | m² | 2,4000000 |  | 984,46 |  | 2.362,70 |  | 2362.704 | 0,26% | 798484.3246 | 89,07%
S.01.000.080344 | CPOS/CDHU | Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material | H | 6,0976080 |  | 372,47 |  | 2.271,18 |  | 2271.1761 | 0,25% | 800755.5007 | 89,32%
A.05.000.020358 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | Material | m³ | 17,6900000 |  | 125,81 |  | 2.225,58 |  | 2225.5789 | 0,25% | 802981.0796 | 89,57%
B.01.000.010121 | CPOS/CDHU | Ferreiro/armador | Mão de Obra | H | 72,2124000 |  | 29,12 |  | 2.102,83 |  | 2102.8251 | 0,23% | 805083.9047 | 89,80%
00040624 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | Material | M | 19,9500000 |  | 104,88 |  | 2.092,36 |  | 2092.356 | 0,23% | 807176.2607 | 90,03%
10506 | SIURB | AREIA LAVADA MÉDIA | Material | m³ | 9,4500000 |  | 216,03 |  | 2.041,48 |  | 2041.4835 | 0,23% | 809217.7442 | 90,26%
B.03.000.020505 | CPOS/CDHU | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material | KG | 1.754,3812640 |  | 1,13 |  | 1.982,45 |  | 1982.4508 | 0,22% | 811200.195 | 90,48%
B.06.000.021560 | CPOS/CDHU | Tela soldada, diversas bitolas | Material | KG | 185,1300000 |  | 10,65 |  | 1.971,63 |  | 1971.6345 | 0,22% | 813171.8295 | 90,70%
P.08.000.050102 | CPOS/CDHU | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm² | Material | M | 30,6000000 |  | 62,51 |  | 1.912,81 |  | 1912.806 | 0,21% | 815084.6355 | 90,92%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 336,2065887 |  | 5,57 |  | 1.872,67 |  | 1872.6707 | 0,21% | 816957.3062 | 91,13%
000756 | SBC | LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED LUM21 | Material | UN | 23,0000000 |  | 80,37 |  | 1.848,51 |  | 1848.51 | 0,21% | 818805.8162 | 91,33%
P.08.000.043223 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500V - isolação PP 70° C, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente | Material | M | 255,0000000 |  | 6,93 |  | 1.767,15 |  | 1767.15 | 0,20% | 820572.9662 | 91,53%
00001323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | Material | KG | 144,0000000 |  | 11,56 |  | 1.664,64 |  | 1664.64 | 0,19% | 822237.6062 | 91,71%
P.08.000.043090 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material | M | 15,3000000 |  | 99,30 |  | 1.519,29 |  | 1519.29 | 0,17% | 823756.8962 | 91,88%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 52,3173714 |  | 28,36 |  | 1.483,72 |  | 1483.7207 | 0,17% | 825240.6169 | 92,05%
2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 51,0300000 |  | 27,71 |  | 1.414,04 |  | 1414.0413 | 0,16% | 826654.6582 | 92,21%
S.01.000.080330 | CPOS/CDHU | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material | H | 2,9567200 |  | 475,52 |  | 1.405,98 |  | 1405.9795 | 0,16% | 828060.6377 | 92,36%
P.08.000.043088 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material | M | 25,5000000 |  | 54,15 |  | 1.380,83 |  | 1380.825 | 0,15% | 829441.4627 | 92,52%
P.19.000.042252 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da Termotécnica ou equivalente | Material | UN | 6,0000000 |  | 229,29 |  | 1.375,74 |  | 1375.74 | 0,15% | 830817.2027 | 92,67%
K.02.000.032508 | CPOS/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material | Material | M | 7,2450000 |  | 186,66 |  | 1.352,35 |  | 1352.3517 | 0,15% | 832169.5544 | 92,82%
S.01.000.080337 | CPOS/CDHU | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material | H | 5,3139000 |  | 252,31 |  | 1.340,75 |  | 1340.7501 | 0,15% | 833510.3045 | 92,97%
D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material | M | 133,9099400 |  | 9,77 |  | 1.308,30 |  | 1308.3001 | 0,15% | 834818.6046 | 93,12%
S.01.000.080125 | CPOS/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material | H | 36,6095300 |  | 35,50 |  | 1.299,64 |  | 1299.6383 | 0,14% | 836118.2429 | 93,26%
E.03.000.026504 | CPOS/CDHU | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | Material | UN | 308,4300000 |  | 4,19 |  | 1.292,32 |  | 1292.3217 | 0,14% | 837410.5646 | 93,41%
2466 | AGETOP CIVIL | CANTONEIRA 1.1/2" X 1.1/2" CH. 3/16" | Material | Kg | 97,5500000 |  | 13,21 |  | 1.288,64 |  | 1288.6355 | 0,14% | 838699.2001 | 93,55%
S.01.000.080102 | CPOS/CDHU | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material | H | 4,4846740 |  | 284,08 |  | 1.274,01 |  | 1274.0062 | 0,14% | 839973.2063 | 93,69%
J.02.000.028058 | CPOS/CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | Material | L | 25,7300000 |  | 47,88 |  | 1.231,95 |  | 1231.9524 | 0,14% | 841205.1587 | 93,83%
P.26.000.044605 | CPOS/CDHU | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA, 4 polos, ref. PBA 480/030 da GE, 5SM1-347-0 da Siemens ou equivalente | Material | UN | 2,0000000 |  | 587,97 |  | 1.175,94 |  | 1175.94 | 0,13% | 842381.0987 | 93,96%
S.04.000.069508 | CPOS/CDHU | Solda liga chumbo e estanho de 70x30 | Material | KG | 4,9070000 |  | 238,48 |  | 1.170,22 |  | 1170.2214 | 0,13% | 843551.32 | 94,09%
O.10.000.065534 | CPOS/CDHU | Lavatório pequeno e coluna suspensa; ref. Vogue Plus ou equivalente | Material | CJ | 1,0000000 |  | 1.138,22 |  | 1.138,22 |  | 1138.22 | 0,13% | 844689.54 | 94,22%
O.02.000.062503 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´) | Material | M | 97,5000000 |  | 11,67 |  | 1.137,83 |  | 1137.825 | 0,13% | 845827.365 | 94,35%
099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 35,4650000 |  | 31,66 |  | 1.122,82 |  | 1122.8219 | 0,13% | 846950.1869 | 94,47%
F.03.000.024109 | CPOS/CDHU | Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III-B, espessura de 3 mm, ref. Denvermanta III-B Denver Global, Torodin III-B Viapol, Premium Poliéster III-B Viapol ou equivalente | Material | m² | 17,6295000 |  | 63,07 |  | 1.111,89 |  | 1111.8926 | 0,12% | 848062.0795 | 94,60%
007063 | SBC | LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA 5cm - 100x35x5cm | Material | UN | 4,0000000 |  | 276,96 |  | 1.107,84 |  | 1107.84 | 0,12% | 849169.9195 | 94,72%
O.11.000.066004 | CPOS/CDHU | Torneira mesa para lavatório acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador, latão cromado, DN 1/2´; ref. Decamatic 1170C ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.087,12 |  | 1.087,12 |  | 1087.12 | 0,12% | 850257.0395 | 94,84%
J.02.000.038000 | CPOS/CDHU | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente | Material | L | 20,5840000 |  | 50,40 |  | 1.037,43 |  | 1037.4336 | 0,12% | 851294.4731 | 94,96%
J.02.000.037518 | CPOS/CDHU | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | Material | L | 56,5728000 |  | 17,86 |  | 1.010,39 |  | 1010.3902 | 0,11% | 852304.8633 | 95,07%
2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 26,1000000 |  | 38,05 |  | 993,11 |  | 993.105 | 0,11% | 853297.9683 | 95,18%
E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material | KG | 65,3299400 |  | 14,99 |  | 979,30 |  | 979.2958 | 0,11% | 854277.2641 | 95,29%
C.01.000.092024 | CPOS/CDHU | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | Material | M | 65,6000000 |  | 14,71 |  | 964,98 |  | 964.976 | 0,11% | 855242.2401 | 95,40%
P.08.000.043038 | CPOS/CDHU | Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 16mm² | Material | M | 45,9000000 |  | 20,68 |  | 949,21 |  | 949.212 | 0,11% | 856191.4521 | 95,50%
B.01.000.020121 | CPOS/CDHU | Projetista pleno - nível técnico | Mão de Obra | H | 7,2000000 |  | 129,63 |  | 933,34 |  | 933.336 | 0,10% | 857124.7881 | 95,61%
099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 35,4650000 |  | 26,00 |  | 922,09 |  | 922.09 | 0,10% | 858046.8781 | 95,71%
E.02.000.027010 | CPOS/CDHU | Arame recozido nº 18 BWG | Material | KG | 52,2139500 |  | 17,64 |  | 921,05 |  | 921.0541 | 0,10% | 858967.9322 | 95,81%
O.10.000.065555 | CPOS/CDHU | Bacia louça branca 6 litros, com caixa descarga acoplada, linha Ravena da Deca, linha Diamantina, Azálea da Celite, ou equivalente | Material | CJ | 1,0000000 |  | 908,15 |  | 908,15 |  | 908.15 | 0,10% | 859876.0822 | 95,91%
036681 | SBC | FITA LED 2835 PARA PERFIL11W 120 LEDS 1350 LUMENS | Material | M | 46,0000000 |  | 19,55 |  | 899,30 |  | 899.3 | 0,10% | 860775.3822 | 96,01%
E.03.000.026516 | CPOS/CDHU | Parafuso em latão com cabeça sextavada, com rosca mecânica de 3/8´ x 50mm | Material | UN | 84,6000000 |  | 9,85 |  | 833,31 |  | 833.31 | 0,09% | 861608.6922 | 96,11%
D.04.000.030021 | CPOS/CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | Material | UN | 1,0000000 |  | 797,29 |  | 797,29 |  | 797.29 | 0,09% | 862405.9822 | 96,20%
C.06.000.022047 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m² | Material | m² | 12,3800000 |  | 64,25 |  | 795,42 |  | 795.415 | 0,09% | 863201.3972 | 96,28%
O.15.000.065620 | CPOS/CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 | Material | UN | 1,0000000 |  | 768,95 |  | 768,95 |  | 768.95 | 0,09% | 863970.3472 | 96,37%
K.02.000.032502 | CPOS/CDHU | Tampo (com frontão) em granito, com espessura de 2 cm, com furo para 1 cuba simples, nas cores Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba, acabamento polido | Material | m² | 0,6633000 |  | 1.125,60 |  | 746,61 |  | 746.6105 | 0,08% | 864716.9577 | 96,45%
H.07.000.037098 | CPOS/CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm - material | Material | m² | 1,9000000 |  | 392,69 |  | 746,11 |  | 746.111 | 0,08% | 865463.0687 | 96,54%
58011 | SIURB | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 95MM2 | Material | Un | 25,0000000 |  | 29,38 |  | 734,50 |  | 734.5 | 0,08% | 866197.5687 | 96,62%
P.26.000.044616 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente | Material | UN | 5,0000000 |  | 145,88 |  | 729,40 |  | 729.4 | 0,08% | 866926.9687 | 96,70%
S.01.000.080332 | CPOS/CDHU | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material | H | 1,8659380 |  | 387,69 |  | 723,41 |  | 723.4055 | 0,08% | 867650.3742 | 96,78%
O.18.000.065002 | CPOS/CDHU | Reservatório em polietileno, com tampa de rosca, capacidade de 500 litros; ref. Acqualimp, Fortlev, Tigre ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 714,47 |  | 714,47 |  | 714.47 | 0,08% | 868364.8442 | 96,86%
B.01.000.020122 | CPOS/CDHU | Desenhista pleno/cadista | Mão de Obra | H | 11,8000000 |  | 60,03 |  | 708,35 |  | 708.354 | 0,08% | 869073.1982 | 96,94%
2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 24,1000000 |  | 28,62 |  | 689,74 |  | 689.742 | 0,08% | 869762.9402 | 97,02%
54582 | SIURB | DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 45KA – 1000 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA FOTOVOLTÁICO | Material | Un | 2,0000000 |  | 342,09 |  | 684,18 |  | 684.18 | 0,08% | 870447.1202 | 97,09%
H.07.000.037090 | CPOS/CDHU | Vidro temperado incolor 8 mm - material | Material | m² | 2,7600000 |  | 246,66 |  | 680,78 |  | 680.7816 | 0,08% | 871127.9018 | 97,17%
N.04.000.039114 | CPOS/CDHU | Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses | Material | m² | 4,5000000 |  | 148,82 |  | 669,69 |  | 669.69 | 0,07% | 871797.5918 | 97,24%
P.08.000.043025 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material | M | 204,0000000 |  | 3,25 |  | 663,00 |  | 663 | 0,07% | 872460.5918 | 97,32%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 336,2065887 |  | 1,84 |  | 618,62 |  | 618.6201 | 0,07% | 873079.2119 | 97,39%
S.03.000.085678 | CPOS/CDHU | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m | Material | H | 3,0000000 |  | 203,98 |  | 611,94 |  | 611.94 | 0,07% | 873691.1519 | 97,45%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 24,2139411 |  | 25,26 |  | 611,64 |  | 611.6442 | 0,07% | 874302.7961 | 97,52%
58009 | SIURB | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2 | Material | Un | 30,0000000 |  | 20,37 |  | 611,10 |  | 611.1 | 0,07% | 874913.8961 | 97,59%
099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 17,5020000 |  | 31,66 |  | 554,11 |  | 554.1133 | 0,06% | 875468.0094 | 97,65%
P.18.000.050271 | CPOS/CDHU | Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904501 da Cemar ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 547,79 |  | 547,79 |  | 547.79 | 0,06% | 876015.7994 | 97,71%
P.08.000.043026 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material | M | 102,0000000 |  | 5,30 |  | 540,60 |  | 540.6 | 0,06% | 876556.3994 | 97,77%
F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material | L | 28,9915400 |  | 18,16 |  | 526,49 |  | 526.4864 | 0,06% | 877082.8857 | 97,83%
M.04.000.092845 | CPOS/CDHU | Película de controle solar refletiva para vidros, na cor prata, referência Window Film Silver 35 da 3M ou equivalente - instalado | Material | m² | 4,6600000 |  | 107,12 |  | 499,18 |  | 499.1792 | 0,06% | 877582.0649 | 97,89%
00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 2,0000000 |  | 244,32 |  | 488,64 |  | 488.64 | 0,05% | 878070.7049 | 97,94%
O.02.000.062533 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm | Material | M | 26,0000000 |  | 18,67 |  | 485,42 |  | 485.42 | 0,05% | 878556.1249 | 98,00%
P.19.000.048002 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente | Material | M | 46,6875000 |  | 10,38 |  | 484,62 |  | 484.6162 | 0,05% | 879040.7412 | 98,05%
O.01.000.067503 | CPOS/CDHU | Caixa de gordura em PVC, com tampa, cesto de limpeza, 2 entradas de 75mm, 1 entrada de 50mm, 1 saída de 100mm, completo; ref. Tigre ou equivalente - capacidade de 19 litros | Material | UN | 1,0000000 |  | 461,45 |  | 461,45 |  | 461.45 | 0,05% | 879502.1912 | 98,10%
B.05.000.020522 | CPOS/CDHU | Pedrisco | Material | m³ | 2,0329300 |  | 226,85 |  | 461,17 |  | 461.1702 | 0,05% | 879963.3614 | 98,15%
F.04.000.026506 | CPOS/CDHU | Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm | Material | UN | 308,4300000 |  | 1,49 |  | 459,56 |  | 459.5607 | 0,05% | 880422.9221 | 98,20%
099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra | H | 17,5020000 |  | 26,00 |  | 455,05 |  | 455.052 | 0,05% | 880877.9741 | 98,26%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 4,4241790 |  | 100,47 |  | 444,50 |  | 444.4973 | 0,05% | 881322.4713 | 98,30%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 336,2065887 |  | 1,30 |  | 437,07 |  | 437.0686 | 0,05% | 881759.5399 | 98,35%
H.05.000.031156 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 maxim-ar, sob medida | Material | m² | 0,3600000 |  | 1.189,06 |  | 428,06 |  | 428.0616 | 0,05% | 882187.6015 | 98,40%
B.01.000.010126 | CPOS/CDHU | Jardineiro | Mão de Obra | H | 14,4000000 |  | 29,12 |  | 419,33 |  | 419.328 | 0,05% | 882606.9295 | 98,45%
B.01.000.020112 | CPOS/CDHU | Coordenador de projetos | Mão de Obra | H | 1,0000000 |  | 398,53 |  | 398,53 |  | 398.53 | 0,04% | 883005.4595 | 98,49%
P.19.000.042476 | CPOS/CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 400 mm | Material | UN | 10,0000000 |  | 39,71 |  | 397,10 |  | 397.1 | 0,04% | 883402.5595 | 98,54%
H.13.000.069565 | CPOS/CDHU | Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente | Material | KG | 4,2300000 |  | 91,07 |  | 385,23 |  | 385.2261 | 0,04% | 883787.7856 | 98,58%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 513,2705285 |  | 0,74 |  | 379,82 |  | 379.8202 | 0,04% | 884167.6058 | 98,62%
O.02.000.062561 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm | Material | M | 7,8000000 |  | 48,32 |  | 376,90 |  | 376.896 | 0,04% | 884544.5018 | 98,66%
P.07.000.091396 | CPOS/CDHU | Tampa para caixa R1 padrão Telebras | Material | UN | 1,0000000 |  | 368,60 |  | 368,60 |  | 368.6 | 0,04% | 884913.1018 | 98,71%
O.11.000.064011 | CPOS/CDHU | Válvula de descarga com registro de 1 1/2´, ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 367,40 |  | 367,40 |  | 367.4 | 0,04% | 885280.5018 | 98,75%
B.01.000.010143 | CPOS/CDHU | Operador | Mão de Obra | H | 8,0000000 |  | 45,20 |  | 361,60 |  | 361.6 | 0,04% | 885642.1018 | 98,79%
P.30.000.090458 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão para cabo 35mm² | Material | UN | 25,0000000 |  | 13,48 |  | 337,00 |  | 337 | 0,04% | 885979.1018 | 98,82%
P.30.000.042212 | CPOS/CDHU | Conector Split-Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho | Material | UN | 16,0000000 |  | 21,06 |  | 336,96 |  | 336.96 | 0,04% | 886316.0618 | 98,86%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 196,8632684 |  | 1,68 |  | 330,73 |  | 330.7303 | 0,04% | 886646.7921 | 98,90%
B.01.000.020119 | CPOS/CDHU | Engenheiro senior de elétrica | Mão de Obra | H | 1,4000000 |  | 235,86 |  | 330,20 |  | 330.204 | 0,04% | 886976.9961 | 98,94%
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,5300000 |  | 621,18 |  | 329,23 |  | 329.2254 | 0,04% | 887306.2215 | 98,97%
P.08.000.043012 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | Material | M | 153,0000000 |  | 2,15 |  | 328,95 |  | 328.95 | 0,04% | 887635.1715 | 99,01%
B.05.000.020514 | CPOS/CDHU | Pedra britada usinada n° 2 posto obra | Material | m³ | 1,7271000 |  | 187,63 |  | 324,06 |  | 324.0558 | 0,04% | 887959.2272 | 99,05%
C.01.000.090640 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto, com broca diamantada ou vídea | Material | TX | 1,0000000 |  | 323,17 |  | 323,17 |  | 323.17 | 0,04% | 888282.3972 | 99,08%
94221 | SIURB | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG | Equipamento | H | 5,4810000 |  | 58,03 |  | 318,06 |  | 318.0624 | 0,04% | 888600.4597 | 99,12%
B.02.000.039032 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas, tipo AC-II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante Eliane ou equivalente | Material | KG | 143,5000000 |  | 2,15 |  | 308,53 |  | 308.525 | 0,03% | 888908.9847 | 99,15%
76898 | SIURB | DISPENSER DE PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO AUTO-CORTE | Material | Un | 1,0000000 |  | 301,54 |  | 301,54 |  | 301.54 | 0,03% | 889210.5247 | 99,18%
B.01.000.020116 | CPOS/CDHU | Engenheiro junior de elétrica | Mão de Obra | H | 2,0000000 |  | 149,48 |  | 298,96 |  | 298.96 | 0,03% | 889509.4847 | 99,22%
P.02.000.042512 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 25mm | Material | M | 89,2500000 |  | 2,88 |  | 257,04 |  | 257.04 | 0,03% | 889766.5247 | 99,25%
036680 | SBC | PRESILHA GARRA PARA PERFIL DE LED UNICO | Material | UN | 46,0000000 |  | 5,25 |  | 241,50 |  | 241.5 | 0,03% | 890008.0247 | 99,27%
O.11.000.066059 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa (de metal) com bica móvel e arejador, de 1/2´ ou 3/4´, ref. Docol/00111506 ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 234,95 |  | 234,95 |  | 234.95 | 0,03% | 890242.9747 | 99,30%
P.03.000.042623 | CPOS/CDHU | Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 75mm | Material | M | 13,3900000 |  | 17,53 |  | 234,73 |  | 234.7267 | 0,03% | 890477.7014 | 99,33%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 125,2155654 |  | 1,79 |  | 224,14 |  | 224.1359 | 0,03% | 890701.8372 | 99,35%
P.19.000.044308 | CPOS/CDHU | Terminal aéreo em barra de cobre circular maciço, diâmetro de 1/4´ x 300; ref. TAG da Gelcam ou equivalente | Material | UN | 6,0000000 |  | 37,25 |  | 223,50 |  | 223.5 | 0,02% | 890925.3372 | 99,38%
O.02.000.062502 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) | Material | M | 45,0000000 |  | 4,93 |  | 221,85 |  | 221.85 | 0,02% | 891147.1872 | 99,40%
10503 | SIURB | AREIA LAVADA FINA | Material | m³ | 0,9450000 |  | 216,03 |  | 204,15 |  | 204.1483 | 0,02% | 891351.3356 | 99,42%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 196,8632684 |  | 1,00 |  | 196,86 |  | 196.8633 | 0,02% | 891548.1989 | 99,45%
O.07.000.063562 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta amarelo 1´ | Material | UN | 2,0000000 |  | 97,16 |  | 194,32 |  | 194.32 | 0,02% | 891742.5189 | 99,47%
00013836 | SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | Material | UN | 0,0021642 |  | 88.898,46 |  | 192,39 |  | 192.394 | 0,02% | 891934.9129 | 99,49%
P.07.000.045075 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 200x200mm, profundidade mínima 100mm, ref. CDT20 da Daisa, Cemar ou equivalente | Material | UN | 2,0000000 |  | 94,87 |  | 189,74 |  | 189.74 | 0,02% | 892124.6529 | 99,51%
F.03.000.039005 | CPOS/CDHU | Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente | Material | L | 6,3820000 |  | 27,91 |  | 178,12 |  | 178.1216 | 0,02% | 892302.7745 | 99,53%
S.03.000.028011 | CPOS/CDHU | Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias | Material | M | 9,5511360 |  | 17,13 |  | 163,61 |  | 163.611 | 0,02% | 892466.3855 | 99,55%
00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 0,2400000 |  | 664,71 |  | 159,53 |  | 159.5304 | 0,02% | 892625.9159 | 99,57%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 4,4785012 |  | 33,75 |  | 151,15 |  | 151.1494 | 0,02% | 892777.0653 | 99,58%
O.02.000.062505 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) | Material | M | 7,6000000 |  | 18,26 |  | 138,78 |  | 138.776 | 0,02% | 892915.8413 | 99,60%
O.07.000.063533 | CPOS/CDHU | Registro de pressão cromado com canopla 3/4´ | Material | UN | 2,0000000 |  | 68,36 |  | 136,72 |  | 136.72 | 0,02% | 893052.5613 | 99,61%
O.07.000.090513 | CPOS/CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | Material | UN | 1,0000000 |  | 126,52 |  | 126,52 |  | 126.52 | 0,01% | 893179.0813 | 99,63%
B.01.000.010186 | CPOS/CDHU | Vidraceiro | Mão de Obra | H | 3,4950000 |  | 34,88 |  | 121,91 |  | 121.9056 | 0,01% | 893300.9869 | 99,64%
2.25.80 | FDE | BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa | Material | UN | 16,0000000 |  | 6,99 |  | 111,84 |  | 111.84 | 0,01% | 893412.8269 | 99,65%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 4,1566159 |  | 26,27 |  | 109,19 |  | 109.1943 | 0,01% | 893522.0212 | 99,67%
O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material | L | 1,7885000 |  | 60,50 |  | 108,20 |  | 108.2043 | 0,01% | 893630.2254 | 99,68%
B.01.000.010124 | CPOS/CDHU | Graniteiro | Mão de Obra | H | 3,0964080 |  | 34,88 |  | 108,00 |  | 108.0027 | 0,01% | 893738.2282 | 99,69%
J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material | UN | 37,5740000 |  | 2,62 |  | 98,44 |  | 98.4439 | 0,01% | 893836.672 | 99,70%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 125,2155654 |  | 0,78 |  | 97,67 |  | 97.6681 | 0,01% | 893934.3402 | 99,71%
O.12.000.062673 | CPOS/CDHU | Anel borracha para tubo PVC 100mm (4´) | Material | UN | 26,0000000 |  | 3,69 |  | 95,94 |  | 95.94 | 0,01% | 894030.2802 | 99,72%
O.12.000.092036 | CPOS/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 88,64 |  | 88,64 |  | 88.64 | 0,01% | 894118.9202 | 99,73%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 16,8784000 |  | 5,13 |  | 86,59 |  | 86.5862 | 0,01% | 894205.5064 | 99,74%
003586 | SBC | LUMINARIA - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 903011374 AVANT | Material | UN | 3,0000000 |  | 28,72 |  | 86,16 |  | 86.16 | 0,01% | 894291.6664 | 99,75%
P.15.000.045618 | CPOS/CDHU | Módulo tomada RJ-45 1 posto, referência Alumbra linha Belise ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 84,23 |  | 84,23 |  | 84.23 | 0,01% | 894375.8964 | 99,76%
1.01.46 | FDE | SERVENTE | Mão de Obra | H | 3,0664800 |  | 26,84 |  | 82,30 |  | 82.3043 | 0,01% | 894458.2007 | 99,77%
P.02.000.042511 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 20mm | Material | M | 26,2500000 |  | 3,09 |  | 81,11 |  | 81.1125 | 0,01% | 894539.3132 | 99,78%
P.13.000.045572 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T, 10A 250V, completa - ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente | Material | CJ | 5,0000000 |  | 15,41 |  | 77,05 |  | 77.05 | 0,01% | 894616.3632 | 99,79%
1.01.39 | FDE | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2,3209800 |  | 32,68 |  | 75,85 |  | 75.8496 | 0,01% | 894692.2128 | 99,80%
E.03.000.026653 | CPOS/CDHU | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | Material | UN | 186,6068750 |  | 0,39 |  | 72,78 |  | 72.7767 | 0,01% | 894764.9895 | 99,80%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1,0000000 |  | 70,72 |  | 70,72 |  | 70.72 | 0,01% | 894835.7095 | 99,81%
O.02.000.067512 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada em PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm | Material | UN | 2,0000000 |  | 34,48 |  | 68,96 |  | 68.96 | 0,01% | 894904.6695 | 99,82%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 2,8199935 |  | 23,94 |  | 67,51 |  | 67.5106 | 0,01% | 894972.1801 | 99,83%
B.06.000.021538 | CPOS/CDHU | Aço CA-60-B $MD bitolas | Material | KG | 7,0096000 |  | 9,57 |  | 67,08 |  | 67.0819 | 0,01% | 895039.262 | 99,84%
S.04.000.038014 | CPOS/CDHU | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | Material | UN | 70,7160000 |  | 0,92 |  | 65,06 |  | 65.0587 | 0,01% | 895104.3207 | 99,84%
P.13.000.045506 | CPOS/CDHU | Interruptor com 2 teclas (simples), com placa | Material | CJ | 2,0000000 |  | 30,34 |  | 60,68 |  | 60.68 | 0,01% | 895165.0007 | 99,85%
B.02.000.093344 | CPOS/CDHU | Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente | Material | KG | 6,0270000 |  | 9,59 |  | 57,80 |  | 57.7989 | 0,01% | 895222.7997 | 99,86%
O.05.000.067549 | CPOS/CDHU | Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente | Material | UN | 2,0000000 |  | 28,53 |  | 57,06 |  | 57.06 | 0,01% | 895279.8597 | 99,86%
O.02.000.062504 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´) | Material | M | 3,0000000 |  | 19,00 |  | 57,00 |  | 57 | 0,01% | 895336.8597 | 99,87%
O.11.000.066010 | CPOS/CDHU | Torneira curta cromada de 3/4´ para jardim, ref. Chaveta 1128C da Metais Poly, Linha C23 da Forusi ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 53,24 |  | 53,24 |  | 53.24 | 0,01% | 895390.0997 | 99,87%
S.04.000.026514 | CPOS/CDHU | Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | Material | UN | 846,0000000 |  | 0,06 |  | 50,76 |  | 50.76 | 0,01% | 895440.8597 | 99,88%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 6,1767500 |  | 8,15 |  | 50,34 |  | 50.3405 | 0,01% | 895491.2002 | 99,89%
O.12.000.066053 | CPOS/CDHU | Tubo de ligação com canopla para sanitários | Material | UN | 1,0000000 |  | 49,00 |  | 49,00 |  | 49 | 0,01% | 895540.2002 | 99,89%
B.02.000.037501 | CPOS/CDHU | Massa plástica para mármore e granito | Material | KG | 0,8870900 |  | 53,24 |  | 47,23 |  | 47.2287 | 0,01% | 895587.4288 | 99,90%
B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material | KG | 0,4755000 |  | 92,17 |  | 43,83 |  | 43.8268 | 0,00% | 895631.2557 | 99,90%
O.02.000.067501 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada em PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm | Material | UN | 1,0000000 |  | 43,18 |  | 43,18 |  | 43.18 | 0,00% | 895674.4357 | 99,91%
1037 | SIURB | ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) | Mão de Obra | H | 0,6000000 |  | 68,31 |  | 40,99 |  | 40.986 | 0,00% | 895715.4217 | 99,91%
E.02.000.027025 | CPOS/CDHU | Arame galvanizado nº 16 BWG | Material | KG | 2,0562000 |  | 19,91 |  | 40,94 |  | 40.9389 | 0,00% | 895756.3606 | 99,91%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,4251587 |  | 28,36 |  | 40,42 |  | 40.4175 | 0,00% | 895796.7781 | 99,92%
S.04.000.081346 | CPOS/CDHU | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | Material | H | 8,0000000 |  | 4,80 |  | 38,40 |  | 38.4 | 0,00% | 895835.1781 | 99,92%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,4046000 |  | 15,72 |  | 37,80 |  | 37.8003 | 0,00% | 895872.9784 | 99,93%
O.05.000.067548 | CPOS/CDHU | Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 37,60 |  | 37,60 |  | 37.6 | 0,00% | 895910.5784 | 99,93%
P.13.000.045573 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa - ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente | Material | CJ | 2,0000000 |  | 17,99 |  | 35,98 |  | 35.98 | 0,00% | 895946.5584 | 99,94%
O.02.000.062531 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 50mm | Material | M | 2,8000000 |  | 12,77 |  | 35,76 |  | 35.756 | 0,00% | 895982.3144 | 99,94%
S.03.000.028010 | CPOS/CDHU | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | Material | UN | 1,2349000 |  | 28,19 |  | 34,81 |  | 34.8118 | 0,00% | 896017.1263 | 99,94%
B.02.000.039056 | CPOS/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | Material | KG | 6,9259380 |  | 4,95 |  | 34,28 |  | 34.2834 | 0,00% | 896051.4097 | 99,95%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 336,2065887 |  | 0,10 |  | 33,62 |  | 33.6207 | 0,00% | 896085.0303 | 99,95%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 0,9998430 |  | 26,27 |  | 26,27 |  | 26.2659 | 0,00% | 896111.2962 | 99,95%
J.02.000.037513 | CPOS/CDHU | Tinta látex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente | Material | L | 0,7875000 |  | 29,03 |  | 22,86 |  | 22.8611 | 0,00% | 896134.1573 | 99,96%
1.01.40 | FDE | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,6941000 |  | 32,68 |  | 22,68 |  | 22.6832 | 0,00% | 896156.8405 | 99,96%
F.08.000.062020 | CPOS/CDHU | Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação | Material | M | 37,9312500 |  | 0,59 |  | 22,38 |  | 22.3794 | 0,00% | 896179.2199 | 99,96%
O.12.000.069555 | CPOS/CDHU | Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´) | Material | UN | 1,0000000 |  | 21,47 |  | 21,47 |  | 21.47 | 0,00% | 896200.6899 | 99,96%
00000587 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | Material | KG | 0,3696000 |  | 52,24 |  | 19,31 |  | 19.3079 | 0,00% | 896219.9979 | 99,97%
E.03.000.069568 | CPOS/CDHU | Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária | Material | PAR | 1,0000000 |  | 18,57 |  | 18,57 |  | 18.57 | 0,00% | 896238.5679 | 99,97%
E.03.000.026733 | CPOS/CDHU | Parafusos niquelados para sanitários | Material | UN | 2,0000000 |  | 8,91 |  | 17,82 |  | 17.82 | 0,00% | 896256.3879 | 99,97%
P.13.000.045501 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla (simples), com placa | Material | CJ | 1,0000000 |  | 17,60 |  | 17,60 |  | 17.6 | 0,00% | 896273.9879 | 99,97%
P.13.000.042351 | CPOS/CDHU | Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 |  | 16,60 |  | 16,60 |  | 16.6 | 0,00% | 896290.5879 | 99,97%
1.01.41 | FDE | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra | H | 0,6170000 |  | 26,84 |  | 16,56 |  | 16.5603 | 0,00% | 896307.1481 | 99,98%
O.12.000.069527 | CPOS/CDHU | Lubrificante para anel de neoprene | Material | KG | 0,6180000 |  | 24,68 |  | 15,25 |  | 15.2522 | 0,00% | 896322.4004 | 99,98%
00004723 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 4 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | M³ | 0,1995000 |  | 73,99 |  | 14,76 |  | 14.761 | 0,00% | 896337.1614 | 99,98%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 0,4594440 |  | 28,34 |  | 13,02 |  | 13.0206 | 0,00% | 896350.182 | 99,98%
2.05.03 | FDE | AREIA | Material | m³ | 0,0590800 |  | 219,10 |  | 12,94 |  | 12.9444 | 0,00% | 896363.1264 | 99,98%
2.05.08 | FDE | CIMENTO | Material | KG | 16,6417000 |  | 0,77 |  | 12,81 |  | 12.8141 | 0,00% | 896375.9406 | 99,98%
G.01.000.022515 | CPOS/CDHU | Tijolo comum maciço | Material | UN | 15,4000000 |  | 0,81 |  | 12,47 |  | 12.474 | 0,00% | 896388.4146 | 99,99%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8,4826000 |  | 1,45 |  | 12,30 |  | 12.2998 | 0,00% | 896400.7143 | 99,99%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2826000 |  | 9,48 |  | 12,16 |  | 12.159 | 0,00% | 896412.8734 | 99,99%
2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 0,3500000 |  | 34,00 |  | 11,90 |  | 11.9 | 0,00% | 896424.7734 | 99,99%
00001360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | Material | m² | 0,2520000 |  | 46,87 |  | 11,81 |  | 11.8112 | 0,00% | 896436.5846 | 99,99%
S.05.000.039039 | CPOS/CDHU | Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 | Material | m³ | 0,0123500 |  | 922,57 |  | 11,39 |  | 11.3937 | 0,00% | 896447.9784 | 99,99%
003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material | M | 8,6000000 |  | 1,32 |  | 11,35 |  | 11.352 | 0,00% | 896459.3304 | 99,99%
O.12.000.069503 | CPOS/CDHU | Bolsa de borracha para bacia sifonada | Material | UN | 1,0000000 |  | 11,19 |  | 11,19 |  | 11.19 | 0,00% | 896470.5204 | 99,99%
2.05.05 | FDE | CAL HIDRATADA | Material | KG | 9,5364000 |  | 1,13 |  | 10,78 |  | 10.7761 | 0,00% | 896481.2965 | 100,00%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 0,4383763 |  | 23,30 |  | 10,21 |  | 10.2142 | 0,00% | 896491.5107 | 100,00%
B.02.000.039027 | CPOS/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | Material | KG | 1,1178000 |  | 9,09 |  | 10,16 |  | 10.1608 | 0,00% | 896501.6715 | 100,00%
3.75.42 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | Material | L | 0,3856000 |  | 22,56 |  | 8,70 |  | 8.6991 | 0,00% | 896510.3706 | 100,00%
P.13.000.045008 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | Material | UN | 1,0000000 |  | 8,43 |  | 8,43 |  | 8.43 | 0,00% | 896518.8006 | 100,00%
P.13.000.045140 | CPOS/CDHU | Caixa de ferro chapa 18, estampada octogonal FM, de 4´ x 4´ | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,82 |  | 7,64 |  | 7.64 | 0,00% | 896526.4406 | 100,00%
O.03.000.062682 | CPOS/CDHU | Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 4´ | Material | M | 0,5150000 |  | 13,83 |  | 7,12 |  | 7.1224 | 0,00% | 896533.563 | 100,00%
3.80.09 | FDE | SELADOR P/PINTURA LATEX | Material | L | 0,3085000 |  | 17,86 |  | 5,51 |  | 5.5098 | 0,00% | 896539.0729 | 100,00%
2.10.43 | FDE | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 | Material | m² | 0,1000000 |  | 52,18 |  | 5,22 |  | 5.218 | 0,00% | 896544.2909 | 100,00%
2.15.25 | FDE | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | Material | KG | 0,5830000 |  | 8,88 |  | 5,18 |  | 5.177 | 0,00% | 896549.4679 | 100,00%
2.10.19 | FDE | SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 | Material | M | 0,7333300 |  | 6,19 |  | 4,54 |  | 4.5393 | 0,00% | 896554.0072 | 100,00%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,3942000 |  | 1,84 |  | 4,41 |  | 4.4053 | 0,00% | 896558.4125 | 100,00%
P.13.000.045006 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | Material | UN | 1,0000000 |  | 4,39 |  | 4,39 |  | 4.39 | 0,00% | 896562.8025 | 100,00%
O.12.000.062671 | CPOS/CDHU | Anel borracha para tubo PVC 50mm (2´) | Material | UN | 2,0000000 |  | 2,13 |  | 4,26 |  | 4.26 | 0,00% | 896567.0625 | 100,01%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1583000 |  | 3,31 |  | 3,83 |  | 3.834 | 0,00% | 896570.8965 | 100,01%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,2509549 |  | 1,14 |  | 3,71 |  | 3.7061 | 0,00% | 896574.6026 | 100,01%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8,4826000 |  | 0,39 |  | 3,31 |  | 3.3082 | 0,00% | 896577.9108 | 100,01%
S.04.000.034030 | CPOS/CDHU | Fita crepe 25mm x 50m | Material | UN | 0,2786680 |  | 9,45 |  | 2,63 |  | 2.6334 | 0,00% | 896580.5442 | 100,01%
2.05.18 | FDE | PEDRA BRITADA 2 | Material | m³ | 0,0124600 |  | 187,63 |  | 2,34 |  | 2.3379 | 0,00% | 896582.8821 | 100,01%
B.02.000.037043 | CPOS/CDHU | Massa para vidro comum branca e/ou cinza | Material | KG | 0,2500000 |  | 8,54 |  | 2,14 |  | 2.135 | 0,00% | 896585.0171 | 100,01%
B.07.000.069552 | CPOS/CDHU | Mangueira plástica flexível 3/4´ | Material | M | 8,0600000 |  | 0,24 |  | 1,93 |  | 1.9344 | 0,00% | 896586.9515 | 100,01%
S.04.000.024045 | CPOS/CDHU | Disco diamantado para máquinas serra-mármore | Material | UN | 0,0338800 |  | 55,81 |  | 1,89 |  | 1.8908 | 0,00% | 896588.8423 | 100,01%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0002659 |  | 6.312,18 |  | 1,68 |  | 1.6784 | 0,00% | 896590.5207 | 100,01%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,3942000 |  | 0,56 |  | 1,34 |  | 1.3408 | 0,00% | 896591.8615 | 100,01%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,1609321 |  | 7,97 |  | 1,28 |  | 1.2826 | 0,00% | 896593.1441 | 100,01%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0583000 |  | 19,40 |  | 1,13 |  | 1.131 | 0,00% | 896594.2751 | 100,01%
3.80.40 | FDE | LIXA D"AGUA | Material | UN | 0,4627000 |  | 2,18 |  | 1,01 |  | 1.0087 | 0,00% | 896595.2838 | 100,01%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 0,8916341 |  | 1,00 |  | 0,89 |  | 0.89163 | 0,00% | 896596.1755 | 100,01%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0539000 |  | 16,02 |  | 0,86 |  | 0.86348 | 0,00% | 896597.0389 | 100,01%
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0,0432000 |  | 18,53 |  | 0,80 |  | 0.8005 | 0,00% | 896597.8394 | 100,01%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,2272000 |  | 3,37 |  | 0,77 |  | 0.76566 | 0,00% | 896598.6051 | 100,01%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000310 |  | 20.404,75 |  | 0,63 |  | 0.63255 | 0,00% | 896599.2376 | 100,01%
2.70.10 | FDE | ARAME RECOZIDO N.18 | Material | KG | 0,0120000 |  | 17,88 |  | 0,21 |  | 0.21456 | 0,00% | 896599.4522 | 100,01%
S.04.000.049579 | CPOS/CDHU | Serra circular | Material | H | 0,1540000 |  | 1,32 |  | 0,20 |  | 0.20328 | 0,00% | 896599.6555 | 100,01%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0183700 |  | 8,55 |  | 0,16 |  | 0.15706 | 0,00% | 896599.8126 | 100,01%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000330 |  | 4.368,27 |  | 0,14 |  | 0.14415 | 0,00% | 896599.9567 | 100,01%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 3,2509549 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | 0.03251 | 0,00% | 896599.9892 | 100,01%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000138 |  | 1.667,00 |  | 0,02 |  | 0.023005 | 0,00% | 896600.0122 | 100,01%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 1.194,86
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,17
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 187.233,94
[11 empty] | Material |  |  | R$ 705.209,06
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 437,07
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 33,62
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 2.491,29
[10 empty] | Total sem BDI |  | 696027.38
[10 empty] | Total do BDI |  | 200491.08
[10 empty] | Total Geral |  | 896518.46
_______________________________________________________________