## INFO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE
INFORMAÇÕES
Dados do Contrato
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Município/UF: | Mogi Guaçu/SP
ORDEM DE SERVIÇO ICANP
Nº do CT:
Data do CT:
Objeto do CT: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu
Ministério/Órgão Gestor:
Programa/Modalidade/Ação:
Tipo de operação:
Fonte de recursos:
Valor do Repasse (R$):
% mínimo de Contrapartida:
Dados do Empreendimento
Nome/apelido: | Vielas Sanitárias
Local da obra/intervenção: |  | execução | previdenciário
Regime de execução de obra: | Empreitada por Preço Global | Empreitada por Preço Global | Desonerado
Regime previdenciário de obra: | Não Desonerado | Empreitada por Preço Unitário | Não Desonerado
Revisão do Orçamento/ Projeto : | REVISÃO 00
Planilhas de Referência:
Planilha 01: | CDHU 198
Planilha 02: | SINAPI

## BDI 1
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Quadro de Composição do BDI
OBRA: | Pavimentação das Vielas Sanitárias em Concreto | [5 empty] | REVISÃO 00
LOCAL: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP | [5 empty] | Não Desonerado
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
[8 empty] | Construção e Reforma de Edifícios |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 4% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | - | - | -
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | - | - | -
Risco | [5 empty] | R | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | - | - | -
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | - | - | -
Lucro | [5 empty] | L | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | - | - | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 23.54% | 20.34% | 22.12% | 25% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 0% | 0% | 0%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Tipo da Obra
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. | [7 empty] | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Observações: | [7 empty] | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Mogi Guaçu/SP |  |  |  | 2025-08-07 |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Local |  |  |  | Data |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
_________________________________
Responsável pelo Tomador
Engº Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade
_________________________________
Responsável pelo Orçamento
Engº Fernando Augusto Ribeiro
Assessor I

## ORÇ
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
PLANILHA DE CUSTO DE OBRA
OBJETO: | Pavimentação das Vielas Sanitárias em Concreto |  |  | L.S.: 128,23% |  | BDI 1 : | 23.54% | REVISÃO 00
LOCAL: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu |  |  | LOCALIDADE :São Paulo |  | Não Desonerado
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP |  |  | FONTE: | CDHU 198 | SINAPI |  | Atualizado: | 2025-08-07
ITEM | DESCRIÇÃO | [6 empty] | TOTAL | PESO (%)
QUADRO RESUMO
1 | Pavimentação em base de concreto | [6 empty] | 178901.78 | 100%
CUSTO TOTAL COM BDI | [7 empty] | 178901.78 | 100%
[5 empty] | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI
1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
1.1 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m2 | 1305.575 | 5.53 | 6.83 | 8917.08 | 4.984%
1.2 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m3 | 39.1673 | 50.25 | 62.08 | 2431.5 | 1.359%
1.3 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 39.1673 | 21.19 | 26.18 | 1025.4 | 0.5732%
1.4 | 06.12.020 | CDHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 40.1673 | 70.15 | 86.66 | 3480.89 | 1.946%
1.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m3 | 40.1673 | 214.95 | 265.55 | 10666.41 | 5.962%
1.6 | 17.05.100 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m3 | 92.3903 | 1078.68 | 1332.6 | 123119.25 | 68.82%
1.7 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m3 | 92.3903 | 133.67 | 165.14 | 15257.33 | 8.528%
1.8 | 11.20.050 | CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 1000.28 | 11.33 | 14 | 14003.92 | 7.828%
[7 empty] | VALOR TOTAL C/ BDI | 178901.78 | 100%
RESUMO VIELAS SANITÁRIAS:
VIELA 1 - QUADRA VII - 57,00 x 4,00 mts / Calçada - 2,80 x 3,90; 1,90 x 3,80.
VIELA 2 - QUADRA VI - 58,50 x 3,50 mts / Calçada - 2,60 x 3,70; 3,80 x 2,20.
VIELA 3 - QUADRA VIII - 58,50 x 4,00 mts / Calçada - 3,00 x 4,15; 3,50 x 2,30.
VIELA 4 - QUADRA V - 56,50 x 3,80 mts / Calçada - 2,40 x3,90; 4,00 x 2,50.
VIELA 5 - QUADRA XIII - 58,50 x 3,25 mts / Calçada - 2,60 x 2,80; 3,10 x 2,15.
VIELA 6 - QUADRA XV - 58,50 x 4,00 mts / Calçada - 3,25 x 4,80; 3,30 x 5,00.
Mogi Guaçu / SP
2025-08-07
_________________________________
Responsável pelo Tomador
Engº Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade
_________________________________
Responsável pelo Orçamento
Engº Fernando Augusto Ribeiro
Assessor I

## MEM CALCULO
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: | Pavimentação das Vielas Sanitárias em Concreto |  |  | REVISÃO 00
LOCAL: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIA DE CALCULO
1 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
1.1 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1km | m2 | 1305.575 | (Viela 1 + Viela 2 + Viela 3 + Viela 4 + Viela 5 + Viela 6) * 0,03esp = 1305,575
1.2 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km | m3 | 39.17 | (Viela 1 + Viela 2 + Viela 3 + Viela 4 + Viela 5 + Viela 6) * 0,03esp = 1305,575 * 0,03 = 39,17m3
1.3 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 39.17 | (Viela 1 + Viela 2 + Viela 3 + Viela 4 + Viela 5 + Viela 6) * 0,03esp = 1305,575 * 0,03 = 39,17m3
1.4 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m3 | 40.17 | (Viela 1 + Viela 2 + Viela 3 + Viela 4 + Viela 5 + Viela 6) * 0,03esp = 1305,575 * 0,03 = 39,17m3 + 1m3
1.5 | Lastro de pedra britada | m3 | 40.17 | (Viela 1 + Viela 2 + Viela 3 + Viela 4 + Viela 5 + Viela 6) * 0,03esp = 1305,575 * 0,03 = 39,17m3 + 1m3
1.6 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 25 Mpa | m3 | 92.39 | (Viela 1 + Viela 2 + Viela 3 + Viela 4 + Viela 5 + Viela 6) * 0,07esp = 1305,575 * 0,07 = 91,39m3 + 1m3
1.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m3 | 92.39 | (Viela 1 + Viela 2 + Viela 3 + Viela 4 + Viela 5 + Viela 6) * 0,07esp = 1305,575 * 0,07 = 91,39m3 + 1m3
1.8 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | m | 1000.28 | (Viela 1 -> 171mts; Viela 2 -> 160,87m; Viela 3 -> 175,5m; Viela 4 -> 163,85m; Viela 5 -> 153,56m; Viela 6 -> 175,5m = 1000,28m).
Mogi Guaçu/SP
2025-08-07
_________________________________
Responsável pelo Tomador
Engº Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade
_________________________________
Responsável pelo Orçamento
Fernando Augusto Ribeiro
Assessor I

## CRONO FIS-FINANC
IMPRIMIR APENAS MESES QUE SERÁ EXECUTADO ALGUM SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: | Pavimentação das Vielas Sanitárias em Concreto | L.S.: 126,72% |  | BDI 1 : | 23.54%
LOCAL: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu | LOCALIDADE :São Paulo |  |  | Não Desonerado
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP | FONTE: | CDHU 198 | SINAPI | REVISÃO 00
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | CONCLUSÃO
1 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com tranporte no raio de até 1km | 8917.08 | 100% |  | 100%
2 | Transporte de entulho, para distâncias superiopres ao 10º km até o 15º km | 2431.5 | 100% |  | 100%
3 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 1025.4 | 100% |  | 100%
4 | Aterro manual piloado de área interna com maço de 30kg | 3480.89 | 100% |  | 100%
5 | Lastro de pedra britada | 10666.41 | 100% |  | 100%
6 | Piso com requadro em controle simples com controle de fck = 25 Mpa | 123119.25 | 50% | 50% | 100%
7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 15257.33 | 50% | 50% | 100%
8 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para piso | 14003.92 |  | 100% | 100%
| TOTAL | 178901.78
Mogi Guaçu/ SP
2025-08-07
_________________________________
Responsável pelo Tomador
Engº Daniel Rossi
Secretário de Obras e Mobilidade
_________________________________
Responsável pelo Orçamento
Fernando Augusto Ribeiro
Assessor I

## CRONO DESEMBOLSO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Casa Civil |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Relacionamento com Municípios |  |  |  |  | Mogi Guaçu/SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Vielas Sanitárias |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | #REF!
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
| #REF! | m2 | xxxx | [5 empty] | 0
|  | R$ | #REF! | [5 empty] | #REF!
| #REF! | m2 | xxx | [5 empty] | 0
|  | R$ | #REF! | [5 empty] | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
T O T A L |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
ASSINATURA: _______________________
Engª: | #REF!
CREA: | #REF!
A.R.T.: | #REF!
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa

## Usina CBUQ (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - USINA DE ASFÁLTO
Objeto: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu |  | Engº: | #REF! |  |  | REVISÃO 00
Local: | 0 |  | CREA: | #REF!
Nº contrato: | 0 |  | A.R.T.: | #REF!
Tomamos por referência a Empresa SPL Base como sendo o local de distribuição dos materiais necessários para obras de pavimentação e recapemento
Apresentamos demonstrativos de memória de cálculo das distâncias reais entre o endereço da obra e a Empresa
Localização da obra: |  | 0 |  |  | Distância=
Localização da usina: |  | Rodovia Santos Dumont (SP 75), km42 - Salto/ SP
[5 empty] | Engº: | #REF!
[5 empty] | CREA: | #REF!
[5 empty] | A.R.T.: | #REF!

## Bota-fora (hidden)
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BOTA-FORA
Objeto: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu |  |  | Engº: | #REF! |  |  |  |  | REVISÃO 00
Local: | Mogi Guaçu/SP |  |  | CREA: | #REF!
Nº contrato: | 0 |  |  | A.R.T.: | #REF!
Descrição: Distâncias do bota-fora do solo e do entulho
1- LOCAL DE BOTA FORA:
Tomamos por referência a xxxxxxxxx e como sendo o local destinado ao bota-fora para restos de concreto,
alambrados, cercas, demolições, pavimentos e solos provenientes de escavações.
Apresentamos demonstrativos de memória de cálculo das distâncias reais entre o endereço da obra e o destino do bota-fora:
Localização da obra:
Localização do bota-fora: |  | Ecoponto, Rua Farid Sallum, Tatuí - SP
3.1) Ida (obra -> bota-fora): |  |  |  |  | km |  | Distância média= |  | 0 | km
3.2) Volta (bota-fora -> obra): |  |  |  |  | km
Consideraçãos para obtenção da distância de transporte (DT):
|  |  |  | Distância inicial - ( DI )= | 0 | Km | (distância média)
|  |  |  | Preço tranp. SINAPI (Junho/2018) - (PS)= |  | m3xKm | (Código Sinapi 97914 - não desonerado)
|  |  |  | Valor por m3 fornecido pelo Aterro= |  | R$/m3 | taxa de depósito de material no aterro
Valor total de transporte de 1,0m3 de solo ou entulho para bota-fora ( VT ):
|  |  |  | Volume - (V )= | 1 | m3
VT = DI x V x PS + V x C
|  |  |  | VT = | #VALUE!
Cálculo de distância equivalente considerando o depósito no bota-fora ( DET ):
|  |  | fazendo: | VT = V x DET x PS
DET = (( DI x PS) + C ) / PS ou DET = V T / ( V x PS )
|  |  |  | DET = | #VALUE! | Km
|  |  |  | distância adotada = | #VALUE! | km
Responsável Técnico pelo Orçamento
[7 empty] | Engº: | #REF!
[7 empty] | CREA: | #REF!
[7 empty] | A.R.T.: | #REF!

## Mapa BF (hidden)
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - BOTA-FORA
Objeto: | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu |  | Engº: | #REF! | REVISÃO 00
Local: | Mogi Guaçu/SP |  | CREA: | #REF!
Nº contrato: | 0 |  | A.R.T.: | #REF!
DISTÂNCIA DE IDA: |  | 0
DISTÂNCIA DE VOLTA: |  | 0

## COTAÇÃO (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS
OBRA: | Vielas Sanitárias
LOCAL: | 0
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | VALOR UNITÁRIO
COT-01
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
Observações:
Mogi Guaçu/SP | #REF!
#REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!

## COMPOSIÇÕES (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO E COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS
OBRA: | Vielas Sanitárias |  |  | DATA BASE: | CDHU 198
LOCAL: | 0
MUNICÍPIO: | Mogi Guaçu/SP
FONTE E CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO
CPU-01 |  | #REF! | UN |  |  | 110.14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO |  | INSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
CPOS | 17.02.220 | Reboco | m² | 0.44 | 10.26 | 4.51
CPOS | B.01.000.010139 | Pedreiro | h | 1 | 19.56 | 19.56
CPOS | B.01.000.010146 | Servente | h | 2.382 | 16.07 | 38.28
CPOS | S.05.000.039040 | Argamassa de cimento e areia - média 1:5 | m³ | 0.0309 | 423.57 | 13.08
CPOS | G.01.000.022515 | Tijolo comum maciço | un | 84.666 | 0.41 | 34.71
Observações: Referencia SIURB INFRA 62100
Mogi Guaçu/SP
#REF!
#REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!

## QCI (hidden)
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
Tomador |  | Nº do CT |  | Município/UF |  |  | Empreendimento ( objeto)
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu |  | 0 |  | Mogi Guaçu/SP |  |  | Jardim Cidade Nova Mogi Guaçu
Gestor/Programa/Modalidade/Ação
0 | 0
DISCRIMINAÇÃO |  |  | REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  |  |  |  | TOTAL | Execução | Contrapartida
Item | DESCRIÇÃO | QUANT/UNID | R$ | (%) | PRÓPRIOS (R$) | (%) | OUTROS (R$) | (%) | TOTAL % | (R$) | EF ou AD | OS ou FIN
| #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | EF | FIN
| TOTAIS |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
[7 empty] | Forma de execução: | AD = Administração Direta pelo Tomador
EF = execução e/ou fornecimento a contratar
Mogi Guaçu/SP | #REF! | [9 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
#REF!
#REF!